市直单位2016年度重点工作项目

实施完成情况汇编

（第六组）

温州市考绩委员会办公室

2016年12月

目   录

1.市审计局…………………………………（１）

2.市金融办…………………………………（７）

3.市国税局…………………………………（13）

4.国家统计局温州调查队…………………（20）

5.市人行……………………………………（26）

6.温州银监分局……………………………（31）

7.温州保监分局……………………………（34）

一、市审计局

	项目类别
	序号
	项目名称
	项目基本情况
	2016年工作目标和进度计划
	完成情况

	改革创新项目（亮点项目）
	1
	审计整改督办工程
	通过对各个审计管理系统进行改造、开发和整合，建立审计整改联网督办平台，使党委、政府、人大以及各整改联席会议成员单位共享审计发现问题，联合督办审计整改，着力提高审计查处问题整改率、审计移送事项成案率、审计成果运用转化率，有效遏制“屡审屡犯”和提高审计价值。
	1、打通综合审计对象库、审计整改督查系统和审计机关现有审计管理系统（OA）的业务流和数据流，搭建多部门信息沟通和工作交流平台。2016年6月底前完成。

2、对近年来审计项目所反映的问题、建议和移送事项等进行梳理，并录入到数据库中，逐一进行挂号。2016年12月底前完成。

3、有关部门单位通过系统查询、管理、利用各类审计综合信息，实现部门联动管理常态化、制度化，促进审计发现问题的整改落实。2016年12月底前完成。
	1、针对市人大每年对同级审提出的“屡审屡犯”问题，审计聘用专业技术公司对现有各平台进行改造，依托审计管理大数据为基础，加强审计对象库、审计公文系统、审计项目系统、审计整改系统、联网审计系统等各系统的数据关联，搭建审计联网督改系统，实现各系统数据共享和交互。在此基础上，向各部门开放用户端，赋予一定录入、查询、反馈功能，形成多部门大数据信息沟通和工作交流平台。

2、在系统中录入200个被审单位以及634位领导干部审计履历信息，以及2016年度20个审计项目信息，包括被审单位、领导干部、发现问题、整改情况等进行联网督改，其中涉及18个部门单位的审计项目及整改信息。

3、2016年12月底前正式向18个被审计单位发放联网整改账号，查询、录入本部门单位审计整改情况，实现审计机关与审计对象交互、反馈整改信息；审计机关将整改相关文件和整改问题情况推送给各整改联席会议各部门，同时向9个整改督改部门发放账号，查看共享的各审计对象信息和2016年审计整改情况，联合督办审计整改。

	
	2
	政策落实跟踪工程
	持续跟踪审计中央和省、市重大政策措施落实情况，通过检查项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范等方面，推动各项政策措施落实到位，促进我市经济平稳运行和健康发展。
	1、开展温州市2016年度国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计，重点关注创新创业、扩大有效投资、促进转型升级、环境治理等领域，实行全年跟踪，每个季度末汇总综合报告上报省厅。2016年12月底前完成。

2、开展县域经济体制综合改革推进情况专项审计调查，摸清综合改革整体情况、制度落实情况、目标实现情况和实际效果，反映存在的主要问题，研究提出审计意见。12月底前完成。
	1、制定《温州市2016年度国家和省、市重大政策措施落实情况跟踪审计工作方案》，设立领导小组办公室，由财政处牵头，其他业务处室配合实施。2016年12月底已完成保障性安居工程、财政存量、饮用水水源保护等政策跟踪审计，向省厅提交了3个审计报告。

2、完成县域经济体制综合改革推进情况专项审计调查，发现工业投资项目全流程审批耗时较长，部分审批不规范、中介未脱钩、民办机构发展存在制约等问题，研究提出加强工业投资项目全过程审批管理等审计建议。

	
	3
	公共资金问效工程
	通过开展预算执行、财政决算、三公经费等审计，实现政府性资金审计“全覆盖”，促进我市政府及部门单位落实新预算法、建立全口径预决算管理体系、规范预决算行为，提高预算资金使用的规范性、透明度及使用绩效，以及推进厉行节约反对浪费等一系列政策贯彻落实。
	1、开展市本级2015年度预算执行及税收征管情况审计，重点关注预算编制、预算执行、部门结余、税收征管等，促进落实新预算法，提高财政资金使用绩效。并向市政府提交财政预算执行和其他财政收支审计结果报告，代拟并受托向市人大常委会报告审计工作报告。2016年6月底前完成。

2、开展鹿城区财政决算审计，掌握财政收支决算和管理中存在的主要问题，特别关注政府性债务情况，推进完善财政管理。2016年12月底前完成。

3、开展市委政研室、市文明办、市经信委、市科技局、市民政局、市城管局、市粮食局、市招商局、市总工会、温州城市大学等10个部门单位2015年度预算执行情况审计，重点关注预算编制及执行、资金使用等情况，并向市人大常委会作专题报告。2016年6月底前完成。

4、开展市本级公务支出公款消费专项审计。对市本级一级预算单位中前两年未审计的24家单位全部进行审计，实现预算单位公务支出公款消费审计全覆盖，促进规范公务支出行为。2016年6月底前完成。
	1、完成2015年度市本级预算执行及税收征管情况进行审计，并出具审计报告。2016年7月向市政府提交了《温州市审计局关于温州市本级2015年度预算执行及其他收支情况的审计结果报告》；2016年6月受市政府委托代拟和报告了《关于温州市本级2015年度财政预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告》，反映了6个方面32类107个问题，并于12月22日向市人大常委汇报了审计工作报告整改情况报告。

2、完成鹿城区人民政府2015年度财政决算审计，审计发现鹿城区人民政府在预算编制和安排、预决算公开、财政收支管理、政府性债务管理、上级转移资金管理拨付、财政资金统筹管理等方面还存在一些问题，需进一步改进。

3、完成市委政研室、市文明办等10个部门单位2015年度预算执行情况审计，发现存在部门预算执行率低、收支管理不规范等问题，并专题向市人大常委会进行了汇报。9月，市人大专题听取10个被审计单位对审计整改情况的汇报，并当面进行询问，要求整改落实。审计促成温州城市大学2名干部分别受行政警告处分和检察机关立案侦查，另外校长因落实主体责任不力受党内严重警告处分。审计还促成出台《温州市工会系统困难职工家庭申报及审核认定暂行办法》等制度。

4、完成市本级公务支出公款消费专项经过三年的专项审计，在市本级297家单位开展自查的基础上，实地抽查审计32家一级预算单位和所属或所主管的17家二、三级预算单位，并延伸审计了一级预算单位的学会、协会和工会等，做到所有纳入预算管理单位审计全覆盖。市纪委（监察局）根据市委书记徐立毅批示，对审计发现的相关问题进行了督办追责，11家单位清退违规问题金额34.67万元，7家单位上缴国库2719.69万元，8家单位提醒谈话教育，4家单位作出深刻书面检查。

	
	4
	民生利益保障工程
	通过加强对社保、教育、保障房、住房公积金等民生资金和项目的审计监督，重点监督检查政策执行、资金使用、项目实施等情况，更加关注相关领域改革发展中的新情况、新问题，促进完善制度、规范管理、发挥效益，推进惠民政策贯彻落实。
	1、开展温州市本级2015年保障性安居工程跟踪审计，揭示重大违法违纪违规问题，促进安居工程政策落实，维护人民群众住房保障权益。2016年4月底前完成。

2、开展基本医疗保险基金和医疗救助资金审计，关注制度运行和政策执行中存在的突出问题，促进惠民政策落实。2016年12月底前完成。

3、开展温州市本级及鹿城区学前教育政策落实情况专项审计调查，揭示学前教育存在的问题和亟待解决的困难，为合理规划学前教育布局、完善幼儿园办园体制和管理机制提供参考。2016年5月底前完成。

4、开展温州市2015年度住房公积金管理情况审计，揭示住房公积金制度以及资金管理中存在的问题，努力推进住房公积金审计制度化、规范化建设，促进住房公积金制度体现公平、规范操作、加强管理、规避风险。2016年12月底前完成。
	1、完成2015年保障性安居工程跟踪审计，向有关部门移送问题线索6件，促成取消25户不符合保障对象的资格，全额收回55人违规领取的人才租赁补贴20.39万元，终止7人领取租赁补贴资格，加快推进2953套多余经济适用房“去库存”。

2、完成全市医疗保险基金专项审计。审计查出涉嫌骗取医保基金案件4起，公安部门均已立案查处，至2016年12月中旬，已逮捕4人，刑拘18人，取保候审13人，通缉7人；另查出涉嫌违法违规案件7起，已移送相关部门进一步处理，切实维护群众“救命钱”的安全。市委书记徐立毅对案件作出批示，审计报告和信息专报获代省长车俊、副省长熊建平郑建伟、市长张耕等省市领导批示5次。

3、完成温州市本级及鹿城区学前教育政策落实情况专项审计调查，揭示了温州学前教育资源城乡分布不均衡等问题，并提出加大财政投入、推行“名园+农园”模式等审计建议。促进鹿城区下达专项经费指标211.81万元，新增普惠性幼儿园65家，覆盖面达到82.21%；温州经开区出台了《民办幼儿园公共财政补助资金使用管理办法（试行）》等管理制度，助推学前教育事业均衡发展。

4、完成2015年度住房公积金管理情况审计，揭示了住房公积金制度覆盖面不够高，缴存基数未有效控制，贷前审查和贷后停缴监管不够到位，以及管理制度不够完善等问题，审计提出严格贷前审查、强化贷后监管、修补管理漏洞、健全管理制度的建议。

	
	5
	干部履职监督工程
	发挥经济责任审计联席会议机制作用，着力创新审计管理和技术方法。坚持党政同责、同责同审，深化经济责任审计，监督领导干部落实责任情况，客观公正作出评价。进一步强化审计结果运用，推进完善问责和责任追究机制。
	1、开展10个部门单位领导干部经济责任审计，重点检查被审计领导干部守法守纪守规尽责情况，揭示履行经济责任中存在的突出问题，促进领导干部主动作为、有效作为，切实履职尽责。2016年12月底前完成。
2、夯实经济责任审计工作基础。制定《行政事业单位领导干部经济责任审计操作规程》，编辑印发《领导干部任前经济责任告知手册》和《温州市经济责任审计工作法规制度汇编》。2016年10底前完成。

3、健全经济责任审计结果利用机制，建立领导干部经济责任审计口头汇报机制。2016年12月底前完成。
	1、完成14个单位15位领导干部经济责任审计，查出违规金额8123万元，管理不规范金额7932万元，审计发现部分单位和领导对财务管理重视不够，单位内控制度缺失，部分单位出现严重违纪违规问题，共向司法、纪检机关移送案件线索7件，进一步强化对权力运行的监督制约，促进领导干部正确履行经济责任。

2、出台《温州市党政部门主要领导干部经济责任审计操作规程》，从审计范围、重点内容、审计实施、审计评价、责任界定和审计报告等方面进行了明确。梳理编制《领导干部履行经济职责重点风险防范清单》，印制《领导干部任前经济责任告知手册》和《温州市经济责任审计工作法规制度汇编》，分发给有关领导干部，供领导干部查询了解经济责任审计政策知识和案头决策参考。

3、结合审计联网督改工程，将审计反映问题、责任追究、整改情况实行联网共享，为各部门综合利用审计成果提供数据支持。由专人负责向市委组织部门口头汇报市管领导干部经济责任审计情况。

	
	6
	政府投资提质工程
	通过对我市政府投资工程项目竣工决算审计、预算执行审计以及重大项目跟踪审计，促成完善施工现场审计，规范工程建设管理，促进提高政府投资项目管理水平和加快工程进度，发挥投资审计的监督和服务作用。
	1、开展温州市城区防洪堤一期工程、拜城县北大桥社区综合服务中心建设项目竣工决算审计，重点关注基建程序、建设工程管理和资金使用等环节。2016年12月底前完成。

2、开展温州市对口支援新疆建设资金和项目跟踪审计，重点关注援疆建设资金的筹集、拨付、使用和结存，项目计划执行、建设工程管理等情况。2016年12月底前完成。

3、开展温州绕城高速西南线预算执行情况审计，重点关注招标投标、质量管理、工程结算和资金管理等环节。2016年12月底前完成。

4、继续对12个政府投资10亿元以上重大项目进行跟踪审计，重点关注基建程序和进度款支付等情况。2016年12月底前完成。
	1、完成温州市城区防洪堤一期工程和拜城县北大桥社区综合服务中心建设项目竣工决算审计，揭示了建设项目存在建设资金被占用、多计工程投资、前期审批未到位、招投标和合同执行不到位、财务管理不规范等问题，审计向建设单位提出加强建设管理、健全财务管理制度等建议。

2、完成对温州援疆指挥部2015年7月至2016年6月财务收支审计，审计结果表明温州援疆工作取得了较好的综合效益，同时也发现了少计收入、费用列支不当和援疆资金不到位等问题，审计提出加强财务管理，尽快落实资金的建议。

3、完成温州绕城高速公路西南线工程预算执行审计，揭示了资本金不到位、10个项目未公开招投标、工程建设进度总体滞后等问题。审计提出加强建设管理、严格执行基建程序等建议，促进提高建设管理水平。

4、继续推进市域铁路S1线项目、温州绕城高速公路西南线工程、瓯飞一期围垦工程等重大项目的跟踪审计，共出具21份跟踪审计预审报告，送审金额227853万元，预审金额181138万元，核减46715万元。及时发现建设项目在建设管理和进度款支付方面存在的问题，进一步促进提高政府投资效益。

	
	7
	生态治理助推工程
	围绕省委、市委“五水共治”决策部署，以资金为主线，加强水资源保护和医疗废物管理专项审计调查，并在领导干部经济责任审计中密切关注水资源环境审计内容，为建设美丽浙南水乡保驾护航，助推生态文明建设。
	1、开展水污染防治专项资金审计，促进水资源管理和水环境保护。2016年10月底前完成。

2、开展饮用水水资源保护管理专项调查，重点关注水源保护区污染防治情况，提高饮用水水源安全保障能力和水平。2016年8月底前完成。

3、开展温州市医疗废物管理专项调查，关注医疗废物的收集、运送、贮存、处置及监督管理情况。2016年8月底前完成。

4.在市水利局原局长经济责任审计中，关注领导干部在水资源环境保护方面职责履行情况。计划12月底前完成。
	1、完成水污染防治资金审计，揭示了个别污水处理厂因决策原因造成损失、设计不合理导致增加工程造价、工程未办理竣工验收以及专项资金未及时拨付使用等问题，力促水资源管理和水环境保护。

2、完成饮用水水资源保护管理专项审计调查，发现饮用水水源保护区划定管理、污染源排查、农村生活污染整治、水质监测管理、保障机制落实等方面还存在“五个不到位”等问题，向市政府和有关部门提出要明确保护区范围、建立环境监察管理制度和监测评估制度等建议。

3、完成温州市医疗废物管理专项审计调查，审计反映了未按规定收集处置医疗废物等问题，向市委市政府报送《我市医疗废物收集处置中存在风险隐患亟待重视》等2篇审计专报，其中获副市长郑朝阳批示1次，推动出台2项医疗废物方面制度，有效促进医疗废物的规范管理。

4、在市水利局原局长经济责任审计中，发现了部分项目年度计划执行率低、部分规费未及时收缴等问题，并推动整改落实，促进水利主管部门提高管理水平。

	
	8
	国企国资守护工程
	通过开展市国资委和国企集团领导人员经济责任审计等项目，揭示国有企业改革发展困局和重大违法违规问题，反映机制缺陷，探索完善国资监管制度，促进企业深化改革、提质增效、做强主业，维护国有资产安全。
	1、开展市国资委主任经责审计，关注我市国资监管制度和国企改革发展措施的完善程度和实施效果，评价其国资监管职责履行效果。2016年12月底前完成。

2、结合市名城集团、教投集团、金投集团领导人员经责审计，重点关注国企对外投资、国有资产处置、大额资金运用等重大经济决策及实施情况，揭示国有资产流失、经营效益下降或不真实等问题及其原因，维护国有资产安全。名城集团、教投集团审计2016年3月底前完成；金投集团审计2016年6月底前完成。

3、提炼文教体卫等4家社会类国企运行与发展面临的困难和共性问题，助推社会类国企改革和转型。2016年4月底前完成。
	1、完成市国资委主任经责审计，审计表明我市已构建“1+18”国资监管制度新体系，14家市属国有企业及251家所属企业实现差异化管理，并完成102家市属国有企业二级公司的国资审计。同时审计也提出了加快推进国资监管信息化平台建设等建议。

2、完成市名城集团、教投集团、金投集团领导经济责任审计，揭示了市金投集团原市政府驻外联络处大部分房产近4年无租金收益、名城集团保障房配套车库失管、教投集团下属单位未进行车改等问题。促成金投、名城集团加快资产出租，名城集团制订出台《房源调拨办事流程补充规定》，聘请中介清产核资专项审计，教投集团启动车改程序，促成国有资产安全完整。

3、对2014年以来相继对温州文投集团、教投集团、卫投集团、体投集团4家社会类国有企业审计情况进行总结梳理，向市政府提交了《我市社会类国有企业管理运行情况反映》审计专报，反映了4家集团在运营管理中存在的经营管理不自主、资产注入不到位等问题，引起市政府重视，并对上述问题进行了研究。

	
	9
	内审指导提升工程
	内部审计是我市审计监督体系的重要组成部分，市内部审计协会共有157个内审会员单位。通过完善机制、工作指导、业务培训、理论研讨等方式，着力提高内部审计工作的法制化和规范化程度，推动内部审计工作科学健康发展。
	1、出台《温州市审计局内部审计指导监督办法》，建立健全内部审计指导监督机制、明确内部审计指导监督职责和内部审计监督指导方式。2016年12月底前完成。

2、修订《温州市审计局内部审计监督指导员制度试行办法》，更好地从制度和人员上加强对内审单位业务指导。2016年12月底前完成。

3、组织开展内审基础培训、专业专项培训、综合提升班等多个班次的培训。计划2016年12月底前完成。

4、组织开展2016年度优秀内审论文和案例评选。2016年12月底前完成。
	1、修订出台《温州市审计局内部审计指导监督办法》，对指导监督的范围、职责、方式等进行明确规定，并对市审计局和内审协会的指导监督工作做出具体要求，进一步加强了国家审计对内部审计工作指导和监督。

2、修订出台《温州市审计局内部审计指导监督员制度》，对内部审计指导监督员的确定和监督对象，以及职责、考核等作了明确规定，帮助内审机构有效地开展内部审计工作，提高内审工作的质量。

3、组织举办全市内部审计实务培训班以及鹿城农商行内审人员基础培训班等11个班次，计900余人次。举办教育、卫生、公安等行业内审工作交流会等共计13次，参加交流人数达560余人次。为内部审计人员提供学习培训和业务交流的平台。

4、组织内部论文参加全省评比，获省二等奖1篇、省三等奖7篇、省优秀奖5篇。组织开展全市内部论文、案例及内审信息化建设成果评比36篇，评出市级一等奖3篇、二等奖7篇、三等奖15篇。市审计局在全省2016年度内部审计业务指导和监督工作考核中获二等奖。


二、市金融办
	项目类别
	序号
	项目名称
	项目基本情况
	2016年工作目标和进度计划
	完成情况

	
	1
	探索以地方资产管理公司为平台的不良资产处置新机制
	推动光大金瓯资产管理有限公司正式营业并参与温州金融企业不良资产的处置。引导民间资金规范参与不良资产处置，提升企业金融风险处置的“温州路径”。
	积极争取银监会业务资质认可，加快光大金瓯资产管理公司开业筹备进度，争取推动上半年开业。

积极创新不良贷款处置方式，实现不良贷款继续“双降”，年末不良率确保控制在3.5%以下、力争实现3%。

采取差异化处置方式，积极参与风险企业分类帮扶，进一步提升企业金融风险处置的“温州路径”。
	11月，光大金瓯资产管理有限公司正式在银监会获批备案。12月正式开业运营。截至12月20日，光大金瓯公司已处置不良资产总额达23亿元，相当于降低全市不良率0.28个百分点。另有7亿元不良资产明确处置，力争本年末收购资产包达30—50亿元。

截至11月底，处置不良贷款311亿元，不良贷款率为2.99%，低于确保目标任务0.51个百分点，比年初下降0.82个百分点，连续第三年实现下降。
温州企业金融风险处置的“温州路径”受到国务院马凯副总理批示肯定。僵尸企业司法处置工作分别受到中国人民银行周小川行长、最高院周强院长等国家领导的批示肯定。深化金融风险处置工作纳入市深改项目。省深改办在《浙江改革情况交流》上刊出金融风险处置温州路径并专报中央，被中央深改办有关刊物录用。央视经济半小时栏目两次报道温州做法和实践，国家和省、市多家媒体也多次报道。

	
	2
	推进企业金融风险处置和中小企业融资机制建设
	深入开展企业金融风险处置化解工作，推进企业“两链”风险处置，维护区域金融稳定。探索政府增信机制建设，发挥好政府增信机制作用，促进中小企业融资。
	指导信保基金运行中心业务发展，优化业务审批流程，加强信保基金项目对接和业务推介，努力推动信保基金业务提质扩面，争取年末信保基金业务规模达到10亿元以上。

在全市范围内开展小额贷款保险试点工作，全年实现小额贷款保证保险业务规模超5亿元。

每季定期在市级相关媒体披露曝光一批逃废债企业和个人，全年共4次，持续保持打击逃废债的高压态势。加强处非宣传教育活动，推进非法集资案件处置，维护社会和谐稳定。

深入开展企业金融风险处置专项攻坚行动，健全完善企业处置服务工作机制，进一步提升处置工作效率。完成100家以上重点风险企业的处置工作，深入开展三批共17个重点镇（街）企业帮扶试点工作，全面落实A类企业组团保护，B类企业分级批量协调，C类企业整体处置，将风险企业处置服务工作机制下沉至风险发生的主要源头，充实完善企业金融风险处置工作的温州路径，为全省其他地市提供可以借鉴的经验。
	推动信保基金建章立制，召开理事会，出台工资管理办法、考核办法等6个文件。推动洞头加入信保基金，方案已报市政府。截至12月20日，信保基金共为小微企业贷款提供信用担保532笔，承保及专项信保金额22.17亿元，是目标任务的2.2倍。

截至11月底，全市共开展涵盖小微企业、城乡创业者及农户的小额贷款保证保险业务4900笔，总保额9.97亿元，促进银行贷款9.91亿元。
截至11月底，已在市级媒体公布三批“失信人名单”，共计失信对象145例（其中信用卡失信人38例），曝光逃废债典型案例15例，并将46例涉嫌恶意透支信用卡和14例涉嫌拒执罪的失信人移交公安部门查处，第四批“失信人名单”将于12月底前在市级相关媒体进行公开曝光。开展非法集资、互联网金融风险警示宣传，共分发宣传资料10万多份，发送宣传短信2万余条，开展培训讲座36次，接受群众咨询6000多人次。

截至11月底，处置重点帮扶类企业325家，比上年同期多处置70家，帮助172家重点帮扶类企业获取银行信贷支持59.68亿元。完成挂牌处置的重点风险企业117家，高出目标任务17家，包括重大风险担保圈核心企业5家。深入推进17个重点镇（街）“树信心•铸诚信”风险企业帮扶试点工作，参与企业433家，涉及金额425亿元。保护A类企业185家，涉及金额122亿元；帮扶B类企业167家，涉及金额192亿元；处置C类企业47家，涉及金额65亿元。 

今年，市委徐立毅书记向省委专题汇报企业金融风险处置工作，并推动出台《关于进一步深化金融风险处置工作的意见》（温委办发〔2016〕108号），将该项工作明确作为今后的重点任务全力推进。同时，温州经验在浙江省内和江苏、四川、内蒙古、山东、福建等地得到运用，帮助相关地区有效解决了实际的金融问题。

	
	3
	推进地方金融监管新机制建设
	推动依法行政，探索监管负面清单制管理。为全省地方金融监管机制建设先行先试。
	依照《温州市民间融资管理条例》开展民间融资监管执法，民间借贷服务中心、民间借贷备案服务中心等的现场检查面达到100%，农村资金互助会有效检查面达50%。牵头召开地方金融监管联席会议，推动地方金融监管协调机制的实施。

探索推动地方金融监管“负面清单”监管模式试点工作，研究出台1类主体监管“负面清单”，探索实施监管“预先承诺制”。

推进非现场监管系统的升级开发。针对各市场主体的实际情况，重新梳理项目需求，分批次分阶段地推进开发工作。
	截至12月20日，共完成民间融资监管行政处罚（含移送案件）27件。民间借贷服务中心、民间借贷备案服务中心等的现场检查面达到100%，农村资金互助会有效检查面达54.9%。2016年10月27日，成功召开全市地方金融监管联席会议，地方金融监管协调机制在各单位间运行顺利。

制定“民间资金管理企业”、“交易场所”、“农村资金互助会”以及“民间资本管理公司”等4类主体监管“负面清单”。在全市范围开展各类监管对象的“负面清单”管理模式，2016年在鹿城区和苍南县开展试点，2017年逐步推广到各县市区。起草印发《关于征求相关地方金融市场主体负面清单的通知》，完成交易场所、民间资本管理公司等2类市场主体监管“负面清单”及“预先承诺制”的意见征求，计划完善后选择1类主体予以实施。

搭建民间金融组织非现场监管系统二期开发的基本框架，完成了16类民间金融组织的监管工作需求分析，做好9类统计模块的需求分析，并完成主要模块的系统开发工作。

在全省实现三个率先：率先出台《关于加快推进民间投融资领域涉稳信息网格化管理的通知》，推动民间金融风险防范纳入基层治理“一张网”，截至12月20日，全市已有10个县（市、区）基本建立网格化管理机制，涉及网格人员近5000人。率先出台理财产品宣传内部征询机制实施意见，先后对媒体申报30余单理财产品进行备案并反馈相关意见。率先出台《关于推进全市金融执法工作创新的若干意见》，建立金融信息沟通、金融执法人员职务风险预防和案件线索移送备案制度。

	
	4
	推动区域多层次资本市场建设
	推动温州企业的规范发展和转型升级，全面推进企业对接多层次资本市场，推动企业在新三板挂牌和境内外上市。
	全面落实《温州市推进多层次资本市场发展三年行动计划》，引导企业积极对接多层次资本市场各板块，推动温州区域资本市场发展。全年推动8家企业在境内外证券交易所报会、上市。全年推动50家企业在新三板挂牌。
	截至12月20日，推动7家企业在境内外报会、上市，其中新增上市公司1家，累计达18家；境内外报会6家，新增报会数跃居全省第二；推动7家企业申报上市辅导，新增拟上市企业101家，总数达209家。新增新三板挂牌报会企业40家，稳居全省第一梯队，是去年的1.67倍，超过前两年挂牌企业数总和，累计达71家，其中11家企业取得做市交易资格，25家企业实现融资，创新层企业数位居全省第四，融资活跃度稳居全省前列。新增股改企业113家，累计达810家。新增区域性股权交易平台挂牌展示企业244家，总数达803家。

今年以来，资本市场工作先后三次得到徐立毅书记、陈作荣常务副市长的肯定批示，人民网、浙江日报、温州日报等媒体报道温州资本市场工作10余篇，这块温州金融最大的“短板”工作在2016年取得了显著的成效。

	
	5
	强化融资保障
	引导金融机构扩大信贷投入，协调推进全市直接融资工作。推进农房抵押贷款试点。
	配合做好乐清、瑞安等地农房抵押贷款国家级试点工作，推动农房抵押贷款业务实现扩面增量，力争2016年末全市农房抵押贷款余额达到100亿元。

协调推进全市直接融资工作，引导运用各类直接融资工具拓宽融资渠道，全年新增直接融资额200亿元。

做好2015年度、2016年度金融机构支持地方经济发展业绩考核，引导金融机构扩大信贷投入，全年新增金融业融资规模1100亿元，其中新增银行业融资规模650亿元（含不良贷款处置还原）。
	2016年，新增7家银行机构开办“两权”抵押贷款业务，累计达到33家，服务范围已实现温州四区七县全覆盖。截至11月末，全市农房抵押贷款余额达到100.49亿元，圆满完成目标任务，同比增长21.3%，其中乐清贷款余额49.17亿元，同比增长20.5%；瑞安贷款余额41.22亿元，同比增长19.9%。

引导国有平台、企业运用各类融资工具开展直接融资，截至11月底，全市新增直接融资规模357.18亿元，是目标任务的1.79倍，同比增长72.12%，连续三年保持新增200亿元以上。

完成2015年度金融业各项考核工作，金融机构及管理部门的考核奖金发放到位，考核结果通过市金改小组发文表彰。修订完善2016年度金融业考核办法。约谈11家银行，督促其增加信贷投放，加快不良处置。截至11月底，新增金融业融资规模1148亿元，其中新增银行业融资规模834亿元（含不良贷款处置还原），均超额完成目标任务。

	
	6
	推动地方法人金融机构特色化发展，深化金融服务平台建设
	健全地方金融机构（组织）体系，支持服务地方经济,实现健康发展。积极开展线上线下金融服务，拓宽企业融资渠道，提升金融服务效能。
	争取设立一批地方金融机构和组织，促进全市政策性担保公司业务发展，新增3家政策性担保机构。加强沟通协调，争取做好地方法人证券公司筹设工作。
	地方法人保险公司正处于筛选新主发起人阶段，拟由正泰和森马两大集团联合发起设立。正泰集团发起设立的财务公司申报材料已上报国家银监会审批。地方法人证券公司正在积极筹建当中，目前材料已经上报中国证监会审批。

截至12月20日，鹿城、龙湾、瓯海通过加入市小微企业信保基金，完成新设1家的任务，平阳县设立县中小企业融资担保有限公司，洞头区已经向区财政提出报告要求财政出资加入市小微企业信保基金。

2月24日和6月30日，我办分别向王毅副市长和陈作荣副市长作了专题汇报。7月3日，陈市长在《政策性融资担保体系建设工作情况汇报》上作重要批示，并要求纳入市考绩法。7月8日，市政府办公室印发《关于成立温州市政策性融资担保体系建设工作领导小组的通知》（温政办机〔2016〕8号），办公室设在市金融办。7月中旬，我办草拟《全市政策性融资担保体系运行方案》及起草说明，并完成各部门意见征求工作。但8月份，车俊代省长指示由省经信委牵头负责政策性融资担保体系建设工作，并印发省政府专题会议纪要（〔2016〕41号）。目前，由于省政策性融资担保体系建设工作领导小组办公室职能进行调整，领导小组办公室改设在省经信委。杭州、宁波等地已由当地经信委牵头负责此项工作，下阶段我办拟向市经信委移交此项工作。

	
	7
	深化《温州市民间融资管理条例》实施，提高地方金融监管执法水平
	积极探索推进民间融资实现规范化和阳光化路径，深入贯彻实施《温州市民间融资管理条例》，提高《条例》的运用和知晓度。完善经济金融数据共享平台建设，优化“温州指数”监测点布局。
	进一步深化民间借贷备案管理制度的实施，推进民间借贷备案服务网点规范化建设，力争全年民间借贷备案登记量100亿元，备案率达到48%。

探索开展分类、动态监管，完成小额贷款公司年度监管评级工作，全年力争整体检查覆盖面达30%以上。

启动提升《条例》知晓率宣传月活动，形成全市联动的宣传格局，营造持续的宣传氛围。开展提升《条例》知晓率宣传活动，力争知晓率在25%以上。

适度调整“温州指数“布局，进一步提升指数科学性和影响力；强化区域城市间的联动效应，健全市内监测点的考核评比机制；聘请指数专家顾问，搭建指数研讨平台，深化指数的理论研究和价值应用。
	深化执行《温州市民间融资管理条例》，截至11月底，共备案民间借贷15514笔，总金额144.28亿元，累计备案36186笔，总金额431.71亿元,备案率达到53.96%。

完成对45家小贷公司的监管评级，确定7家A+级、18家A级、16家B级、3家C级和1家D级小贷公司。全年共牵头开展11次风险排查（专项检查），覆盖小贷公司、民资公司、交易场所等9类近2000家市场主体，整体检查覆盖面达30%以上。

在《条例》实施两周年与“12.4宪法日”的节点，市县两级金融办先后举行二十余次大型宣传活动，2016年8月调查统计结果显示，《条例》知晓率达到32.9%，比2014年提升14.2个百分点，《条例》还被评为温州市十大法治事件。

完成市内监测点布局调整，新增44个数据直报点。完成指数权重调整。强化区域间的联动，编发《“温州指数”简讯》两期，开展优秀监测点评比活动并予以表彰。聘请指数专家顾问，召开指数研讨会。

	
	8
	推动浙商资本回归
	积极推动设立民资参与发起的证券公司、保险公司等地方法人金融机构；以万国财富小镇等金融特色小镇为依托，积极吸引浙商资本参与小镇建设。
	牵头做好全市浙商资本回归工作，全年完成浙商资本回归任务72亿元。
	截至11月底，经市招商局认定的浙商资本回归到位资金59.57亿元，还有250.16亿元正在进行认定，年末将超额保质保量完成72亿元的目标任务。鹿城万国财富小镇、瓯海财富小镇、平阳南麂基金岛三个市级金融特色小镇创建有序推进，截至11月底，已有197家股权投资企业落户三个金融特色小镇，初步形成集聚效应。截止三季度，共完成固定资产投资26亿元，其中鹿城万国财富小镇11.9亿元，瓯海财富小镇11.4亿元，南麂基金岛小镇2.7亿元。


三、市国税局
	项目类别
	序号
	项目名称
	项目基本情况
	2016年工作目标和进度计划
	完成情况

	改革
创新
项目
	1
	深化征管改革工程
	深化国税、地税征管体制改革是中央的重大决策，是全市国税系统的重要任务。认真学习《深化国税、地税征管体制改革方案》，充分认识重要意义，认真抓好组织实施。加强国地税合作，贯彻落实《国地税合作工作规范（2.0版）》，积极开展合作示范区建设，基本实现国地税服务深度融合、执法适度整合、信息高度聚合。全面推开我市营改增试点工作，从今年5月1日起，全面实施营改增，试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活性服务业。
	加强《方案》宣传解读工作，结合本地实际，积极向党委政府汇报请示；针对社会公众和纳税人关注的热点和难点问题，做好宣传解读，营造改革的良好舆论氛围和工作环境。健全工作机制，成立改革领导小组，强化改革组织保障。贯彻落实《国地税合作工作规范（2.0版）》，认真梳理本地合作工作开展情况，根据合作规范2.0版明确的具体合作事项，细化实施方案，制定时间表、责任书、路线图，34个基本合作事项，2016年底前全面落实到位；10个创新合作事项，有条件的2016年底前率先落实到位；大胆探索、主动创新，积极开展合作示范区建设。全面推开我市营改增试点工作，加强调研、明确职责、强化分工、统筹推进，确保2016年5月1日起，建筑业、房地产业、金融业、生活性服务业全面实施营改增，将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保税制顺利转换。
	一是国税、地税征管体制改革全面铺开。认真做好《方案》的宣传解读和贯彻落实工作，制定下发了《关于深入学习贯彻落实<深化国税、地税征管体制改革方案>的通知》。组织干部参加税务总局视频会议，利用党组中心组理论学习、专题会议等，及时传达学习上级部门关于深化征管体制改革方面的具体要求和工作内容。提请市政府成立了温州市深化国税、地税征管改革暨全面推进营改增试点工作领导小组，在市、县局层面均成立了征管体制改革领导小组，强化了改革组织保障。我局提请市政府牵头拟定了《温州市深化国税、地税征管体制改革实施方案》，同时，联合市地税局拟定了《温州国税、地税局深改措施一览表》和《温州市国税局局落实深改方案一览表》两张表。截至11月底，已开展了54项具体改革事项。二是国地税合作全面落地。建立了全市系统市、县两级国地税合作工作体系。联合市地税局下发了贯彻落实《国地税合作规范》2.0版、3.0版的《实施意见》和《任务分工和时间进度表》，依托国地税联席会议制度，通过项目化管理和责任制落实，开展了4方面具体合作事项。双方联合发布了7个公告，联合印发了10余项工作制度措施，以制度的形式进一步细化合作流程、巩固合作成果。截至11月底，《国地税合作规范（2.0版）中的34个基本合作事项和10个创新合作事项中，市级、县级合作项目已在温州全面落地。瑞安作为全市国地税合作示范区，工作推进情况良好，积极发挥了示范引领作用。三是营改增顺利平稳全面实施。全市系统成立市、县两级全面推开营改增试点工作领导小组，倒排工期，紧扣节点，圆满完成了16.8万户营改增纳税人的数据确认、一般纳税人登记、票种核定等十多项涉税事项。开展了全方位、地毯式的宣传培训，共计培训税务干部82期6284人次，培训营改增纳税人325期，培训面达100%。不断整合国地税资源，挖掘潜力拓展服务空间，有效应对营改增带来的管户激增问题。5月1日，我市顺利平稳全面推开营改增，全省金融业第一张营改增增值税发票在我市温州银行开具。6月1日起，四大行业营改增纳税人顺利申报缴纳增值税。

今年以来，省国税局、温州市各级领导31次批示肯定我市征管体制改革、国地税合作、营改增工作经验做法，其中，温州市委市政府主要领导批示5次。在全省国地税合作工作推进会上，省国税局崔成章副局长充分肯定了温州国地税合作工作进度。人民网、经济日报、中国税务报、浙江日报、浙江新闻联播等中央、省级媒体、信息刊物宣传报道我市深化征管体制改革、国地税合作、营改增有关工作做法合计130余篇。

	亮点
项目
	2
	完善司法处置程序涉税处理机制
	近年来，温州在经济转型过程中，经济主体的资产执行案例和破产案例呈现爆发式增长的态势，税收债权保护面临前所未有的压力。为更好地开展依法治税工作，保护国家税收权力，提高破产、执行案件财产处置分配效率，着力完善司法处置程序涉税处理机制，多方联动，形成工作合力，从而全面有序推进税收债权保护工作，切实防范化解温州区域性、系统性金融风险。
	与温州市中级人民法院建立健全长期协作机制，出台完善相关制度，规范司法处置程序中有关涉税处理问题，及时解决破产、执行程序中涉税政策性问题。一是与温州市中级人民法院出台联合会议纪要，建立联系沟通机制、完善衔接程序、规范工作流程。二是进一步理顺破产、执行案件中税收债权的法律关系，明确税收优先权、税收政策执行等内容。三是10月前将司法处置程序涉税处理机制在全市予以推广，促进税收执法和司法合作的良性互动。四是提高全市国税部门参与破产、执行案件的工作效率，对法院发函告知的破产、执行案件，确保及时介入率达100%。五是开展司法处置程序涉税处理机制运行调研，2016年底前形成调研报告，并对该项机制进一步予以调整优化。
	针对破产、执行案件中，税收征管难题层出不穷的情况，坚持国税、地税、法院三方联动，创新工作方式，成功探索一套企业破产、执行程序涉税处理机制，实现了破产案件和执行案件中国税部门主动介入和全面介入。该项机制被评为全省国税系统管理创新优秀项目。一是主动作为，部门间通力协作。加强与法院的沟通协调，建立例会制度，明确双方具体对接责任部门，形成联合会议纪要，并在全市范围内予以推广，形成有效工作合力。二是明确权责，法律上厘清关系。根据《企业破产法》《税收征管法》和相关法律法规，明确税收优先权及税收滞纳金的处理，依法确定纳税主体，改变税费由买受人承担的模式，并形成操作指南，确保有章可循。三是紧密对接，工作上提升效率。设置法院通知义务、税务部门申报义务，并建立税务部门、债务人、管理人和其他债权人之间的沟通机制，最大限度促成相关方和税务部门就税收债权的确认问题达成一致。四是规范流程，细节上确保严谨。规范整体工作流程、债权申报文书、债权证据清单，理顺税务部门与法院之间的流程衔接，确保工作有序推进。该机制自2015年7月运行以来，全市国税系统已顺利处理300多件该类案件，入库税款5500多万元。形成的调研报告、工作经验得到省国税局龙岳辉局长、刘炳荣总经济师的肯定性批示，在全省予以推广。“僵尸企业”处置工作专报被浙江政务信息采用，并得到袁家军常务副省长、朱从玖副省长的肯定性批示。

	
	3
	转型升级推进工程
	不折不扣落实好税收优惠政策，进一步降低企业成本减轻企业负担，改善我市投资环境。利用税收政策倒逼企业转型升级，利用税收杠杆改善温州投入过低的状况。
	配合制定实施企业减负三年行动计划，不折不扣落实好各项减免税政策，进一步降低企业成本减轻企业负担，努力提高企业效益，改善我市投资环境。围绕市委市政府重点改革、重点工作“三年行动计划”等要求，配合加大对领军工业企业、高成长型工业企业税收扶持力度，配合实施小微企业三年成长计划，协助深化“四换三名”“三转一市”工作。进一步落实增值税转型、固定资产折旧、研发费用加计扣除、高新技术企业、软件企业和软件产品等税收优惠政策，优化纳税服务，强化与相关部门的密切合作，鼓励企业技术进步和自主创新，有效发挥税收职能作用，助推经济转型发展。2016年固定资产抵扣规模达到14亿元。2016年各项减免税规模达到25亿元。
	积极主动配合温州市委市政府制定实施企业减负三年行动计划、小微企业三年成长计划，着力加大对领军工业企业、高成长型工业企业税收扶持力度，协助深化“四换三名”“三转一市”工作。与温州市经信委联合汇编了《降低企业成本的工作指南》。不折不扣落实增值税转型、固定资产折旧、研发费用加计扣除、高新技术企业、软件企业和软件产品等税收优惠政策，税收职能有效发挥。1-9月，全市办理固定资产进项抵扣10.75亿元，预计全年办理固定资产进项抵扣14.3亿元。1-11月，全市办理各项减免税累计29.44亿元。

	
	4
	组织收入保障工程
	坚持组织收入原则，密切跟踪经济税收形势发展变化，构建新型税收收入管理体系。健全收入质量监测、分析与评价体系，促进组织收入工作由计划管理向质量管理转变，确保国税收入持续平稳增长。
	加强税收与经济的联动分析和预测，坚持依法征税、应收尽收、坚决不收过头税，坚决防止和制止越权减免税，科学确定目标预期，在税收收入质量稳步提高的基础上，实现税收收入与经济协调增长，2016年全市国税收入同比增长4.1%，达到356.8亿元。
	今年以来，面对异常严峻的经济税收形势，我局积极应对组织收入的困难和压力，始终坚持“依法征税，应收尽收，坚决不收过头税，坚决防止和制止越权减免税”的组织收入原则，构建新型税收收入管理体系，健全收入质量监测、分析与评价体系，统筹规划税收收入，合理均衡安排免抵调库，促进国税收入均衡稳定增长。我局密切关注温州及全省经济社会发展热点，扎实做好税收专题分析，每月主动向市四套班子主要领导报送《16个特色行业》、《纳税百强》等涉税信息专报，以税收视角反映宏观经济运行态势，为领导决策提供参考。1-11月，全市累计组织税收收入360.54亿元，同比增长14.09%，增收44.53亿元。预计全年收入391.20亿元，同比增长14.08%。

	
	5
	外贸出口助推工程
	紧紧围绕深入推进税收现代化的主题，狠抓政策落实，积极开展“互联网+便捷退税”创新试点，实现出口退税全程网络化管理，进一步拓展出口退税服务的深度和广度，为支持外贸发展做出新的贡献。
	用足用好出口退税政策，做好出口退税规范（1.1版）落实工作，进一步优化创新，提质增效，深化出口退税分类管理，加强无纸化试点的后续管理。上半年，在全市13个单位全面推行无纸化试点，力争全年全市出口企业无纸化管理覆盖面达到98%以上。积极争取出口退税计划，通过多种渠道开展宣传辅导和业务培训，切实满足出口企业退税需求。 
	一是出口退税审批权限进一步下放。全市生产企业审批权限已全部下放，外贸企业审批权限已全部下放至所在的8个县（市、区）局（除市辖区），实现了“审核审批两级制”到“一级终审制”的转变。二是深化出口退税分类管理和无纸化管理。截至11月底，全市共有11400多户出口企业纳入分类管理，其中一类企业12户，二类出口企业5009户，三类企业6253户，四类企业222户。一、二类企业户数比2015年多165户。全市共有11000余户企业纳入出口退税无纸化试点管理，覆盖面达98.03%，通过无纸化方式申报的出口退（免）税单证共计57022批次。三是完善出口退税计划管理。合理预测出口退税计划需求，准确上报出口退税计划，妥善处理出口退税计划不足和加快出口退税进度之间的矛盾，每月做到应退尽退。从10月份开始，退税频次从每月退3次变为平均每3.3个工作日退1次，最大限度提升退税进度。同时，我局积极做好出口退（免）税延期申报申请受理、初审、批复工作，截至11月底，办理延期申报涉及出口额1100万美元。四是推行“互联网+便捷退税”。开发出口退税无纸化申报自动接单系统，实现出口退税全程网络化管理。实施出口退税电子退库，实现出口退税申报、审核、退库全程无纸化。五是加强出口退税风险防控。建立出口退税风险全程预警机制，实现了覆盖出口退税申报、审核、预警评估等流程节点的全程预警监控。1-11月，全市累计办理出口退税（含免抵）147.74亿元。

	
	6
	助力小微民生工程
	认真落实支持小微企业和个体工商户发展的税收优惠政策，推动大众创业、万众创新，增添社会活力，促进民生改善。
	进一步落实国务院关于暂免征收部分小微企业增值税、小微企业减半征收所得税等优惠政策，切实减轻小微企业税费负担。持续开展小微企业税收优惠政策的普及性宣传，扩大政策知晓面；设立“小微企业优惠政策落实咨询服务岗”，简化小微企业享受优惠政策程序，减轻小微企业办税负担。密切跟踪小微企业税收优惠政策执行情况，加大政策执行情况的跟踪督查，小微企业所得税优惠受益面达到98%以上，改善民生的税收优惠政策惠及面进一步扩大。
	我局高度重视小型微利企业所得税优惠政策的落实，本着“确保每一户应享受税收优惠的小型微利企业‘应享尽知’的工作要求”，充分利用网站、QQ群、微信公众号、12366纳税咨询、办税服务厅公告栏、电子显示屏等信息交流平台，广泛开展小型微利企业优惠政策的宣传培训。同时，加强对小型微利企业季度申报的监控，及时核查小型微利企业优惠政策落实情况，对未享受优惠政策的小型微利企业逐户落实，确保小型微利企业优惠政策100%落实。1-11月，全市41475户小型微利企业享受减半征收企业所得税2.63亿元，小微企业所得税优惠受益面达100%。3万元以下小微企业免征增值税1.01亿元。

	
	7
	便民办税减负工程
	深入开展“便民办税春风行动”。进一步推出便民办税、提效减负的服务措施，打好“组合拳”，为纳税人办实事、减负担，着力解决服务纳税人“最后一公里”问题。
	以深化国税、地税合作为主线，以聚焦解决纳税人关心关注的问题为重点，围绕提高办税效率，深入推进简政放权，继续对现行涉税审批事项和税收执法权力事项进行梳理，公开行政审批清单，围绕明晰执法责任、规范进户执法、推进纳税信用法人应用，拓宽信息查询、实现信息共享。
	一是拓宽税宣培训新阵地。结合第25个税收宣传月，围绕“聚焦营改增试点、助力供给侧改革、推动跨越式发展”主旋律，开通“温州国税”微信公众号拓展宣传阵地，多维度、深层次、立体式开展税收宣传。我局针对营改增、金税三期上线等重点改革任务，举办媒体见面会，由局领导解读税收政策。二是落实便民办税新举措。深入开展“便民办税春风行动”，完善首问责任、限时办结、延时服务、预约服务、午间办税、兜底责任等服务措施。落实二维码一次性告知制度，多渠道发布6大类149项办税事项“二维码”。深化涉税事项“同城通办”，发票领取等9项业务“同城通办”，申报纳税等5项业务“全市通办”。联合开展纳税信用等级评定工作，与建行温州分行、宁波银行、光大银行、温州各农村合作银行等金融机构联合推出“税易贷”等融资服务项目，深化纳税信用社会化应用。截至11月底，累计授信达533户，授信余额达11.74亿元。三是挖掘减负增效新空间。合理简并优化申报缴税次数，针对小规模纳税人实行按季度申报，减轻小规模纳税人办税负担。在全省率先开展网上代开增值税电子普通发票试点，方便纳税人申请代开发票。在高新区等办税服务厅设立24小时自助办税服务区，推出“发票自助代开”和“发票自动售票”业务，为纳税人提供了一条24小时、全天候开放的绿色服务通道。在瑞安试点上线浙江国税APP，让纳税人体验移动办税的便利，进一步减轻办税服务厅办税压力。平阳县局代表温州参加全国纳税人满意度调查（县市级）列全国第二位。

	
	8
	依法治税创新工程
	通过创建全省领先的法治税务示范基地，努力打造规范统一、公平公正、文明执法环境。
	根据《国家税务总局关于全面推进依法治税的指导意见》，研究完善依法治税实施方案和贯彻落实措施。 大力推进法治税务示范基地建设，力争新增1个以上省级“法治税务示范基地”，创建成果保持全省前列。进一步提升依法治税内生动力；持续推进税务行政审批制度改革，落实后续管理，进一步规范税收执法行为；继续完善公职律师管理制度，进一步拓展公职律师作用发挥。
	不断深化以法治税务示范基地创建工作，以创建为抓手，推动全市税收执法环境规范、公平公正。继2015年永嘉县局获得浙江省国税系统首批法治税务示范基地之后，2016年，乐清市局被评为浙江省国税系统法治税务示范基地，我市系统创建工作在全省系统处于前列。一是创新推出法治税务示范基地外延化模式。在多个层面创建法治税务示范基地，做到税企联动，以点带面。永嘉国税建立“法治税务奥康基地”等企业端法治税务示范基地，乐清国税通过与浙江省电气行业协会等行业协会合作，通过建立协作机制共同向会员提供纳税服务、收集涉税诉求、规范纳税行为等方式，共同推进税收法治进程。瓯海国税着力打造“法治税务示范企业”，通过建立、公开法治税务企业评价标准, 开展法治税务企业的筛选、考评工作，以全新的视角阐释法治税务基地内涵。二是建立税收法治文化阵地。注重培育税收法治理念，通过建立内外税收法治文化阵地，打造税收法治文化品牌。以“法治文化在一线”为主题积极推进基层单位税收法治文化阵地建设，雁山税务论、“楠溪税务文化大讲堂”、“楠溪纳税人学堂”等文化阵地建设有声有色。同时，创建了由一线业务骨干形成的“徐师傅大讲堂”等税法授课团队，坚持“用培训说法，用服务传法”，以“课堂”形式加强税收政策宣传力度，并在微信公众号专设培训专栏。创建了由注册会计师和公职律师为领队的税收政策辅导授课团队，以定期和专题等形式举办宣讲会，通过税收法治文化阵地建设，切实发挥法治文化的示范、带动作用，为依法治税工作注入强大的动力。三是深化行政审批制度改革。积极开展税务行政审批项目的疏理工作，借助国税网站、办税服务厅公告栏、微信公众号等渠道，及时公布宣传税务行政审批事项文件和目录清单，并进行动态化目录管理。开展税务行政审批制度改革阶段性“回头看”，强化对已取消税务行政审批项目的后续

	
	8
	依法治税创新工程
	通过创建全省领先的法治税务示范基地，努力打造规范统一、公平公正、文明执法环境。
	根据《国家税务总局关于全面推进依法治税的指导意见》，研究完善依法治税实施方案和贯彻落实措施。 大力推进法治税务示范基地建设，力争新增1个以上省级“法治税务示范基地”，创建成果保持全省前列。进一步提升依法治税内生动力；持续推进税务行政审批制度改革，落实后续管理，进一步规范税收执法行为；继续完善公职律师管理制度，进一步拓展公职律师作用发挥。
	监管，共自查整改问题7类，确保审批制度改革纵深推进。四是完善公职律师工作制度。发文并挂牌成立了公职律师办公室，加强对公职律师的管理和业务指导。重视公职律师后备力量的培养，鼓励干部积极参加司法考试，在公务员招录中有针对性地吸收法律专业人才，对县区局政策法规部门设定最低人数要求，并引导其配备公职律师或法律专业人才。强化公职律师的保障和激励机制，对表现突出的公职律师优先予以培养任用，让法律专业人才在各自工作岗位上发挥最大潜能。目前，全市国税系统已有27人取得公职律师或法律职业资格（通过司法统一考试）。建立公职律师人才培养制度，制定年度工作计划，组织公职律师赴中国人民大学进行学习考察、开展了集中办公、学术研讨等。积极搭建内外网公职律师交流实践平台，切实畅通上下沟通渠道，积极为公职律师提供各种锻炼业务能力、提高法律素质的机会。公职律师队伍的辐射力和影响力不断增强，为本单位重大税务案件审理、重大疑难案件讨论、重大事项决策、行政复议和行政诉讼、典型案件评析，及全局性招标投标、民事合同签订等提供优质高效法律服务，并在“营改增”、规范性文件清理、涉税争议化解等多个方面发挥了积极作用。


四、国家统计局温州调查队

	项目

类别
	序号
	项目名称
	项目基本情况
	2016年工作目标和进度计划
	完成情况

	改革
创新
项目
	1
	农业调查技术改革创新项目
	首次运用卫星遥感影像、无人机、PDA等现代信息技术开展第三次全国农业普查主要农作物播种面积测量，形成“天-空-地一体化”野外调查体系，实现农业统计调查对象由主观调查向客观调查的根本性转变。
	1.做好调查前期准备。4月底前，完成调查机构组建、无人机飞行员培训、80个抽中村情况摸底、全市农作物物候历调查、设备购置等准备工作。制定市级遥感测量方案，督导各地落实调查机构组建和调查员聘任工作，开展业务培训。

2.组织开展野外调查。利用无人机和PDA设备，组织调查员于5-11月分别完成全市春粮调查(含无人机调查)、早稻抽中村样方调查、春粮单产调查、早稻整村调查、早稻单产调查、秋粮抽中村样方调查、秋粮整村调查、秋粮单产调查。

3.进行面积产量推算。按时完成全市春粮、夏粮和秋粮播种面积和产量推算工作。

4.做好调查质量核查。四季度开展全市农作物播种面积测量事后质量抽查和数据评估工作，完成全市全年粮食播种面积及总产计算工作。
	1.前期准备全省领先。精心制定我市遥感测量工作方案，全省率先完成遥感调查机构组建和调查员选聘工作，全省独家印制遥感测量宣传折页，全省独家开展遥感测量“微摄影”作品评比，顺利完成无人机飞行员培训、80个抽中村情况摸底、农作物候历调查、设备购置、“下延一级”业务培训等工作，相关做法和经验文章被国家统计局采用。

2.野外调查高效开展。运用无人机和PDA设备，组织指导各县（市、区）圆满完成抽中村主要农作物播种面积遥感测量工作，准确采集了全市主要农作物播种面积和单产数据。市委常委任玉明到试点现场视察无人机遥感测量，对调查方式创新予以充分肯定。

3.产量推算规范标准。高标准、严要求组织实施，按时保质协助总队完成全市春粮、夏粮和秋粮面积产量推算工作，相关数据报国家统计局最终核定。

4.质量核查成效显著。全省率先制定《遥感测量考核办法》，科学规范全市各地测量各环节工作。组织开展全市主要农作物播种面积遥感测量数据事后质量抽查和数据评估工作，数据质量走在全省前列。10月，我市代表浙江省顺利通过全国农业普查遥感测量国家抽查组检查。

	亮点
项目
	2
	质量管理体系样板打造项目
	围绕建设现代统计体系的目标，按照全面深化法治统计建设的要求，以强化基层基础、数据质量、法制保障、队伍建设为工作导向，全方位推进统计调查质量管理体系建设，力争调查数据质量走在全省前列。
	1.加强业务规范建设。按照《国家调查队统计流程规范》要求，9月底前制定和完善各调查专业业务流程和工作规范。

2.强化法治统计建设。全年开展统计普法宣传活动不少于2次，开展统计执法检查不少于20次，公开曝光统计违法典型案例不少于2个，扩大统计法定义务权益告知确认工作在调查专业的覆盖面。

3.夯实调查基础建设。全年直接举办面向基层统计人员、统计对象、辅助调查员的业务培训活动不少于30次，培训1000人次以上。组织对各地主要调查专业进行全面考核评价。制定《辅助调查员管理办法》，切实加强辅调员队伍管理。

4.加大源头数据监管。加强调查样本维护和管理。发挥CATI系统功效，定期电话查访和指导调查对象。全年开展基层基础数据质量检查不少于15次。
	1.业务调查更加规范。9月底前全面修订我市主要调查专业业务规范，并新增综合调查业务工作规范，使各项调查业务流程和操作更加规范。

2.法律告知实现全覆盖。全年组织开展3次统计普法宣传活动，累计发放宣传品1万多份。组织对41家企业进行统计执法检查，查处违法企业14家，同时公开曝光6起统计违法典型案件。全面推行统计法定义务权益告知确认工作，与剩余的2276个调查对象签订告知确认书，实现告知确认全覆盖，该项工作在全省领先。

3.培训人数实现翻番。全年直接举办面向基层统计人员、调查对象、辅助调查员的业务培训活动50场，培训人员近3000人次，人数较上年翻一番。印发《2016年温州市部分调查专业考核办法》，组织对各县（市、区）住户、规下工业、工价、规下服务业和主要畜禽监测等调查专业进行考核评价。制定《辅助调查员管理办法》，通过薪酬动态管理、表彰先进、人身意外保险等措施，提高工作积极性。

4.数据严管升级加码。各专业结合实际，建立日常监管工作机制，通过程序审核、实地走访、电话查询等措施，实现样本维护和管理常态化、实时化、清单化。全面发挥12340电话调查系统功效，根据不同调查专业特点，按月或按季抽取一定比例的调查对象，开展电话回访和指导。坚持问题导向，全年累计开展基层基础数据质量检查27次。

	
	3
	政府调查智库聚智辅政项目
	围绕市委、市政府打造迈入全面小康社会标杆城市目标，不断更新服务理念、强化服务意识、创新服务方式、拓展服务领域，为党政领导科学决策提供优质统计调查服务，为社会公众、统计对象提供高效信息。
	1.为党政领导提供优质服务。认真开展进度监测、专题调研、课题研究工作，全年撰写报送经济信息、调查分析和调研报告80篇以上，每季度印制调查资料，为党政领导决策管理提供科学参考依据。

2.为考核考绩提供一手调查资料。充分发挥第三方机构评议客观公正的作用，开展城市交通满意率、放心农贸市场、反腐倡廉等民意评价调查，为各项考核工作提供最原始、最直接、最翔实的第一手资料。

3.为社会公众和调查对象提供高效信息。通过互联网平台、市级主流媒体及时发布经济社会信息、解读调查数据。多渠道向调查对象反馈调查数据结果。

4.打造PMI指数预警升级版。3月底前新增280家企业样本，三季度开展“拉网式”数据质量检查，年底前建立重点县（市、区）、重点行业的PMI监测制度。加强PMI系统对重点领域的预警监测能力，及时提供具有前瞻意义的调查资料。
	1.优质服务走在全省前列。深入分析研判我市经济运行走势，全年撰写报送经济信息、调查分析和调研报告214篇，同比增长29%，被总队采用量蝉联全省第1位，获副省长朱从玖、孙景淼和市委书记徐立毅等省市领导批示7篇次。独立编印《温州调查资料》季刊，联合编印统计年鉴、年度课题汇编、经济概览、月报和快报等刊物，为各级领导决策管理提供参考依据。

2.民意评价结果真实有效。高质量完成党风廉政建设、放心农贸市场、交通治堵等省对市满意度考核评价调查，涉及全市3000余户家庭，参与调查的居民超过6000人，评价结果明显上升。

3.统计新闻宣传硕果盈枝。温州调查微博、微信和温州统计调查信息网累计编发信息300余篇。积极与温州电视台《逻眼看温州》栏目合作，首次深度解读价格调查工作。市级主流媒体全年发布调查新闻通稿63篇次，同比增长62%。

4.制造业运行监测升级增效。精心摸底排查，新增286家调查企业，有效提高PMI样本代表性。组织开展“拉网式”数据质量检查，进一步夯实源头数据基础。建立《温州市采购经理调查联络人制度》和全省首创“三函告”工作模式，不断强化重点县（市、区）和重点行业数据监管，提升了指数敏感度。及时关注监测数据变化，累计向市府办提供调查资料13篇，全力服务政府及有关部门准确评判经济走势。

	
	4
	城乡居民收入调查监测项目
	精心组织住户收支与生活状况调查，客观监测我市城乡居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足市委、市政府研究制定城乡统筹和民生政策的需要，为温州国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。
	1.创新调查方式。改革传统的调查方法，二季度开始在部分户开展电子记账试点工作，方便住户记账，更好保护住户隐私权，提高住户配合度。

2.抓实基础工作。加强调查样本管理，完善制定有温州特色的住户调查十项制度和十二类台账；3月底推出记账一本通、常用简码表，帮助住户记好账；加强业务培训，进一步提高调查员业务水平，做到规范操作、数出于户。

3.强化质量监管。加强数据审核，确保账实一致，机账一致；通过CATI电话系统核查，按季做好检查记录；坚持问题导向，加强实地走访检查，消除短板，着力提升住户调查数据质量。

4.增强服务职能。完善做好各县（市、区）居民收入数据评估审定工作；按季反映居民收支变化情况和特征，及时提出对策建议；为城乡居民收入在各项考核考绩中做好精准服务。
	1.电子记账试点成效初显。4月份开始在市本级开展电子试记账，试点面为18.9%，10月份试点扩面至11个县（市、区）。电子记账省去了分发账本、手工登记、收账本、编码和录入等环节，既方便住户记账，又方便检查和督导，提高了记账科学性、真实性和规范性。
2.基础工作迈上新台阶。严格抓好住户基础工作，通过印发《关于进一步加强和改进住户调查工作的意见》、完善《十项制度》和《十二类台账》、 编印分发《记账一本通》3000余册、全面实施“四必访”等措施，全面加强源头数据监管，科学采集了300多万笔原始账页数据。推行“下延一级”培训办法，举行闭卷业务测试，有效提高调查技能。强力推进直接调查，相关做法和经验文章被国家统计局采用。

3.数据核查力度全省最大。每月对市本级110个调查户进行机账一致检查；按季对县（市、区）进行电话账实一致抽查，全年核查500余个调查户。同时，分期分批组织到县（市、区）实地检查记账数据质量和指导基层基础工作，有效提高了数据质量。8月份我市高质量通过了总队住户调查数据质量检查。

4.服务职能高效发挥。完善下核一级的数据评估核定办法，审核结果得到总队和县（市、区）认可。按季为城镇调查户提供收支与生活状况反馈表，为住户家庭理财服务。及时向市领导、市级有关部门和县（市、区）反馈收入增长率、城乡收入比、文娱消费占比等变化异常情况，提出对策建议，促使各地各部门做好排查和核实，为省对市七大指标考核、26县发展实绩考核等作出积极贡献。前3季度我市城镇和农村居民增收速度分别居全省第4、5位。

	
	5
	小微企业发展跟踪把脉项目
	小微企业众多，占经济总量比重高，是温州经济的特色。为准确把握小微企业生产经营和发展状况，通过加强规下工业、规下服务业和新设立小微企业跟踪监测调查，全面了解掌握小微企业发展动态以及困难问题，助力小微企业成长发展。
	1.真实反映规下工业运行情况。通过提升企业直报率、组织数据检查、开展企业清查等举措，真实准确反映我市小微工业经济总量；二季度开展高新技术产业和“小升规”重点培育对象监测，主动为我市“小微企业三年成长计划”提供统计服务；组织开展支柱行业调研，及时提出对策建议。

2.有效运用规下服务业调查数据。一季度完成样本轮换和增补工作，完善全市规下服务业抽样推算方案；开展规下服务业瑞安试点，为分县出数据积累经验；开展细分服务业调研研究，及时为市委、市政府提供规下服务业行业分析、信息以及研究报告。

3.密切跟踪新设立小微企业创业情况。跟踪监测全市562家新设立小微企业和个体经营发展情况，了解掌握政府扶持政策实施成效；开展小微企业生存发展研究，分季提供我市小微企业跟踪监测数据，为各级政府摸清新设立小微企业创业现状，及时出台扶持政策提供依据。
	1.规下工业经济应统尽统。将全市2604家样本企业纳入国家直报平台，实现省市县三级样本的统一上报管理，省级样本直报率达100%，居全省前列。组织对全市2000余家样本企业开展数据质量检查，有效加强规下调查基层基础建设，相关工作获得总队肯定和推广。狠抓企业走访和增量清查，全年累计走访样本企业288家，超额完成总队要求，新增省市级企业样本达367家，入库量居全省第2位，力保我市规下工业应统尽统，前3季度我市规下工业增速居全省第4位。全省率先施行重点企业和高新技术企业监测，组织开展制鞋行业的供给侧改革调研，助力我市产业转型升级，相关调研报告被国家统计局录用。

2.规下服务业监测提质增效。完成规下服务业样本调整，提高规下服务业样本代表性。大力推进瑞安试点调查，为分县出数据提供经验借鉴。加强日常走访指导，增强与样本对象沟通交流。按期报告规下服务业运行状况，加强对重点行业的分析研究，在全省创新开展了网络电商、生活性服务业、小微文教服务业专题监测，其中电商园调研报告获市委书记徐立毅批示，专题监测继续走在全省前列。
3.助力小微企业茁壮成长。动态跟踪监测我市新设立小微企业和个体户，掌握其生产经营变化情况，重点调研创业成功与失败典型案例，分析研究市委、市政府现有扶持政策实施成效及遇到的问题，按季向市领导和市直有关部门提供相关数据和情况分析，指导帮助企业用足用好政策，为我市“小微企业三年成长计划”添砖加瓦。8月，荣获“全市小微企业三年成长计划先进集体”称号。

	
	6
	国计民生价格监控预警项目
	物价、房价、工业生产价格等涉及民生、关系全局、影响稳定。围绕省、市调控工作重点，大力开展“访百企、查千价、寻规律、促服务”活动，精准把脉价格走势，为市委、市政府维护市场价格平稳、改善经济民生发挥参谋作用。
	1.提高价格数据质量。强化走访调研，全年计划实地走访样本数超200次；利用网络平台督查、CATI电话调查、现场核查，实现数据全方位监控；通过定期培训、数据会审、实时辅导相结合的方式，提高统计人员业务素质。

2.创新价格调查方法。深化应用大数据，认真开展国家统计局物流服务价格与房价信息管理系统试点工作；积极参与全省集中采价试点，实现本地成果省内各市共享；新增家电大数据试点，探索数据采集新方式。深入推进信息化建设，完善工价样本企业电子台账，力争设置率达85%以上；新建固价调查联网直报系统，提高调查质量和效率。

3.提升价格监测预警服务。聚焦价格领域热点，每月向党政部门报送监测信息，分季深度剖析价格走势阶段性特征，及时提供市场新情况新问题专题分析，为政府价格宏观调控建言献策。
	1.价格调查数据更加优质化。全年实地走访样本单位达299家次，超过计划数49.5%。全省独家每月利用CATI电话调查、联网直报平台督查、现场核查等方式，对调查数据进行全方位、立体式质量监控，全年对11.87万笔数据进行审核。创新采用数据联审、走势座谈、集中轮训、现场辅导等方式相结合，举办各类业务培训19场，累计培训685人次，有效提高统计人员业务素质。

2.价格调查方法创新穷出不尽。全新建立覆盖4大主流品牌快递协议客户服务价格调查制度，被纳入国家统计局2017年正式报表。稳步推进国家房价信息管理系统试点，追溯收集市区近六年所有新开楼盘价格、定位等信息，顺利通过国家统计局验收，拟于2017年在全省各地市推广。参与全省物价集中采价试点，成功实现文娱、教育、交通等品类部分价格数据温州调查各地共享。全省率先探索家电大数据采集新方法，与世纪联华、一百和苏宁家电三家企业合作，实现调查数据同步共享。深入推进信息化建设，全省独家自主开发固价调查联网直报平台；持续深化CPI移动采价；完善工价调查企业电子信息卡与台账建设，设置率超90%，价格调查效率和质量得到进一步提升。

3.价格监测预警服务更加到位。实时监测重要物价、房价、工价走势，每月提供价格走势最新信息和运行情况报告，定期通过新闻媒体解读价格走势，每季度撰写调查分析，深度剖析价格走势阶段特征，为政府价格监测与调控提供有力参考依据。开展专题调研，居民购房需求和旅游消费2篇调研报告分别获市委书记徐立毅、副市长苗伟伦批示。


五、市人行

	项目类别
	序号
	项目名称
	项目基本情况
	2016年工作目标和进度计划
	完成情况

	改革
创新
项目
	1
	农民住房财产权（简称“农房”）抵押贷款试点
	2015年12月28日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议决定，授权天津市蓟县等59个县（市、区）为农民住房财产权（含宅基地使用权）抵押试点。温州乐清市、瑞安市入选试点名单。
	4-5月，举办农房抵押贷款试点启动仪式；4-5月，组织开展农房抵押贷款宣传，指导金融机构完成农房抵押贷款产品创新；5-12月，督促推动业务“提质扩面”；11-12月，组织开展试点经验交流，及时总结经验做法。2016年末，力争全市农房抵押贷款余额达100亿元，实现农房抵押贷款业务各县、市、区全覆盖。在农房抵押贷款机制、利率、期限、额度、担保、风险控制等方面加大创新力度，形成一套比较成熟、可复制推广的农房抵押贷款模式；建立和完善涵盖农房确权颁证、价值评估、融资机制、风险处置、风险补偿等环节的配套政策与服务体系。
	5月30日，组织参加全省农村“两权”抵押贷款试点动员部署电视电话会议，乐清市政府代表温州做农房抵押贷款试点工作的交流发言。积极开展农房抵押贷款业务宣传，乐清市支行组织召开“金融知识进礼堂”启动仪式，结合农房抵押贷款试点期限，实施为期15个月的常态性宣传，瑞安市支行组织辖内金融机构开展了农房抵押贷款试点宣传月活动，推动业务增量提质扩面。12月，组织召开全市农房抵押贷款汇报交流会，加强试点经验的交流、总结和宣传。

截至11月末，全市农房抵押贷款余额100.49亿元，并实现业务在各县（市、区）全覆盖。初步形成了较为成熟的农房抵押贷款模式，金融机构创新实行农房抵押+小额保证保险/个人担保/担保公司担保等多种担保方式，推出农房抵押授信循环贷款等金融产品。建立较为完善的配套政策，加大对农房抵押贷款业务的风险补偿，乐清市设立了500万元的农房抵押贷款风险补偿基金，用于分担业务风险。

	亮点
项目
	2
	确保地方经济增长的融资需求
	围绕供给侧结构性改革的关键环节和重点领域，加强货币信贷政策与财政政策、产业政策等的协调配合，推动存贷款协调发展，助推地方经济创新发展。
	推动存贷款协调发展。按季开展宏观审慎评估，启动差别准备金利率等激励约束机制，力争全年法人金融机构贷款增加150亿元。

调整和优化信贷结构。4-5月制定《2016年度货币信贷工作重点》，突出对小微园和特色小镇建设、高成长型企业和行业领军企业、科技金融合作、“大众创业、万众创新”等领域的金融支持。力争年末商标权、专利权质押贷款余额同比增长50%以上。推动扩大创业担保基金规模。

扩大直接融资渠道。推动债券产品增量扩面，推动地方法人金融机构发行小微企业专项金融债等各类金融债券拓展支农支小资金来源。2016年力争新增直接融资120亿元。
	开展三期宏观审慎评估（简称MPA）专题培训，按月监测MPA重要指标，评估结果在省内名列前茅。有针对性地开展政策沟通与信贷调控，截至11月末，全市地方法人金融机构人民币贷款比年初增加207.6亿元。

出台《关于做好2016年温州市货币信贷重点工作的通知》和《关于全力做好当前小微企业金融服务工作的通知》等文件，加大对小微企业、两型企业等重点领域的金融支持，积极开展商标权、专利权质押贷款工作，截至11月末，全市商标权贷款余额6244万元，比年初增加1346万元，专利权质押贷款余额6210万元，比年初增加2232万元。协调人社、财政等部门落实创业担保贷款政策，全辖已成立创业担保基金2633万元。

积极推动符合条件的企业发行直接债务融资工具，11月末，我市非金融企业直接债务融资工具注册57亿元，发行93.4亿元，辖内首单银行间市场永续债成功发行。鼓励和支持符合条件的金融机构发行各类金融债和信贷资产证券化，前11个月，辖内乐清农商行、苍南农商行发行“三农”专项金融债15亿元。

	
	3
	开展“银行卡助服务+”行动
	温州辖内已建成银行卡助农服务点2149个，分布在辖区11个县（市、区）的2149个偏远农村地区，为当地农民足不出村小额现金支取、转账汇款提供了极大的便利，产生了较好的社会效益。扩大银行机构在农村支付服务工作的参与面，持续推进农村基础支付服务建设，进一步丰富农村支付服务手段和形式。推进电子支付业务在农村地区的应，促进金融普惠
	2016年末，全市创建完成16个以上“电子支付应用示范镇/示范村”；全市25%的银行卡助农服务点与电子商务服务合作成为共建点。

实施“财政资金直补银行助农服务点”项目，2016年2月底前，对辖区服务点地区分布、业务量情况等再次进行调研摸底、准确估算补贴资金；2016年3月底前，制定补贴方案，明确补贴标准、补贴流程、风险防范措施等，并征求意见后下发；2016年4月至10月，具体实施补贴政策，建立工作台账，按月收集服务点业务量增长情况，半年开展一次固定额度运维费用的发放，10月底前开展业务量增长奖励发放；2016年11月底，对该项工作进行总结，提出可借鉴、可复制经验。
	推进农村地区电子支付发展。选择在省（市）电子商务产业基地等，大力开展“网上支付、手机支付应用示范镇（区、村）”创建。全年共创建完成16个“电子支付应用示范镇（区、村）”、并积极将其申报为省级“网上支付应用示范区”。

大力开展“助农服务点+”建设。截至11月末，全辖30.87%的服务点建成具备加载反假币、国债等服务项目和电子商务、保险代理、代付代缴等公共服务项目的普惠金融工作站，首次实现个人结售汇业务在服务点应用上的突破。

着力实施助农服务点财政直补。一季度对辖内服务点分布和业务量进行精确调查，制定“银行卡助农服务补贴方案”（温银办[2016]38号文），并于4月份正式发文。明确补贴原则、标准和流程，分银行卡助农服务日常运维补贴、年度业务量增长补贴和服务点综合化建设补贴三种类型，及时收集、汇总业务数据，建立工作台帐，分别于7月和12月发放上下半年补贴。全年全市总计补贴财政资金96.67万元，受补贴服务点数量约1000家，占全辖总服务点数的50%以上。及时总结工作经验，形成材料，分别向市政府和上级行报送。

	
	4
	全面落实“扩流入、控流出、严打击”的外汇管理政策
	按照国家外汇管理政策要求，全面落实各项外汇管理政策，制定实施“扩大海外温商资金流入”方案，
	认真做好汇率预期引导和购汇主体监测约谈。推进跨国公司外债比例自律管理，推行个人“关注名单”管理制度。进一步推进外汇管理简政放权，助力海外温商回归；争取提高法人金融机构外债指标及中资借外债指标，允许中资企业借外债可结汇使用；简化货物贸易A类企业外汇管理，便利经常项目收结汇；跨国公司外汇资金集中运营管理试点增点扩量，扩大外债比例自律管理试点成效；简化个人贸易外汇单证管理，便利个人收结汇。
	落实“扩控”工作要求。一是开展四轮核查，加大约谈力度，引导企业加快收汇，有效降低货物贸易偏离度，货贸偏离度考核列全省第一。二是加大“控流出”力度，建立大额购付汇银行事前沟通机制，启动异常大额跨境资金反洗钱协查备案机制，建立事后核查机制，体现柔性管理。三是积极推行个人“关注名单”管理制度，按月对个人可疑大额业务开展核查，按季开展个人分拆购付汇核查，截止11月共推送交易组数据39组，涉及505人；对个人交易主体实施预分类，共有466人被列为“待发布关注名单”或“待发布预关注名单”，36条可疑线索移交检查，查实并处罚2起个人分拆购付汇行为。四是创新个人外汇结算账户与跨境电商合作模式，积极推动市场监督局发文简化个人贸易工商登记手续。截至11月末，温州市个人外汇结算账户新增1056户，同比增长18%；个人跨境电商开立结算户124户，比年初增长1.55倍；个人结售汇顺差23.64亿美元。

	
	5
	推动金融扶贫工作
	为落实党中央和国务院关于打赢脱贫攻坚战的战略部署，人总行作为国务院扶贫开发领导小组副组长单位，联合中央扶贫办等七部委印发《关于金融助推脱贫攻坚的实施意见》，高度重视金融扶贫工作。我市中心支行将根据上级行的统一部署，加大对辖内5个欠发达地区的金融支持力度。
	按照“精准扶贫、精准脱贫”的要求，建立金融扶贫工作机制；创新金融扶贫信贷产品，推动扶贫小额信贷（扶贫贴息贷款）覆盖面进一步扩大；发展普惠金融，降低社会融资成本；积极向上级行申请扶贫再贷款，加大对辖内欠发达地区的定向支持力度。3-4月开展金融扶贫调研；4-5月制定金融扶贫指导意见（或工作方案），召开金融扶贫工作会议；4-12月，申请扶贫再贷款，开展金融扶贫宣传，推动金融扶贫工作深入开展。11-12月，及时总结经验做法。
	加强部门协作，联合市扶贫办出台《温州市金融扶贫工作实施方案》，指导文成、泰顺两地分别建立精准扶贫贷款工作会商制度和成立金融扶贫工作领导小组。推动小额扶贫贴息贷款增量扩面，截至9月末，全市扶贫小额贴息贷款余额6.78亿元，累计受益农户1.25万户。发展普惠金融，引导社会融资成本下行，2016年11月份，我市一般贷款加权平均利率为5.95%，同比下降0.23个百分点。积极申请扶贫再贷款，指导文成、泰顺做好扶贫贷款与低收入农户、扶贫产业和农村经济组织的精准对接，目前，扶贫再贷款限额10.5亿元，余额占全省的47%。

此外，通过召开金融扶贫推进会、开展金融扶贫现场督查、加大扶贫再贷款定向支持等方式，深入推进“信贷扶贫”、“结算扶贫”、“信用扶贫”和“知识扶贫”四大工程。在温州扶贫互联网平台中新增“金融扶贫”模块，并通过报纸等媒体，加大对金融扶贫工作的宣传。

	
	6
	推进社会信用环境建设
	推广“整村授信”和“整乡授信”，将“三信”评定范围拓展至新型农村经济组织。配开展好风险企业监测工作，保障金融债权实现；认真做好社会信用体系建设示范城市有关工作。
	深化农村信用体系建设。争取年末全辖农户信用信息入库率达70%以上，“整村授信”累计授信金额突破20亿元。进一步拓展农村新型组织信用评定范围，选取至少2个县（市）支行开展农民专业合作社等新型农村组织的信用评定工作。继续开展金融机构征信业务示范点创建工作，2016年实现50%以上商业银行建立征信业务服务示范点。

做好社会信用体系建设示范城市创建工作。积极推进小贷评级结果等信用服务产品在监管和政府部门应用；配合市政府开展联合奖惩活动，做好风险企业及个人资产变更联动监测与信息共享；在“3.15”、“6.14”等重要时点开展信用主题宣传，推进诚信文化建设。
	深化“三信”创建工作。截至11月末，借助浙江省农户信用信息管理系统采集55.82万户农户信息，入库率达76.47%。探索对农村新型组织的信用评定。指导洞头县支行将“三信”创建评定对象由农民专业合作社扩大至家庭农场，苍南县、平阳县将评定对象由农户扩展至农民专业合作社。截至11月末，已有283个村开展“整村批发、集中授信”，累计授信金额36.96亿。开展商业银行征信示范点创建活动，形成地级和县级两个层面联动，实现56%商业银行建立征信业务服务示范点。

做好社会信用体系建设示范城市创建工作。联合市金融办共同发文，推进小贷评级结果等信用服务产品在监管和政府部门应用，将全市44家小贷公司全部纳入今年评级对象。积极配合市政府做好联防联控工作，将涉及国土等46笔信息变更抄告单，及时通报辖内各相关贷款银行。在“3.15”、“6.14”等重要时点开展征信宣传，联合温州医科大学开展“诚信”主题校园活动，组织各金融机构利用网点优势开展征信知识宣传普及工作。

	
	7
	深化贸易投资便利化
	继续推进跨国公司本外币资金集中运营试点，提高资金使用效率。积极争取在温州试点地方性法人银行合作办理外汇掉期、外汇期权业务。积极探索温州跨境电商运作模式，进一步引导个人贸易通过个人外汇结算账户办理业务。
	扩大跨国公司外汇资金集中运营试点，争取新增3家试点企业。督导正泰集团和青山控股集团推进试点工作，做大集中收付汇、轧差净额结算、外债额度、对外放款额度等集中运营业务规模，推进跨国公司外债比例自律管理，提高资金使用效率。

密切与省局沟通，做好辖内需求摸底，并指导意向银行拟订方案，在浙江获得总局同意前提下，第一时间争取在温州试点地方性法人银行合作办理外汇掉期、外汇期权业务。

2016年末，力争个人贸易结售汇总量达10亿美元，增幅10%左右。
	积极申报跨国公司外汇集中运营需求，瑞安华峰集团试点获批，正泰集团和青山控股本外币资金集中运营试点有序推进，业务规模4.3亿美元，青山控股对外放款3380万美元。

开展“创新·共赢”跨境融资主题宣传月活动，牵头市经信委、商务局、国税局以及银行举办企业跨境融资服务对接会。引导银行提高收结汇便利度，自二季度开始温州辖内结汇率一直保持在80%以上。积极探索本外币一体化协同监管试点，本外币协同施策取得实效。成功办理外债签约登记业务16笔，金额3974万美元；顺收顺差缺口同比下降72%。
积极探索简化侨汇单证，结合温州侨汇实情，提出有针对性的简化单证和风险管控措施,已报总局签报。10月末，温州市个人外汇结算账户新增1008户，同比增长31%；个人跨境电商开立结算户119户，比年初增长1.48倍。

温州市华侨主要集中在欧洲，收汇以欧元为主，今年来欧元走势平缓，在美国大选之后有下行之势，致使个人持汇意愿增强，结汇量明显下降。截止11月，个人贸易结售汇总量8.32亿美元，同比增长4%。

	
	8
	全面提升现金服务和保障能力
	保证温州地区现金供应，开展“整洁人民币”专项活动，加大残损币回笼力度，净化流通环境。深入推进假币浓度专项整治活动，服务民众，提升城市形象。
	启动金融系统“整洁人民币”专项活动三年计划，召开动员大会；在提高流通中现金清分率、改善金融机构兑换服务环境、加大残损币回笼销毁力度、开展爱护人民币宣传和残损币兑换劳动竞赛等方面采取十大行动，2016年实现收回残损币105亿元，投放中小面额（20元以下）新钞10亿元，使辖内人民币票面质量有明显的改善。

深入实施《温州市假币浓度专项整治工作实施方案》，对每月假币浓度较高的银行机构从严管理。全年假币浓度低于全省平均水平。
	启动并组织开展“整洁人民币”专项活动。4月份制定印发《温州市“整洁人民币”行动工作实施方案》（温银发〔2016〕79号），明确指导思想、工作目标、工作措施、时间安排等内容，提出通过三年时间使社会流通人民币质量得到根本改善。2016年主要做好三项工作：一是改善人民币流通服务长效机制紧抓银行全额清分、窗口兑换服务、现金流转渠道、内部考核机制建设等工作。全辖共回笼残损纸币103.06亿元，同比增长37.2%，其中20元以下（含）回笼9.68亿元，12604.5万张，同比增长13.3%；20元以下（含）新纸币共投放9.27亿元，同比增长19.6%。二是营造良好的社会舆论氛围。通过拍摄宣传片《对她好一点》、开展宣传题材征集和中小学生作文大赛活动、举办广场文艺宣传巡演活动、银行网点、出租车LED顶灯广告、楼宇电梯广告等实现立体式、全方位宣传。三是开展专项劳动竞赛。开展“千家金融网点进市场”残损币兑换劳动竞赛。组织银行机构在农贸市场、车站等重点区域开展兑换活动6021场次，为9.75万名商户和民众兑换20元以下残损币1060万张，金额8770万元。流通中人民币整洁度得到较大改观。其中，100元券的整洁度从81%上升到87%，50元券从69%上升到78%，20元以下小面额券从53%上升到67%。

深入推进假币浓度整治工作。一是明确银行机构承担清分工作的主体责任，加大对社会清分组织管理；二是每月发文通报全市40家银行机构假币浓度情况；三是实施钱捆质量抽查专项活动；四是严格限制不符合标准钱捆入库；五是实行年终考核一票否决。假币浓度呈逐月递减趋势。1-11月全市假币浓度为百万分之0.27，比去年同期下降76.3%。低于全省平均水平。


六、温州银监分局

	项目类别
	序号
	项目名称
	项目基本情况
	2016年工作目标和进度计划
	完成情况

	改革
创新
项目
	1
	银行体制改革
	持续深化温州金融综合改革，打造丰富的金融生态系统，进一步服务温州实体经济。
	深化民商银行个性化监管，推进公司治理完善、市场定位准确、风控水平提升，为全国试点提供经验借鉴。协同做好温州光大金瓯资产管理公司的经营引导及管理工作。支持正泰集团筹建财务公司工作，做好相关政策辅导。2016年按照“去行政化、履职规范化”的目标，推动省农信联社温州办事处的改革。
	加强民商银行持续性监管，从公司治理、经营模式、资产负债结构、指标管控四个维度，加强贴身监管，促使牢牢扎根小微金融市场；引导该行探索构筑全方面的信贷风险防火墙。经银监会批准，国内首家地市级资产管理公司—温州光大金瓯资产管理公司于2016年12月挂牌开业。指导正泰集团加快财务公司筹备进度。全面启动剩余三家联社股份制改革，稳步推进省联社温州办事处改革工作，开展对省联社温州办事处履职评价工作，促使省联社温州审计中心于2016年1月正式挂牌成立。

	亮点
项目
	2
	坚守风险底线
	持续加强信用风险真实性监测和分析，加大不良处置力度，“投放”和“帮扶”相结合，实现不良“三连降”。
	从银行端、企业端、市场端三方面，继续完善具有温州特色的风险综合防控体系，督促银行机构落实风险管控主体责任，实现不良“三连降”、风险“软着陆”。年内建立风险企业资产监测共享机制，按月监测不良贷款情况并向县（市、区）通报。继续做好风险企业帮扶工作，争取上级政策支持，科学做好续贷工作。2016年末不良贷款率控制在3.5%以内，争取达到3%以下。
	持续完善温州特色风险综合防控体系。强化每月4个重要时点、3个重点县域监测分析；实施“风险穿透”行动，搭建温州银行全口径信用风险监测体系，深化农村中小金融机构分层预警监测和存贷比预警管理，落实“四只眼、多维度、严法规、明责任”贴身监管措施。扎实推进不良贷款处置和企业帮扶，实现信用风险“率先突围”。持续完善同进共退、解困会商等机制，全面推广担保链八大破解模式，1-11月共协调处置“两链”风险281起、授信金额207亿元，帮扶困难企业155家、授信金额113亿元。加大不良处置力度，1-11月处置不良贷款311亿元，力促不良贷款持续双降、信用风险企稳回落，得到市委徐立毅书记的批示肯定。截至11月末，全市不良贷款余额238亿元、不良贷款率2.99%，预计全年处置额有望突破350亿元、年末不良贷款率降至2.9%，全面完成市委市政府下达的“350亿元、3%”防控目标，“风险突围”的成效进一步巩固。

	
	3
	银行信贷机制改革
	深化授信总额联合管理机制推进工作，有效防控多头授信、过度授信，促进银行信贷机制转型升级。推动债权人委员会组建。推动深化信贷还款方式创新。
	深化授信总额联合管理机制，抓好提升、规范、运用三方面工作，持续丰富机制内涵、完善机制建设。1季度出台银行债权人委员会管理暂行办法，推动银行机构对授信总额1亿元（含）以上并有三家（含）以上债权银行的企业组建债权人委员会。继续深化还款方式创新，强化向中型企业延伸，并借助政府专项转贷资金，进一步提升困难企业的帮扶质效。
	“双轴”推进联合授信管理机制。以联合授信管理机制和债权人委员会为双轴，做好正常企业授信引导和风险企业处置工作。一方面继续扩大实施范围，将政府背景、重点帮扶等四类企业纳入联合授信管理，真正实现“零起点、全覆盖”。另一方面省内率先出台《银行债权人委员会管理暂行办法》，明确组建标准和工作架构，指导组建债权人委员会493家，重点跟踪监测13家，稳定信贷19亿元，推动债权行同进共退。11月末，全市纳入联合授信管理的企业19647户、授信余额4867亿元；3家、5家以上银行授信的企业数分别较2013年初下降73%、82%，授信企业平均授信银行数、担保数分别从2013年末的1.7家和0.9家，下降到1.2家和0.69家。“去杠杆”成效显著，获央视“经济半小时”深度报道。

	
	4
	加大信贷投放
	积极搭建平台，畅通对接渠道，引导银行业围绕温州经济社会转型发展目标，盘活存量、用好增量，全力支持政府重点项目建设。
	引领银行机构积极支持温州重大基础设施、重大产业项目、高新技术产业、特色小镇等重点投资领域。二季度出台强服务工作方案，强化对市级领军企业、高成长型企业的扶持力度，形成金融带动效应。
	积极开展“金融扶工助企”、“降成本、减负荷”、“两扶一增”等系列活动，先后出台进一步深化“银税互动”、支持“高成长型和领军型企业”发展指导意见，联合经信委发布产融结合行动方案和降成本减负担指导意见和工作计划。截至11月末，全市各项贷款8003亿元，比年初增加366亿元，同比增长5.26%。其中中长期贷款余额3127.58亿元，比年初增加846.33亿元，占各项贷款39.08%，同比上升9.21个百分点。

	
	5
	深化“三农”金融服务
	强化银行业服务“三农”职责，优化网点布局，强化金融集聚辐射效应，不断提升村级金融覆盖率。
	引导涉农机构落实扶贫金融“四单”要求。大力推广农业产业链金融服务、微贷技术、农村产权抵质押贷款、五类人员就业创业贷款，推动形成金融投入“三农”稳定增长机制。年内制定金融扶贫工作方案，与地方政府扶贫部门对接。继续推动瑞安农商银行做好网点布局优化试点工作，树立示范。2016年末争取将村级金融覆盖率提升至90%以上。年内召开微贷技术或农业产业链服务推广现场会。
	完善“三农”服务长效机制。立足温州农村普惠金融体系建设，从渠道、内涵、技术三方面深化“三大工程”。一是拓服务渠道。深入推进“金融服务进村入社区”活动，村级金融覆盖面升至92%。二是抓精准扶贫。引导涉农机构落实扶贫金融“四单”要求，全面实施金融扶贫“两扶一增”计划，完善“银团合作”平台，有效助推“两权”贷款投放，11月末贷款余额100.49亿元，比年初增长21.32%。三是强技术创新。召开全市普惠金融及农业产业链金融服务推进会，创新推出“银行+N+农户”农业产业链授信模式，授信余额2.41亿元；指导农合机构形成“三有三无”微贷技术，累计发放微贷52万户、金额1021亿元；11月末涉农信用贷款余额246亿元，比年初增长42%。

	
	6
	完善小微企业金融服务
	夯实发展基础，深化创新，力推小微金融“二次腾飞”。
	完善银园、银税、银贸三大平台，以税促贷、以信换贷，降低风险、提升质效。以小微金融考核评价为抓手，重点围绕提升金融效率、分担贷款风险和产品服务创新方面强化监管引领，引导资金流向实体经济薄弱环节。一季度完成开发“银信e点通”栏目，定期推送有关产业名录和企业名单，提供及时有效的信息服务。
	持续深化小微金融服务。积极实施差异化监管，深入解决小微企业“融资难、融资贵”问题。一是建机制。出台银行业支持“两型”企业、小微企业、产融发展3个指导意见，引领小微金融服务深入开展。3月份已完成开发“银信e点通”栏目，定期推送有关产业名录和企业名单。二是搭平台。完善银园、银税、银贸三大平台，组织6家银行与市经信委签订合作框架，授信额达421亿元；联合推进“银税互动”增户扩面，三季度末“易税贷”余额10.43亿元、企业474户，分别较年初增长85%和45%。三是降成本。协助市政府出台“降成本”工作意见，联合开展专项督查，督促减费让利1.5亿元。11月末小微企业贷款余额3272亿元，比年初增加109亿元，贷款平均利率降至6.02%。

	
	7
	加大金融消费者权益保护
	突出“监管为民”理念，完善消费者权益保护和信访工作机制，落实银行机构保护消费者权益第一责任，深化教育宣传。
	强化压力传导，推动银行机构加快形成职责明确、流程清晰的消保组织、管理、制度体系，全年督促银行机构严格落实投资产品销售“一区双录”制度。继续发挥好信访“黄橙红”机制等作用，强化消费者知情权保障。联合温州市消费者权益保护委员会搭建金融大宣传工作架构，切实发挥好微信公众号“温州银行界”的作用，建立消保宣传“神经末梢”。持续组织开展2016年“双十”评选活动，部署开展“一季一主题”宣传活动。
	加强金融消费者权益保护。一是推进“专区双录”建设，及时召开推进会，组织明查暗访、现场观摩等，并纳入消保评价重要内容，确保如期完成。二是强化信访接访和查处，持续发挥信访“黄橙红”机制作用，促使严格落实合规经营、息访息诉的主体责任。共接到信访投诉77件，发出“黄橙红”牌4张，分别较上年同期减少12.5%和63.6%，并就信访核查发现问题，对3家机构行政处罚60万元。三是打造全链条式金融服务体系，组织开展“雏鹰计划”“夕阳红”等品牌服务活动3000余次，发放宣传资料230万份，受众面累计达360万人次，着力打通送金融知识下乡“最后一公里”。 切实发挥好微信公众号“温州银行界”的作用，共发布50期近百篇信息。持续组织开展2016年“双十”评选活动。


七、温州保监分局

	项目类别
	序号
	项目名称
	项目基本情况
	2016年工作目标和进度计划
	完成情况

	改革
创新
项目
	1
	推进农村保险互助社运营试点
	瑞安兴民农村保险互助社是全国首家由农村专业合作组织牵头发起，专门服务农村合作体系的保险互助组织，可充分发挥其扎根当地、贴近农民、成本低廉、便捷高效的特点，为发展农村合作经济分险减损、保驾护航。
	1.服务农民专业合作,推动番茄等蔬菜保险试点。2.力争保险服务在22 个合作社实现全覆盖。
	1.已报批大棚番茄、大棚茄子、大棚黄瓜等农产品险种，已承保大棚番茄种植保险796.7亩，农产品货运险覆盖19辆车，实现保费收入8.6万元，发生番茄冻害及台风损失赔款8.3万元，受益农户149户。2.持续开展了防灾防损相关工作，举办了保险知识讲座及法规培训，保险相关服务工作已基本覆盖22个合作社。

	亮点
项目
	2
	推动小微保险金融服务提质增效
	推广“政府+银行+保险”的合作模式，为小微企业、个体工商户、农业种养户等开拓新的融资方式和渠道，破解贷款抵押担保难题，实现保险创新与社会信用的良性互动。
	1.发挥政府增信机制的引导作用，确保小贷险运营管理中心稳健运行。2．鼓励发展小额贷款保证保险，争取全年促进银行贷款5亿元。支持保证保险与信用保险相结合，缓解贸易型企业融资难问题。
	1.发挥保险增信作用，推动小贷险运营管理中心业务发展，扩大合作银行范围。2.1-11月，全市开展小贷险业务4506笔，实现保费收入1709.67万元，促进银行贷款8.9亿元。3.持续推动“信用+保证”相结合的信保贷业务，1-11月实现保费收入2.82万元，促进银行贷款831.1万元。

	
	3
	加大保险支农力度
	农业保险是现代农业风险管理的基本手段，发挥保险的经济补偿与防灾减灾作用，加快发展面向农业、农村、农民的涉农保险业务，提高保险支农、惠农、富农的能力和水平。
	1.努力推动实现政策性农业保险目录产品应保尽保，农房保险覆盖面保持在95%以上。2.大力推广农村小额人身保险，提高对低收入群体的保险保障水平。3.抓好生猪无害化处理与保险机制联动建设，2016年上半年争取在市区等地先行试点，推动生猪保险业务发展。4.支持地方特色性农业保险产品发展，在文成等地鼓励发展杨梅、茶叶等种植保险。
	1.推动全省政策性农险目录产品应保尽保。1-11月，全市政策性农业保险覆盖农产品19种，实现保费收入5865.29万元，提供风险保障18.98亿元，发生保险赔款6291.52万元；政策性农房保险基本实现全覆盖，保持在95%以上，实现保费收入2136.66万元，提供风险保障320.5亿元。2.推广农村小额人身保险。7月28日，在全省政保合作推进会上，永嘉小额人身保险发展情况入选了大会经验介绍汇编。1-11月，全市小额人身保险实现保费收入3027万元，同比增长24%，覆盖人群52.25万人，提供风险保障658.49亿元。3.建立生猪保险与无害化联动机制，市区已先行试点，1-11月，全市生猪保险承保生猪20.55万头，实现保费收入604.73万元，提供风险保障1.6亿元，发生保险赔款456.97万元，受益农户383户（次）。4.支持发展地方特色农险业务，在永嘉、乐清、文成等地发展杨梅保险，1-11月，文成杨梅采摘期气象指数保险实现保费收入112.28万元，承保面积10332亩，覆盖农户353户，发生保险赔款65.45万元，受益农户38户。乐清等地正在启动茶叶保险相关工作。

	
	4
	加快责任保险发展
	充分发挥责任险在事前风险预防、事中风险控制、事后理赔服务等方面的功能作用,完善责任保险发展机制，争取建立“政府引导、市场运作、立法保障”的责任保险发展模式。
	1.8月底前，在大中小学校食堂、农村集体聚餐等场所推动发展食品安全责任保险业务。2.在特种设备等领域推动产品责任保险试点。3.强化责任保险的社会管理功能，力争全年责任险保费规模同比增长5%以上。
	1.温州市成立了食安险共保体，在学校食堂、农村集体聚餐等场所率先开展了食品安全责任保险试点。1-11月，全市食品安全责任保险为188家企业提供了14.7亿元风险保障。2.1-11月，全市开展电梯责任保险366笔，实现保费收入21万元，提供风险保障55.1亿元。3.1-11月，温州责任保险实现保费收入1.3亿元，同比增长8.6%。

	
	5
	推动保险业参与社会保障体系建设
	全面推动实施城乡居民大病保险，支持商业保险机构参与多层次社会保障体系建设。
	1.进一步完善大病保险运行机制，实现城乡居民大病保险全覆盖。2.推进城镇职工大病补充医疗保险拓面工作。3.支持加强医疗费用管控力度，推广“一站式”服务，提升经办大病保险的能力与水平。
	1.深入推进城乡居民大病保险。全市已将15种高价值药品纳入大病保险支付范围，城乡居民大病保险基本实现全覆盖。1-11月，全市城乡居民大病保险实现保费收入1.02亿元，覆盖人群545.15万人。2.稳步推进城镇职工补充保险。温州市区、乐清、瑞安、苍南开展了城镇职工大病保险，市区、平阳、苍南开展了城镇职工医疗救助保险，1-11月，全市城镇职工补充保险实现保费收入3238.54万元，覆盖人群224.54万人。3.规范大病保险招标行为，加大对承办大病保险公司的监管力度，推动提供基本医疗保险、大病医疗救助和大病保险“一站式”结算服务。


