市直单位2016年度重点工作项目

实施完成情况汇编

（第十组）

温州市考绩委员会办公室

2016年12月

目   录

1.市委农办（市农业局）…………………（１）

2.市水利局…………………………………（８）

3.市环保局…………………………………（13）

4.市林业局…………………………………（21）

5.市海洋与渔业局…………………………（25）

6.市粮食局…………………………………（29）

7.市供销社…………………………………（37）

8.市气象局…………………………………（40）
一、市委农办（市农业局）

	项目

类别
	序号
	项目名称
	项目基本情况
	2016年工作目标和进度计划
	完成情况

	改革
创新
项目
	1
	农房财产权抵押贷款试点扩面
	推进乐清市、瑞安市国家级农民住房财产权抵押贷款试点，加大农村产权制度改革创新力度，建立和完善相关配套政策与服务体系，形成一套比较成熟、可复制推广的农房抵押贷款模式，并扩面到全市各地共同推进。
	力争2016年末全市农房抵押贷款余额达100亿元，实现农房抵押贷款业务各县（市、区）全覆盖。

1.制定全市农房抵押贷款试点扩面方案，明确主要任务、进度安排和分工职责。

2.会同市人行指导金融机构创新农房抵押贷款产品和服务，实现农房抵押贷款业务提质扩面。

3.组织开展农房抵押贷款主题宣传活动，编印农房抵押转让操作手册。

4.建立农房抵押贷款统计月报制度和考核机制。
	截至11月底，全市农房抵押贷款余额100.49亿元（比年初增加17.66亿元），已占全省总量的8成多，其中乐清、瑞安贷款余额90.4亿元，其它9个非试点县（区）贷款余额10.09亿元。

1. 出台《温州市推动农民住房财产权抵押贷款试点扩面实施方案》，成立专项工作指导小组，列为市委重点改革创新项目加以部署推进。
2. 会同市人行完善配套政策，全市基本建成农房抵押贷款产品和服务创新体系，形成一套比较成熟、可复制推广的农房抵押贷款模式。如乐清推行200万元以下直接协商估价、“农房抵押+农信担保或企业保证或个人保证或专业公司保险”组合担保、推行“一次抵押、循环利用、随贷随还”新模式和“先安置、后处置”保障方式等；瑞安建立风险补偿基金，支持商业银行加大推广力度，推出“去担保、减流程、创按揭”等系列便民创新措施。

3.成功开展农房抵押贷款试点1周年主题宣传活动，编制农房抵押转让操作手册印发各地各部门，试点成效积极扩大。

4.规范建立农房抵押贷款统计月报制度，纳入县（市、区）考绩办法、以及各相关职能部门重点指标考核，形成地区联动、部门联动的考核督查机制。

	亮点
项目
	2
	推进农村产权交易市场化
	我市农村农村产权制度改革工作尽管领跑全省全国，但产权流转交易总体上仍处于起步探索阶段，还需要不断创新和完善，特别是要在增量扩面和规范管理上下功夫，以巩固改革发展成果，真正实现把农村农民的资产资源转化为资金资本。
	继续保持在全省全国范围内的领先地位。

1.年内在农村产权交易平台上完成交易额10亿。

2.深入探索农村产权交易平台的多种创建方式，扩大民营资本承建县级农村产权交易平台试点范围。 

3.农村土地承包经营权确权登记颁证土地调查测绘量50%以上。

4.扩大农村产权交易市场的交易品种，探索制定村股份经济合作社股权交易政策，探索发放土地承包经营权他项权证，探索农房交易法律见证模式。
	1.全年新增在农村产权交易平台完成交易额17.7亿元。

2.采取多种创建方式，实现全市农村产权交易市场全覆盖。扩大民营资本承建试点范围，瑞安、乐清民资承建的农村产权交易平台已完成招标和业务团队组建工作。

3.根据省委省政府最新部署，大力实施“千村测绘”攻坚行动，全市已开展土地确权村数4777个，开展率99.6%；完成承包方调查930848户，完成率72.7%；完成实测承包面积1182992亩，完成率61.5%。

4.扩大交易品种，规范交易管理体系，激发基层创造。鹿城区探索制定村股份经济合作社股权交易政策，乐清市已全面开展农村土地承包经营权抵押工作，永嘉县在农村产权交易平台上首开林地流转，平阳县将农村返回地交易纳入平台业务，苍南县率先在平台上开展村级工程建设招投标。

	亮点

项目
	3
	精准扶贫开发
	按照“六个精准”要求，创新工作机制，建立扶贫工作责任捆绑制，实施精准扶贫，扎实推进文泰震区发展，以“防返贫、促增收、强保障、可持续”为目的，以更高标准、更实措施，增强低收入农户自我发展能力，确保低收入农户年可支配收入增长15%，提前一年完成“低收入农户收入倍增计划”，确保扶贫工作走在全省前列。
	1.重点推进：1）完成异地搬迁1.5万人；2）新增转移就业4000人、产业合作帮扶低收入农户5000户；3）来料加工发放工资7亿元；4）新增扶贫资金互助组织20家、规范化管理355家；5）筹集社会化帮扶资金2000万元以上。

2.创新发展：1）实行动态调整，公布重点帮扶低收入农户和帮扶措施。2）差异化补助低收入农户异地搬迁1000人。3）开展光伏扶贫、财政资金折股量化帮扶、丰收爱心卡+企业帮扶试点；4）打造互联网+扶贫微信公众平台；5）建立扶贫捆绑责任制。
	1.率全省之先出台《关于推进精准扶贫增强低收入农户发展能力的实施意见》，建立扶贫工作县（市、区）、乡（镇）、村（社区）三级责任捆绑制，明确各级扶贫责任清单。

2.完成异地搬迁1.94万人；新增转移就业4229人、产业合作帮扶低收入农户5477户；来料加工发放工资8.2亿元；新增扶贫资金互助组织25家、规范化管理355家；筹集社会化帮扶资金2000万元以上。

3.创新发展，精准发力：

1）采取倒排法与大数据审核相结合，确定并公布低收入农户重点帮扶对象，实行动态管理。全市统计重点帮扶对象有15.5万人，“4600元以下”低收入农户纳入我市重点帮扶对象3.2万人。

2）进行异地搬迁差异化补助1000户，开展“助推搬迁·安居圆梦”大型慈善扶贫新闻行动，平均每户将获得5万元的搬迁资助。

3）试点光伏扶贫：泰顺县列入2017年全省光伏扶贫实施县，平阳县首期实施26个村发展集中式光伏发电项目，苍南县采取“企业+银行+保险+农户”方式在藻溪镇兴文村试点屋顶光伏项目。试点财政资金折股量化帮扶：苍南、泰顺、瓯海等试点地区本年度可给500户以上的重点帮扶对象带来固定收益。试点丰收爱心卡+企业帮扶：每户年增收2000-4000元。

4）建立互联网+公益组织优选机制。建立全国首个具有网上“一对一”帮扶功能的温州扶贫互联网平台，平台入选国家互联网信息办公室网络扶贫“双百”项目，点击量达102.1万人次，网络募捐10.2万元，采集帮扶和助力信息203条，全国网络扶贫工作现场推进会予以推介展示。

5） 营造全社会关心关注支持扶贫工作的良好氛围。联合人民银行制定金融扶贫行动方案，实施“信贷扶贫”“结算扶贫”“信用扶贫”“知识扶贫”等四大工程，发放扶贫小额贷款3亿元；联合市工商联开展“百会（企）结百村”精准扶贫活动，已经完成村、会（企）结对106个；开展“重温30年扶贫路精准发力再出发”大型新闻报道活动。

	
	4
	强村惠民行动
	我市村级集体经济发展相对滞后，薄弱村数约占全省总数的四分之一，村均集体收入不到全省平均水平的一半，不仅制约农民收入增长和基层治理能力提升，还影响党委政府在老百姓心目中的形象。
	年内基本消除705个集体经济空壳村、减少集体经济薄弱村400个以上：

1.制定出台强村惠民政策意见，层层分解传导。

2.牵头发展村集体物业项目100个以上，推动人口规模1500人以上的薄弱村普遍落实集体增收项目。

3. 强化农村“三资”管理，对1000个以上行政村开展重点审计，全面完成村级组织换届清账行动。

4. 总结宣传发展集体经济示范村100例。
	全市消除空壳村705个，减少经济薄弱村605个。

1.出台《关于实施强村惠民三年行动计划的意见》，召开全市发展集体经济现场会，严格落实工作责任考核办法。

2.落实发展物业项目村116个，普遍落实1500人以上的规模村经营性项目256个。

3.完成村级组织换届清账行动，完成村级财务清理村4935个，完成重点审计村1671个，其中336个问题重点村向执法执纪机关移交线索78条、立案36个，已处理村干部48人，其中追究刑事责任11人。统一开展村老协资产专项清理，深入规范农村“三资”监督管理。

4.设立“聚焦强村惠民、夯实基层基础”党报专栏，涌现出一批可看可学的典型案例，征集110个案例编选出版《强村惠民风采录》。

	
	5
	农业招商引资
	农业招商引资是温商回归、招商引资三年行动计划的重要组成部分。通过鼓励投资发展现代农业，深化部门合作，突出重点投资领域，优化农业投资服务，营造农业投资氛围，促进农业供给侧改革，形成农业现代化强有力的投资支撑。
	全年引进现代农业项目50个，其中总投资超亿元项目4个，到位资金25亿元以上。

1.推进农业招商引资重点项目库，优化扩大有效投资和重大项目建设的服务。

2.推进海西区农业发展。鼓励台资企业投资发展乡村休闲农业、创意农业、民宿经济，协调推进苍南台湾农业创业园建设；引进台湾休闲观光农业模式，支持建成一批重点项目。

3.开展多形式的项目推介活动。

4.加快推进在建现代农业投资重点项目。
	全年新引进现代农业项目150个，其中总投资超亿元项目12个，实现省外到位资金61.30亿元。（注：全年数据以市招商局核定为准）

1. 制定《全市农业招商引资互看互学实施方案》，实施特色产业链招商项目的动态管理，健全全市农业招商项目库和重大项目信息库，编制“1+x”市、县农业招商安商政策，优化农业行政审批、土地流转等“安商”服务，受理标准农田占补置换项目33个，安排用地45.83公顷，其中省重点工程2个、国家重点工程1个。

2. 出台民宿（农家乐）发展扶持指导意见和民宿产业发展专项规划，加强海西区农业合作的政策支持。报备2个对台农业合作重大项目（平阳、永嘉），实现新增两岸农业合作超亿元项目当年开工建设。台湾农民创业园引进8个台资合作项目，实际到位台资2390万美元。新创建8个省级休闲观光农业示范园、51个市级休闲观光农业示范园、30个市时尚农业园，延伸民宿经济产业链。

3. 突出农旅结合、产业融合，在世界温州人大会、中国（温州）特色农业博览会、浙江省农业博览会等大型会展招商，编制重点板块招展推介；突出互联网+推介，探索全域温州智慧农业平台推介服务。

4. 组织开展2013年以来的签约项目回头看活动，实现41个结转项目继续投资到位12.37亿元；全面落实“块抓条保”的工作要求，列为各地农业农村部门年度创先的一票否决事项，实现新增项目150个、省外到位资金48.93亿元。

	
	6
	“一区一镇”创建
	深化提升“两区”建设，加快转变农业发展方式，积极创建农业产业集聚区和特色农业强镇，打造农业“两区”升级版。
	1.全市启动2个现代农业产业集聚区和3个特色农业强镇创建工作。

2.深化现代农业园区和粮食生产功能区建设，确保20亿斤粮食生产能力。

3.实施农业龙头企业培育行动，提升与发展市级全产业链6条。

4.实施农业领域“机器换人”计划，建设21个现代农机服务中心。
	1.全市启动2个现代农业产业集聚区和4个特色农业强镇的规划、省级申报立项，推进特色产业向优势区域集中。乐清铁皮石斛产业集聚区成为首批10个省级农业产业集聚区之一，文成二源镇、泰顺雅阳镇被列为第一批省级特色农业强镇。省级评价我市农业现代化发展指数得分实现增量6.24分，增幅9.08%，两项指标均居全省第一。

2.深化现代农业园区建设，实施节水灌溉工程2.75万亩，完成28个市级主导产业综合开发项目建设任务，新增2个省级出口示范基地。确保20亿斤粮食生产能力，全市粮食播种面积186.39万亩，比去年增1.98万亩；对接永久基本农田划定，完成全部10个县（市、区）的粮食生产功能区修编工作，累计建成粮食生产功能区76.5万亩、入册上图率100%，提前两年超额完成省定建设任务，居全省前三。

3.深化农业龙头企业培育行动，提升发展6条市级全产业链，新增省级示范性全产业链1条。顺利完成国家级、省级农业龙头企业的监测，新评定17家市级农业龙头企业，一鸣奶业全产业链的做法成为全省典型经验。率先出台畜牧业转型升级实施政策，首批启动美丽牧场建设44家，创成全省首批美丽生态牧场1家。

4.制定《温州市农业领域“机器换人”推进行动计划（2016-2020年）》，建设现代农机服务中心23个。启动蔬菜、茶叶、水果等3个产业技术创新与推广服务团队项目。

	
	7
	农产品质量安全提升
	我市农产品标准化、规模化、合作化生产水平较低，监管、检测力量不足，存在安全隐患。以创建省级农产品质量安全放心县为抓手，深入实施西部生态产业带发展规划，坚持“产”出来和“管”出来两手硬，推进标准化、合作化生产，抓好标牌标识管理，促进农产品质量安全水平稳定向好，确保消费者“舌尖上的安全”。
	1.创建省级农产品质量安全放心县2个，建设生态循环农业整建制推进县5个，建成示范区（乡镇）10个，示范主体（项目）21个。

2.加强农产品质量安全监管，检测3000批次，全年检测合格率98%以上。

3.开展“两推两打”、“三大一严” 等专项行动，推广病虫害统防统治72万亩，实现农药减量53吨，主要食用农产品“三品”比例47%，实现死亡动物无害化处理全覆盖，确保G20峰会农产品质量安全和不发生区域性农产品安全事故。

4.健全农产品质量安全追溯体系，强化标牌标识管理，落实400个二维码追溯点，650家县级以上生产主体信息入库管理建设。

5.持续推进“进社区、进校园、进企业、进基地”活动。开展检测技术比武，加强快速定性检测工作；开展100场以上的科普宣传活动，提高市民满意度。
	1.创成泰顺县、瑞安市2个首批省级农产品质量安全放心县，深入实施西部生态产业带发展规划。苍南、平阳、文成、泰顺、永嘉等5个生态循环农业整建制推进县完成年度建设任务，建成示范区（乡镇）13个、示范主体（项目）29个。

2.重拳开展农产品质量安全系列整治行动，全市农产品检测3221批次，检测合格率98.56%。

3.开展“两推两打”、“三大一严”等专项行动，约谈违规生产主体98家，查处关停非法违法生产主体5家，立案查处144起，移送案件7起。推广病虫害统防统治76.07万亩，减少化肥用量1808.1吨、农药用量63.19吨，主要食用农产品“三品”比例48%。建立县、乡、村三级养殖污染线下网格化巡查网络，实现死亡动物无害化处理全覆盖，全年处理病死动物6.43万头。G20峰会期间没有发生区域性农产品安全事故。

4.制定《温州市食用农产品标牌标识实施方案》，整建制推进追溯体系建设，实施农产品标牌标识管理示范县创建活动。建成温州农产品质量安全追溯子平台，落实722个二维码追溯点，700家县级以上示范专业合作社、农业龙头企业、家庭农场生产主体信息入库管理。

5.举办“进社区、进校园、进企业、进基地”活动35次和42期培训班，开展蔬菜农残快速检测和克伦特罗残留快速检测、动物防检疫技能大比武。新建13个快速定性检测室，开展130场的科普宣传活动，群众满意度测评提高了6.1%。

	
	8
	农村信息驱动
	当前，信息经济已成为社会经济发展的新领域，加大农业电子商务发展，建成智慧农业公共服务信息平台，对加快城乡一体化融合，促进温州农村经济、农业生产、农民增收、让市民生活更美，将起到至关重要的作用。
	1.建成温州智慧农业公共信息服务平台。

2.实现农产品电子商务销售额40亿元。

3.推进设施增地，新建农业物联网示范点4个，建成智慧农机示范点3个。

4.积极推进农业电商产业园示范性建设，年底前完成30家以上电商企业入驻。
	1.温州智慧农业有限公司注册成立，全域智慧农业综合服务平台系统形成，完成1795家农业经营主体初始数据采集，同步启动农业监管平台开发。

2.全年农产品电子商务销售额达42.56亿元，同比增长33.4%。淘宝温州农产品特色馆成为全省三大提升改造试点馆之一。

3.发展设施农业生产，推进设施增地。新建农业物联网示范点4个，智慧农机示范点3 个，启动14个农业物联网示范点接入省智慧农业云平台。

4.温州农业电商产业园签约农业电商企业66家，完成入驻52家，统一仓储10家，完成温州电子商务公共服务中心入驻，设立温州市电子商务职业技能认证考试中心。

	
	9
	美丽乡村建设
	根据《关于全面推进美丽乡村建设的若干意见》（温委办发[2013]48号）精神，2013年至2017年，按照“规划全域化、全域景观化、景观生态化、生态产业化、产业现代化”要求，深化美丽乡村“千百工程”和历史文化村落保护利用“百村千处”工程建设，打造具有美丽浙南水乡特色、“宜居宜业宜游”的美丽乡村和群众幸福生活的美好家园，达到点上出彩、线上美丽、面上干净的建设成效。
	1.制定实施美丽乡村建设行动计划，建成美丽乡村综合体5个、精品线10条、精品村100个。

2.新增农村生活污水治理村724个,受益农户138567户。

3.新增农村生活垃圾减量化资源化处理村540个。

4.制定实施民宿业发展扶持办法，建成特色精品民宿30家。
	1.制定《温州市深化美丽乡村建设行动计划(2016—2018年)》，大力实施以“环境美、产业美、人文美”和美丽乡村标杆乡镇创建为载体的“三美一标”工程，建成美丽乡村综合体11个，精品线11条，精品村104个。苍南县矾山镇福德湾村荣膺联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护奖，乐清市仙溪镇南阁村、永嘉县岩坦镇屿北村入选全国100个“最美古村落”，永嘉县岩坦镇苍坡村被评为“2016美丽浙江--外国人眼中的最美乡村”12强。

2.狠抓农村生活污水治理项目进度和质量，实行“一月一督查，一月一通报”，全市新增农村生活污水治理村724个,受益农户190283户。

3.制定《农村生活垃圾分类减量化资源化处理工作指导意见》、《农村生活垃圾分类处理指导手册》，加大源头分类宣传，建设终端处理设施，新增农村生活垃圾减量化资源化处理村768个。

4.制定《关于大力发展乡村特色民宿深化农家乐休闲旅游业发展的若干意见》（联合八部门发文），编制完成《温州市民宿产业发展专项规划》，建成特色精品民宿30家。创建省级农家客栈（民宿）集聚村11个，占全省六分之一，增长数位居全省第一。

	
	10
	“三位一体”合作组织体系改革
	我市“三位一体”农村合作体系建设的探索实践自2006年开始，2014年进入全面深化阶段，去年列入市委“十大重点改革项目”，并被市委市政府评为2015年度优秀改革创新项目之“示范改革类项目”。但在实践过程中也存在发展基础差、合作不紧密、服务跟不上等困难和问题，迫切需要研究新对策来深化改革、加快发展。
	继续保持在全国的领先地位。

1.加快家庭农场、农民合作社、联合社培育提升步伐，推进“户转场、场入社、社联合”，引导农民合作社规范提质发展。在智慧农业公共信息服务平台上宣传推介合作社（家庭农场）500家以上。

2.支持有条件的农民合作组织开展信用合作，发展集生产、供销、信用合作于一体的“三位一体”合作组织，培育“三位一体”示范性农民合作组织30家。

3.推进全省“三位一体”农民合作经济组织体系改革试点县（瑞安）和推进县（苍南、泰顺）建设。
	1.深入推进农业经营主体规范提质，“户转场、场入社、社联合”取得新进展。新增农民专业合作社联合社29家，总量达70家；新增家庭农场454家，总量达2484家，新认定市级示范性家庭农场24家；新增6家农民专业合作社进入全国示范社公示名单，占全省四分之一，2家合作社创成全国农民合作社加工示范单位。1050家示范社、示范场进入温州智慧农业平台，实施统一推介。

2.规范扶持发展“三位一体”合作组织，新认定市级示范性“三位一体”农村合作组织30家；同步对纳入监测的149家示范组织，严格监测标准，取消6家监测不合格的市级示范性“三位一体”农村合作组织称号。

3.全面做好提升完善。出台《关于完善提升“三位一体”农民合作经济组织体系建设的通知》（温委办发〔2016〕114号），2个推进县（苍南、泰顺）的改革实施方案经市级审核、省级审批实施，其他8个县级改革方案经市领导小组批复实施，稳步推进示范创建、县级农合联提升、农民合作基金创建等改革项目，形成一批县域农业公共品牌、运营创新模式和信用监管新平台，继续走在全国前列。


二、市水利局

	项目类别
	序号
	项目名称
	项目基本情况
	2016年工作目标和进度计划
	完成情况

	改革创新项目（亮点项目）
	1
	温州市水利工程标准化管理
	用5年时间，通过建立完善水利工程标准化管理体系和运行管理机制，从管理责任、安全评估、运行管理、维修养护、监督检查、隐患治理、应急管理、教育培训、制度建设等方面系统提升工程管理水平，确保水利工程运行安全并充分发挥工程效益。到2020年底，列入标准化建设计划的大中型水利工程、山塘、农村饮用水工程、水文测站、小型水库工程等标准化管理合格率达100% 。
	制定水利工程标准化管理五年实施方案和2016年计划；2016年底，完成3座大中型水库、2处海塘、1座水闸、1处堤防、33座小型水库、9座山塘、59座农村饮用水工程、84座水电站和10座水文测站标准化创建和验收。
	《温州市全面推进水利工程标准化管理五年实施方案（2016～2020年）暨2016年度工作计划》（温政函〔2016〕95号）由市政府批复。完成4座大中型水库、2处海塘、2座水闸、1处堤防、33座小型水库、9座山塘、59座农村饮用水工程、84座水电站和12座水文测站标准化创建和验收，通过验收合计206处（省年度考核任务202处），超额完成。

温州水库、水闸、海塘等九大类水利工程标准化创建先进经验由省水利厅通过参阅件《强化保障落实举措 利用优势打造特色——温州市全力推进水利工程标准化管理创建》向全省推广；水电三色管理由水利部发文在全国推广。永嘉黄檀溪、乐清中雁荡山获批国家级水利风景区，实现零突破；瓯飞一期围垦等2项工程获全国水利建设工程文明工地称号。特别是完成4座水利部一级标准化电站创建，打造全省首个农村饮水安全工程标准化管理示范工程，举办了全省农村水利工程标准化管理创建工作推进会等，多次受到省厅表扬，成为全省样板。

	
	2
	五水共治建设美丽浙南水乡
	深入贯彻落实省、市“五水共治”决策部署，按照“一年打基础，三年求突破，五年见成效，八年全面建成”的总体要求，实施治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水等五大类工程，建设美丽浙南水乡。
	按照“三年解决突出问题，明显见效”，“不把违法建筑、不把污泥浊水、不把脏乱差的环境带入全面小康”的总体要求，以劣五类水质提升、城乡污水治理、重污染行业整治、防洪排涝工程建设、饮用水源保护等为重点，深入推进“五水共治”，推进水岸同治重点片区建设，确保全年完成治水投资200亿元以上。
	紧紧围绕“三年解决突出问题，明显见效”、“决不把污泥浊水带入全面小康”的治水目标，切实履行市治水办职责，牵头推进“五水共治”建设美丽浙南水乡，1-11月完成投资262.7亿元，占年度计划122.7%，取得了显著的阶段性成效，五水共治满意度测评比去年提高9个百分点，在全省排名比去年提升1位。一是深入推进水质提升。列入削减任务的2个省控、10个市控断面站位都已完成。平原河网氨氮、高锰酸盐、总磷平均浓度，与2015年相比，分别下降32.5%、4.9%、8.4%，平原河网水质稳步提升。二是深入推进城乡污染源治理。城镇治污方面：已完成472.5公里配套管网，占年度计划173.8%。农村治污方面：完成剩余的治理村724个，实现全市全部建成。三是深入推进重污染行业整治。实施了七大重污染行业整治“三年行动计划”，各项整治任务顺利完成。四是深入推进防洪排涝工程建设。“排涝水”完成投资6.18亿元，占年度计划164.5%。五是深入推进“保供水”“抓节水”。“保供水”完成投资19.37亿元，占年度计划135.6%；“抓节水”完成投资1.3318亿元，占年度计划197.8%。另外，“水岸同治”重点项目累计完成投资113.8亿元，占年度计划148%。

	
	3
	围垦造地    
	续建瓯飞一期、龙湾二期、洞头黄岙二期、洞头环岛西片、平阳西湾北片等5项围垦18.3万亩，开工建设瑞安丁山三期围垦工程3.58万亩；续建浅滩二期促淤堤、大门港口物流区促淤堤等2项促淤工程；续建龙湾二期3#围区涂面整理、瓯江口新区一期软土地基处理等10项围区回填工程。
	实施围垦面积21.9万亩，完成投资33.5亿元。
	完成投资37.9亿元，占年度计划113%，其中围垦(促淤)工程共8项，实施面积21.9万亩，完成投资20.1亿元，占年度计划109%；围区造地工程共10项，完成投资17.8亿元，占年度计划117%。全面完成龙湾海滨、龙湾天城、龙湾永兴、乐清胜利塘北片、乐清乐海、瑞安丁山二期、瑞安阁巷、平阳宋埠-西湾、苍南江南涂等9项围垦竣工验收。瓯飞一期（北片）通过标化工地中间阶段验收，并荣获全国文明施工标准化工地称号。全市围垦实施面积、争取上级补助资金、完成投资、完成竣工验收数均居全省前列。

	
	4
	水生态文明城市建设
	进一步落实最严格水资源管理制度，围绕“三江两带一网多点”总布局，扎实推进“13579”建设行动（即落实1项制度，3年投入约300亿元，构建5大体系，创新7项机制，实施9大类工程），建设珊溪水源地保护等12项亮点示范工程，加快推进全国水生态文明试点城市创建。
	围绕“三江两带一网多点”总布局，继续推进“13579”建设行动，2016年计划完成投资50亿元
	加快推进9大类84项水生态文明工程建设，完成投资118.7亿元，占年度投资计划237.4%，完成投资在全省创建城市中领先。一是落实最严格水资源管理制度。2016年，荣获省政府“十二五”时期落实最严格水资源管理制度考核优秀第二名。二是五大体系（水管理、水环境、水资源、水安全、水文化水景观）有序构建。完成《温州市水资源保护规划》编制，并通过了省级审查；开展水利科普教育基地创建，楠溪江-金溪和中雁荡山成功创成国家级水利风景区。三是创新水生态补偿等七项机制有序推进；珊溪水库全国集中饮用水水源地生态补偿试点工作，通过了中期成果评审，扎实推进珊溪饮用水水源地生态补偿机制的探索和建设。四是创新工作机制和方法。健全创建工作督查机制，结合五水共治，加强督查，力促创建工作均衡快速推进；定期通报年度全国水生态文明城市创建重点项目进展情况，对总体进展及分项目类别、分县进行统计通报，督促加快建设进度。五是委托技术支撑单位开展试点工作中期评估工作，分析进展情况及存在问题，总结提炼创建成果及经验。

	
	5
	防洪减灾能力建设
	以尽快补齐防洪排涝“短板”为主要任务，加快瓯江、飞云江、鳌江三大江重大防洪和沿海平原八大骨干排涝工程建设进度，争取通过三年努力，重点解决全市防洪排涝的薄弱环节全面增强我市防洪排涝安全保障能力。
	完成投资25亿元，开工建设平阳鳌江标准堤水头段工程，加快鹿城区戌浦江干流整治、绕城高速至卧旗山段海塘、三江标准堤，瑞安飞云江治理一期，文成飞云江治理二期，鳌江干流整治萧麻段、鳌江标准堤（垂杨、镇区、下埠段）加固工程，中小流域治理等一批重点防洪减灾工程建设进度，基本建成城区防洪堤（郭公山至解放北路）、永嘉瓯江治理、鹿城区瓯江治理一期、瑞平水系塘头水闸、横阳支江（苍南段）等一批防洪排涝工程。
	全市防洪减灾能力建设完成投资35.4亿元，占年度计划141.6%。平阳县鳌江标准堤水头段已开工建设；加快推进鹿城区戌浦江干流整治、绕城高速至卧旗山段海塘、三江标准堤，瑞安飞云江治理一期，文成飞云江治理二期，鳌江干流整治萧麻段、鳌江标准堤（垂杨、镇区、下埠段）加固工程，中小流域治理等一批重点防洪减灾工程建设；城区防洪堤（郭公山至解放北路）、永嘉瓯江治理、鹿城区瓯江治理一期、瑞平水系塘头水闸、横阳支江（苍南段）等工程基本建成。

防汛防台成效显著。全力组织14、17号超强台风等7次台风的防御工作，累计安全转移53万人次，预排泄水量2.45亿方、拦蓄洪水10.74亿方，有效发挥水利工程在防台防汛中的重要作用，得到上级肯定。尤其珊溪水库在两次洪水过程中，共拦蓄洪水5.52亿立方米， 14号台风期间削减洪峰流量8910立方米/秒，削峰比97.5％，避免高楼马屿片进水受淹，17号台风期间削减洪峰流量8120立方米/秒，削峰比97％，直接减少峃口淹没水深6.6米，高楼、马屿片淹没水深4.5米，尤其是在飞云江人员受困的关键时刻，关闭泄洪闸，水库水位上涨至建库以来的最高水位147.42米，为下游成功抢险救援创造了可能性。

	
	6
	清三河及河长制
	认真开展查找补齐“清三河”短板工作，实施深化提升和长效巩固措施，力求整治一条、巩固一条，抓好黑臭河防反弹，打好劣五类消除攻坚战。
	深入实施“河长制”，进一步推进河长履职常态化，防止两河反弹；全力开展清三河达标县创建；确保2016年消减2个省控、10个市控劣五类水质断面。
	巩固清三河成果，河道面貌进一步改善,河网水系主要污染物指标平均下降54%，两河反弹率控制0.5%以下。一是全力以赴打好“清三河”防反弹保卫战。建立了以基层河长巡查和部门联动相结合的河道污染反弹快速应急处置机制；联合市民监督团坚持每月一次开展防反弹督查，通报问题河道26条；开展三轮反弹隐患问题河道排查，发现问题河道93条，75条已整改到位。二是全面深化河长制常态化。通过建立集河道巡查、举报建议、问题处理、河道水质、河长日记、河长考核等功能为一体的河长通信息管理系统，全面建立各条河道的河长微信（QQ）联络群，实现了河长治河“互联网+”模式。三是强力推进劣Ⅴ类水质断面削减。列入通报的32个原劣Ⅴ类水质监测断面中，已有17个断面的水质达到Ⅴ类或更优水平，年度12个削减任务超额完成。四是全面铺开入河排污（水）口标识专项行动。共排查出入河排污（水）口61840个，目前已封堵排污口4038个，已综合整治5378个，其余32019个规范保留的入河排水口均已行统一规范标识，设立公示牌。

	
	7
	清淤疏浚以及生态调水
	河湖库塘清污(淤)整治，用5年时间开展河湖库塘清污（淤）五年行动，对河道、山塘水库进行全面清污（淤）、清污（淤）方量3000万方，有效消除水体内污染，污（淤）泥资源化利用率达到95%以上，建立河湖库塘轮疏机制。实施生态调水工程，提高水体流动性。
	完成清污（淤）泥1000万方，完成130公里河道综合整治。市区生态调水1.8亿方。
	完成清污（淤）泥1090万方，占年度计划109%，并通过制砖、制陶粒、低洼地回填、围垦区回填和生物处理等方法开展资源化利用，达到减量化目标。完成175公里河道综合整治，占年度计划135%；全市11条河道入选省河道生态建设示范工程，占全省1/4；萧江塘河治理工程获得全省4个河道生态建设最佳示范工程之一，实现了量的突破和质的提升。市区生态调水2.3亿方，占年度计划127.78%。

	
	8
	保供水工程
	继续组织开展珊溪水源保护工作，实施水源地人口统筹集聚和水源保护五大工程建设，确保供水水质安全。深入实施农村饮水安全工程，着力解决山区城镇集中供水问题，提高农村供水保证率和饮水安全覆盖面。
	2016年开展珊溪水源保护五大工程建设，完成投资1亿元，确保两库水质持续稳定在Ⅱ类水，主要入库支流达到Ⅱ—Ⅲ类水，水质全面达到水功能区要求；加大属地联合执法力度，继续实施保水渔业工程；加大库区转产转业力度。实施农村饮水安全提升工程，改善11.06万农村人口饮水条件。
	珊溪水源保护五大工程建设完成投资1.85亿元，占年度计划185%。经监测，两库水质持续稳定在Ⅱ类水，主要入库支流保持在Ⅱ—Ⅲ类水，水质全面达到水功能区要求。一是开展库区百日联合执法行动，出动执法人员5500多人次，收缴渔网、钓具4150副，没收饵料1054公斤，放生鲢鳙鱼944尾，取缔非法船只201艘，拆除涉库违章建筑65处，劝离水库游泳人员581人次，行政处罚39人，报公安行政拘留2人，各种违法乱象得以遏制，水事秩序得以恢复；二是加大库区转产转业力度，下达转产转业扶持资金2000万，举办库区新一期转产转业培训；联合媒体开设“珊溪梦 护水情”电视专栏和频率专栏，建立珊溪水源地农场品电商绿色通道。“亲近水源地 爱心献库区”活动获第十一届中国青年志愿者优秀项目奖、温州市志愿服务创新奖。三是实施农村饮水安全提升工程，2016年改善12.35万人口，占年度计划111.6%。

	
	9
	重点水利前期工作
	2016年重点水利项目前期项目包括水库、水闸、江河治理、海塘堤防、平原排涝、中小流域治理工程等25项，总投资300亿元以上。
	全力推进“25项300亿”重点水利项目前期工作，完成温瑞平原东片、西片排涝、乌牛溪（永乐河）治理等10个项目的可研审查审批或批复。
	全力推进“25项300亿”重点水利项目前期工作，顺利完成年度目标。完成11项可研审批或审查，其中瓯江翻水站维修加固工程、赵山渡引水工程渡槽除险加固及检修应急通道工程、温瑞平原东片排涝工程、乌牛溪治理工程、平阳县瑞平平原排涝工程和永嘉县三江标准堤长岙至中村段调整工程完成可研批复，江西垟平原排涝工程、瑞安市温瑞平原南部排涝工程、鳌江标准堤萧江段加固工程、鳌江标准堤（钱仓、东江段）加固工程、乐清市乐柳虹平原排涝工程完成可研审查。

编制完成水利发展“十三五”规划，“十三五”期间，全市水利计划投资538亿元，涉及重大项目50项，为全市今后五年的水利发展提供了科学依据；研究制定了《温州市防洪排涝减灾能力建设三年行动计划（2016-2018年）》，重点安排99个项目、计划投入约155亿元。

	
	10
	有效投资
	全市完成“五水共治”投资200亿元，其中水利投资超100亿元；全市总投资5亿元以上的重大水利项目投资增长确保15%，力争20%；负责市级政府投资实施类项目1个，完成年度投资计划3000万元。
	完成“五水共治”投资200亿元，其中水利投资超100亿元；全市总投资5亿元以上的重大水利项目投资增长15%；瓯江翻水站维修加固改造工程开工，完成投资3000万元。
	一是截止11月底，完成“五水共治”投资262.7亿元，其中水利投资119.3亿元。二是总投资5亿元以上重大水利项目完成投资47.13亿元（不含造地工程），比去年（2015年投资39.67亿元）增长15%以上。三是经市发改委同意，瓯江翻水站维修加固改造工程2016年计划投资调整为1500万元，完成年度投资1530万元。


三、市环保局

	项目类别
	序号
	项目名称
	项目基本情况
	2016年工作目标和进度计划
	完成情况

	改革创新项目
	1
	生态文明体制改革推进
	认真落实市委全面深化改革领导小组2016年工作要点部署，系统推进生态文明体制改革。
	1、进一步完善市级饮用水源地生态补偿机制；

2、进一步推进环评审批制度改革，完善改革配套措施，试行“规划环评+负责清单+环境标准”改革，拓展环评审批备案制范围，推广网络审批；

3、创新生态环境保护实绩量化评估引导机制，建立生态环境报表制度；

4、建立温州市大气污染预报、预警系统，提升大气污染应对的能力和水平。
	1、牵头制定《市级饮用水源地保护专项补偿制度改革方案》和《市级饮用水源地保护专项补偿资金管理办法》,并于12月初经第74次市政府常务会议审议通过。

2、出台《温州市“规划环评+环境标准”改革试点方案》，在全市三个产业集聚区和12个省级产业园区逐步推进；进一步完善环评备案制度，印发《关于环评备案制管理有关事项的通知》，规定没有新增污染物排放总量的“零土地”技改项目和登记表类项目环评文件实行备案制，目前在鹿城、乐清和平阳开展试点；推进网络审批工作，目前市本级及各县（市、区）已全部开展网络审批。

3、建立生态报表制度，筛选空气优良率、PM2.5浓度、平原河网主要污染物等可量化的核心指标体系作为生态环境报表主要内容，并以月报表的形式定期报送市委市政府主要领导及各县（市、区）党委政府主要领导，2016年已印发10期。

4、将大气环境质量指标纳入市对县（市、区）政府、功能区管委会考绩，强化质量评估考核。强化环保与气象联合会商机制，做好重污染天气研判工作。认真落实《温州市大气重污染应急预案》，全年无满足启动预案天气发生。

	亮点项目
	2
	七类重污染行业整治
	按照“关停一批、整治一批、集聚一批”的总体要求，实施金属表面处理、线路板、移膜革、皮革后处理、蚀刻、卤制品、铸造等七大重污染行业整治。
	1、制定《温州市七大重污染行业整治提升三年行动计划》，配套出台《温州市七大重污染行业整治提升标准》；

2、督促各县（市、区）出台七大行业整治提升具体方案，明确“三个一批”企业清单、整治任务及时间节点要求；

3、2016年底所有列入关停淘汰的企业全面关停淘汰到位，所有列入整治提升的企业基本完成整治任务。
	1、2016年5月上报市政府正式印发《关于印发温州市重污染行业整治提升三年行动计划（2016-2018年）的通知》，并附七类企业污染整治提升验收标准。

2、督促有整治任务的各县（市、区、功能区）政府印发重污染行业整治提升方案；明确了“三个一批”企业清单、整治任务及时间节点要求，“三个一批”企业清单由当地政府盖章确认。

3、按照“关停淘汰一批、集聚入园一批、整治提升一批”的要求，累计关停淘汰企业627家，155家企业完成原地整治提升，13个环保专业园区和19个集聚点建设有序推进，圆满完成年度预定各项目标任务。

	
	3
	G20环境质量保障
	建立健全我市G20环境保障协同应对机制，狠抓环境质量改善工作，强化污染隐患排查和应急能力建设，确保G20峰会大气环境质量安全。
	1、牵头制订《G20峰会温州市环境质量保障方案》，组织相关单位协同落实，统筹推进G20峰会期间环境质量区域联防联控工作；

2、制订《温州市大气污染源排放清单调查实施方案》，开展大气污染源排放清单调查工作，建立温州市大气污染源活动水平数据库；

3、落实环境安全隐患排查制度，定期对涉重、危化品、危废等环境风险源企业和饮用水源、环境敏感点等开展环境安全隐患排查，实施隐患销号管理，确保各类隐患得到及时整治；
4、进一步完善环境应急能力体系建设，强化应急物资储备，推进社会化环境应急救援队伍建设， 督促企业落实环境安全主体责任，持续打造环境应急管理“温州样板”。
	1、制定印发《G20峰会温州市环境质量保障方案》，成立环境质量保障工作领导小组，多次实地督导管控举措落实情况，妥善做好联防联控工作。

2、印发实施《温州市大气污染源排放清单调查实施方案》，组织开展业务培训、入企指导填报工作、收集相关职能部门的数据信息、汇总核算大气污染物排放量，完成3478家工业源企业以及7大类的非工业源项目清单调查，初步建立了温州市大气污染源排放清单和活动水平数据库。

3、督促各地认真落实环境安全隐患排查制度，定期开展环境安全督查工作,2016年以来，全市共出动3300多人次、共检查企业1341家次，排查发现隐患数526处并实行销号管理，已完成隐患整改513处，其余13处正在整改。

4、全市投入资金四十余万，增强环境应急物资储备。着力开展环境应急工作社会化探索，全市社会化应急物资储备企业覆盖范围从38家扩大至50家。以环境应急行政处罚为抓手，督促企业落实环境安全主体责任，针对环境应急工作专门立案查处1家、限期整改8家企业。

	
	4
	“美丽温州”建设
	全面启动生态市建设向“美丽温州”建设转型升级，深入实施生态化战略和生态文明建设。
	1、牵头制定《“811”美丽温州建设行动方案》等系列政策文件，开展美丽温州建设工作机构和配套机制调整重建；

2、实施环境功能区划，优化生态空间布局；

3、指导推进生态文明建设示范区创建；

4、推进“四边三化”工作。
	1、制定《“811”美丽温州建设行动方案》，成立美丽温州建设领导小组，出台《美丽温州建设工作会议制度》、《美丽温州建设目标责任考核办法》，进一步理顺工作机制。印发《2016年度美丽温州建设工作任务书及考核评分标准》、《2016年美丽温州建设目标责任考核细则》，确保“811”美丽温州建设行动各项任务得到有效落实。

2、2016年7月，温州市区及温州下辖各县、市的环境功能区划方案获省政府批复；对照方案要求，积极实施我市环境功能区划，优化生态空间布局。

3、开展生态文明示范创建评估分析，全力做好温州生态示范创建向生态文明示范创建转型衔接，完善生态文明建设示范区创建的有关工作机制，并按照现有条件制定梯度创建计划，目前各地均按照新要求开展规划修编工作，其中永嘉已完成编制并通过评审。

4、出台《2016年度“四边三化”行动考核办法》，实行一季一考核一排名一通报制度，开展“三比三看一规范”活动，推进三沿区域问题点整改。截止6月底，我市两路两侧公拆除违法建（构）筑117.13万平米，拆除广告牌（违法无序非公路标志）5381处，清理垃圾、废弃物9.16万吨，绿化343.48公里，重点治理矿山开工治理27个，我市112个省级问题点全部整治到位。7月份开始，“四边三化”工作正式移交市综合行政执法局。

	
	5
	环境质量改善
	以环境质量改善为导向，强化全市水环境考核管理，力促地表水质持续好转；深入开展大气污染防治“六大行动”， 进一步提升空气环境质量。
	1、开展全市水环境质量考核管理，强化重点站位水质研判工作，对水质出现异常站位及时预警并督促整改落实；

2、组织实施《温州市饮用水源保护区整治提升方案》，督促开展饮用水源地日常保护管理工作，确保集中式饮用水源水质达标率100%；

3、积极对接市治水办，编制完成温州市水污染防治行动计划（实施方案）和国家水十条考核断面水体达标方案，推进“水十条”实施方案落实；

4、制定2016年大气污染防治工作计划，重点督促推进燃煤锅炉淘汰，协调推进能源结构调整、工业污染治理、产业结构调整、城市扬尘和烟尘控制、农村废气控制等行动；

5、全面启动工业挥发性有机废气治理，印刷包装和涂装行业VOCs污染治理项目完成率达80%以上，合成革、制鞋等行业VOCs污染治理项目完成率达50%以上；

6、健全机动车尾气检测管理机制，全面完成省政府下达的黄标车淘汰任务。
	1、制定《2016年温州市地表水环境质量考核办法》，对平原河网、集中式饮用水源、入海河流等三方面的水质进行考核，重点突出国家“水十条”考核断面目标和劣五类断面消除目标任务完成情况的考核，倒逼推进治水各项任务落实到位。强化水质监测和督促力度，实施对各地水环境质量的“一月一监测、一月一通报”制度，先后三次对水质异常站位及时预警，并督促落实整改措施。

2、完成《温州市饮用水水源保护规划》编制；按照《温州市饮用水源保护区整治提升方案》要求，强化县级以上集中式饮用水源地保护工作督查，今年以来组织督查巡查16次、共50余人次；健全水源保护工作问题清单化、整改销号制，督促水源地所在地政府落实整改到位，确保了饮用水水质安全。1-11月全市县级以上集中式饮用水源地水质达标率100%。

3、上报市政府并正式印发《温州市水污染防治行动计划》，组织各相关县（市、区、功能区）制定完成水十条考核断面水质达标（保持、稳定）方案。截至2016年底，纳入国家水十条考核的8个断面全部达到水质目标要求。

4、印发实施《2016年温州市大气污染防治实施计划》，会同发改、经信、住建、农业、交通、公安、城管等部门。扎实推进大气污染防治六大行动，持续改善空气环境质量，1-11月，市区PM2.5平均浓度38μg/m3，较去年同期下降13.6%，较2013年同期下降29.6%。市区空气质量优良率（AQI）达91.6%，位列全省第三。

5、制定《温州市工业污染防治2016年度实施方案》，有序推进工业挥发性有机废气治理，印刷包装、涂装行业VOCs污染治理项目完成率都已达80%，合成革、制鞋等行业VOCs污染治理项目完成率都已达50%。

6、强化检验机构监管，建立排气综合监管平台。目前全市在用机动车环保检验机构共21家（26个检测站），已全部建立健全了机动车排气管理信息系统，实现省、市、县三级联网和数据上报。2016年我市淘汰黄标车3243辆（任务数3100辆），提前一个月超额完成年度任务。

	
	6
	总量减排精准管控
	全面落实省政府下达的主要污染物年度减排任务，深入推进总量控制制度创新，做好“十三五”排污权初始核定与续权工作，推进总量减排监测体系建设。
	1、编制2016年减排计划，制定和督促实施年度减排项目，完成省政府下达的主要污染物年度减排任务；

2、加强总量减排精准管控，建立城镇污水收集处理考核机制，制订《温州市城镇污水处理工作考核办法》、《温州市城镇污水处理考核评分细则》，实施污水收集处理工程减排精细化管理；

3、推进总量控制制度创新，深入开展“十三五”排污权初始核定与有偿使用，做好排污权续权工作；完善政府储备排污权电子竞价出让制度；严格实施污染物总量账户制度；
4、持续推进总量减排监测体系建设，推进污染源自动监控数据传输有效率、自动监测结果公布率和监督性监测结果公布率的有效提升。
	1、制定《温州市2016年主要污染物总量减排计划》,并上报市政府批准实施。截至2016年11月底，全市计划重点减排项目共125个，均已完成。全市已投运城镇污水处理厂共35座，处理规模123.8万吨/日，实际处理量107万吨/日，比上年同期增加13万吨/日。预计可以超额完成年度减排任务。

2、制定《温州市城镇污水处理工作考核办法》、《温州市城镇生活污水处理减排考核细则》，年中和年末各考核一次，将考核结果通报各地政府，并纳入“污染减排”考核体系。

3、完成“十三五”初始排污权核定和续权工作，完成四项指标的有偿使用和交易，截至2016年11月底，全市开展排污权有偿使用和交易1420笔，有偿使用费和交易总额4000多万元；率先试用省厅下发的排污权竞价出让软件，电子竞价体系逐步成型。截至2016年11月底，全市当年开展排污权有偿使用和交易1420笔，有偿使用费和交易总额4000多万元。严格实施污染物总量账户制度，对重大项目实行全市统一调度。截至2016年11月底，全市新增127个建设项目排污权指标按总量基本账户制度支出，总计支出化学需氧量137.9吨、氨氮21.3吨、二氧化硫161.9吨和氮氧化物126.6吨。

4、坚持污染源自动监控数据传输有效性审核例会制度，出台《关于深入推进温州市重点排污企业自行监测工作的意见》和《温州市主要污染物总量减排监测体系建设运行日常工作考核细则（试行）》，截至12月初，省控以上重点源监督性监测公布率为100%；省控污染物源自动监控数据传输有效率达到93.5%，较去年同期全面提升，自动监测结果公布率99.54%，列全省第一。

	
	7
	环境监管执法力度强化
	深入开展百日环保执法等专项行动，打造环境执法监管最严城市。
	1、强化对新环保法、新大气法的贯彻执行，持续开展“绿箭系列”专项行动，组织开展在线监控、水环境、大气环境、综合环境等环保专项执法行动，坚决对环境违法行为实行零容忍；

2、全面实施“双随机”抽查，建立全市统一的污染源日常监管动态信息库，建立健全操作细则，有效促进工业污染源稳定达标排放；

3、开展百日环保执法专项行动，加大对重点污染区域、行业、企业环保守法和污染治理设施运行等情况的执法检查力度，协同护航G20峰会；

4、推进环境监管网格化管理制度实施，督促属地环境监管责任落实；

5、进一步强化市县两级环境行政执法与刑事司法联动机制，持续保持执法高压态势，巩固打击环境犯罪全国标杆优势。
	1、连续组织开展“绿箭1号”、百日环保、联合打击危废、“四无”整治等专项行动，全市环境执法始终保持高压态势。1-11月份全市共立案处罚2126件（同比增长31.9%），罚款6283.646万元（同比增长11.8%）。

2、出台《温州市污染源双随机抽查实施细则》，建立全市统一的污染源日常监管动态信息库和“双随机”抽查软件，纳入全市3300多家污染源企业和466名环境执法人员。1-11月，全市各级环保部门共开展污染源“双随机”抽查1343家次。

3、全市百日环保执法专项行动成效突出，专项行动中共立案1779件、约占全省1/7、居全省第三，移送公安案件数96件、约占全省1/5、居全省第一。

4、牵头制定《温州市环境监管网格化管理实施方案》，督促各县（市、区、功能区）政府于7月底前印发网格化监管实施方案。结合百日执法、 “四无”整治等工作，推动基层网格履职，督促属地环境监管责任落实。

5、完善相关机制，推动行政执法与刑事司法联动进入长效常态。1-11月份，全市各级环保部门共向公安部门移送案件172起，行政拘留34人，刑事拘留196人，打击环境犯罪力度保持全国全省前列。

	
	8
	固废处置管理能力提升
	加快推进固废危废处置能力建设，全力实施危废历史存量“清零行动”，补强固体废物处置和管理方面的短板问题。
	1、加快推进市综合材料生态处置中心、西片生态填埋场、永强垃圾焚烧发电厂二期、宏泽公司资源综合利用热电联产项目二期等重点固废危废项目实施和投用，到2016年底形成工业固废日处置能力500吨以上，有效解决医废、飞灰、工业垃圾处置难的问题；

2、实施危废存量“清零行动”， 确保非规范贮存、超期贮存的危险废物在2016年全部清零；

3、完善危废全过程控制、信息化监管系统，进一步扩建危险废物监控平台，完成总数100家重点危废产生单位的联网监控平台建设；

4、深入推进土壤污染场地调查和修复试点项目，开展废弃危险化学品处置专项整治。
	1、全力督促市综合材料生态处置中心、西向生态填埋场、永强垃圾发电厂扩建工程等重点项目建成投用，宏泽公司二期项目将于12月28日点火运行，届时日处理能力将达到660吨；会同财政局、公用集团梳理PPP项目特许经营权问题，编制PPP项目实施方案，截至2016年11月底，处置中心已安全处置危险废物1114吨，医疗废物453吨。

2、指导全市开展危险废物“存量清零”行动，督促各地环保部门对辖区内企业作全面排查，8月底已全面完成4157.6吨危险废物“存量清零工作”。

3、加快建设危险废物和污泥全过程监控平台，已初步实现市县两级监控平台升级，逐步扩大企业联网监控覆盖面，已完成总数103家重点危废产生单位的联网监控平台建设。

4、制定2016年全市污染场地排查名单（共403家），并于10月底完成排查任务；印发《温州市工业企业污染场地环境风险评估和修复工作流程（试行）》，进一步规范程序,目前，全市已完成10个地块的风险评估备案，确定3个污染场地需要开展修复，完成两个地块的修复方案备案；配合市危险化学品综合整治办推进开展废弃危险化学品处置专项整治，并于10月份按照整治节点要求完成整治工作。

	
	9
	公众环保树立品牌
	进一步优化环保公众参与机制，做大做强温州环保公众参与品牌，不断拓展公众参与渠道，不断营造社会广泛支持参与生态环保的良好氛围。
	1、深化环境信息公开，充分利用“绿色温州”门户网站、“温州环保”政务微博微信、传统新闻媒体等平台，保障公众环境知情权；

2、大力实施环保宣教“五进”工程，成立“环保处长讲师团”， 组织“环保公众开放日”等活动，持续打造环保宣传品牌，强化公众环保意识和参与意识；

3、拓展公众参与渠道，通过落实“公众评审员”制度、“圆桌会议”制度等途径，引导公众参与生态创建验收、污染整治项目督查、环境执法监管，不断提高公众参与水平；

4、健全公众诉求表达机制，畅通网络舆情互动平台，及时调处化解涉及环境污染的矛盾纠纷和网络舆情。
	1、深化门户网站政务信息公开，对“绿色温州”门户网站进行调整优化，截至11月底，主动公开信息1950多条，在2015年-2016年我国120个城市污染源监管信息公开指数（PITI指数）的评价中，位列全国第5名。强化自媒体信息公开，在“温州环保”政务微信编发推送330多期，在南方周末发布的《2016年中国绿色公号排行榜》中被评为“最佳绿色政务公号”。在环保部召开的第二届全国环境互联网会议上，“温小保”被评为中国环境市级最具影响力政务微信排行榜第1名，微博排行榜第9名。深化传统媒体信息公开，在《中国环境报》刊发新闻报道26篇，《浙江日报》报道38篇，在《温州日报》等市级以上媒体共刊发报道280余篇，刊发专栏39期。

2、策划开展第六届温州市“生态文化月”宣传教育活动，组织开展市环保局处长讲师团下基层宣讲环保专业知识、“环保公众开放日”等10余场精彩纷呈的活动。积极开展环保宣教“五进”活动，不断扩大公众参与渠道，提升宣传覆盖面，其中入户宣传率达到50%以上，全面提升了公众的生态环保认知度和理念。

3、出台公众参与实施方案，组织市民监督团、媒体参与鹿城、龙湾等地的环境执法活动，扶持民间环保组织，不断提供资金、宣传、政策等支持，调动民间力量，广泛引导公众参与环境保护事业。

4、在“双微”平台开通污染举报功能。截止11月底，共受理微博、微信舆情投诉、咨询件1300多件。全市总访诉件总数1.3万多件，增幅同比出现回落。

	
	10
	加大生态环保投入
	加大生态环保投资力度，提高环境污染治理能力和管理水平，稳步推进环境质量改善。
	1、全市生态保护和环境治理投资增长15%以上、力争达到20%；

2、负责市级政府投资实施类项目1个，完成年度投资计划2530万元。
	1、1-11月全市生态保护和环境治理投资共30.35亿元，比上年同期增速54.5%，比2015年全年21.04亿元增长44.24%。

2、环境监测大楼装修工程总投资2530万元，至2016年12月31日按计划完成项目，工程形象进度100%。


四、市林业局

	项目类别
	序号
	项目名称
	项目基本情况
	2016年工作目标和进度计划
	完成情况

	改革
创新
项目
	1
	珍贵树种发展项目
	改变传统发展模式，以建设珍贵树种资源战略储备为目标，通过5年努力，到2020年，全市栽植培育南方红豆杉、花榈木、楠木类、降香黄檀等材质优良、市场价值高、培育前途大的珍贵树种1000万株以上
	1、进行森林生态产品供给侧改革，制定并启动实施《温州市新植千万株珍贵树五年行动计划（2016-2020年）》，通过规模化发展与分散培育相结合，人工造林与现有林分改造相结合，基地造林、补植培育、四旁植树等方式相结合，全市栽培珍贵树种200万株以上。

2、针对山林权属分散状况，通过股份合作、林地流转、承包造林、培育新型林业经营主体等途径，发挥多种主体种植珍贵树种的积极性，推进适度规模经营。
	1、把发展珍贵树资源作为我市深化森林生态产品供给侧改革的一项重要内容，制定并启动实施《温州市新植千万株珍贵树五年行动计划（2016-2020年）》；年初制定了《2016年温州市珍贵树种发展项目实施方案》,通过规模化发展与分散培育相结合，人工造林与现有林分改造相结合，基地造林、补植培育、四旁植树等方式相结合，本年度全市栽植培育珍贵树种259.9万株；完成预定计划200万株的129.9%。

2、通过股份合作、林地流转、承包造林、培育新型林业经营主体等途径，完成适度规模经营基地造林1.38万亩。强化科技创新，开展科技攻关，推广新技术、新栽培模式，建设珍贵树种发展示范78处。

3、文成县列入全省珍贵彩色森林建设示范县。

	亮点
项目
	2
	森林特色小镇创建
	在乐清市龙西乡（原仙溪镇）发展铁皮石斛种植业、辐射休闲养生产业，围绕“生态立镇、旅游强镇”的发展战略，充分挖掘和发挥自身优势，抓特色、提项目，打造一个铁皮石斛特色小镇。
	2016年发展林下仿野生种植铁皮石斛150亩，带动镇域500亩，辐射市域内3500亩。
	1、分工合作、专业指导。乐清市林业局与龙西乡政府在项目规划、方案布局等方式全力合作，省亚热带作物研究所派指导员专门联系指导，省林业厅、温州市林业局相关领导紧盯任务、倒排进度，确保项目按期实施。乐清东加岙村石斛谷完成林下种植110亩，北垟村石斛园45亩，合计155亩。林下种植的品质和市场价值吸引更多从业者从事林下生产，雁荡区域内下山头、灵峰、灵岩、森林公园等地已经完成林下种植1240亩，全市种植面积接近7500亩。

2、林下岩壁种植为全省首创。成为全省林下经济一亩山万元钱推广试点，聚优品林下种植被列入全省林下经济示范区。

3、获省财政补助200万元。

	亮点
项目
	3
	森林消防体系提升项目
	根据《关于加强全市森林消防体系建设的通知》（温政办发明电〔2015〕203 号）精神，通过森林消防体系提升项目建设，进一步夯实森林消防基层基础，从源头加强森林火灾的防范；进一步加强民间森林消防队伍的管理和扶持，开展森林消防队员岗位培训，提升处置森林火灾的能力。
	3月和9月份开展森林消防进社区、进乡镇、进农村、进学校、进企业宣传活动，从源头上加强森林火灾的防控，使农事用火引发的森林火灾明显下降；10月份前完成全市森林消防岗位培训，进一步提高基层森林消防队伍的实战能力，特别在“引水灭火”队伍建设和实战应用上有所提高；继续实施森林火灾综合治理，确保各项指标控制在省定标准内。
	通过抓工作部署，层层落实责任；抓专项督查，确保措施到位；抓宣传教育，营造浓厚氛围；抓队伍建设，提高处置水平；抓从严治火，严惩违法行为；抓协调配合，强化部门协作。森林消防取得了良好成绩。一是完成省考核目标，全市森林火灾发生率和受害率远低于省定指标，共发生森林火灾28起，受害森林面积104.88公顷，森林火灾发生率为每10万公顷3.9次，森林火灾受害率为0.15‰。没有发生重特大森林火灾和人员伤亡事故。

二是创新森林消防工作，率先在全省开展森林消防队员岗位培训，组织完成森林消防培训30多期，培训2600多人，并指导应急演练20余次，进一步提高了基层森林消防队伍的实战能力，特别是“引水灭火”能力明显提高；

三是率先在全省实行森林消防队员社会养老保险制度，全市有90%以上的队员参加了社保，为确保稳定队伍，推进队伍的专业化、规范化、社会化奠定了基础.

	
	4
	绿化造林项目
	根据省委、省政府“五年绿化平原水乡，十年建成森林浙江”战略部署，继续调整和优化林种树种结构，提高林分质量和林木覆盖率，推进温州五化战略建设。
	完成绿化造林更新2.2万亩。其中造林面积14000亩、迹地更新面积8000亩，造林成活率85%以上。
	绿化工作突出以质量和效益为中心，重点营造珍贵树种用材林、木本油料林和彩色森林；通过全面推广容器苗造林，提高造林成活率和保存率；完成绿化造林更新3.98万亩，任务完成率180.91%。其中造林面积2.87万亩、迹地更新面积1.11万亩，造林成活率全部达到85%以上。完成造林更新面积数位居全省前3名。

	
	5
	2016中国（温州）森林旅游节
	报经上级批准，举办一年一度的中国（温州）森林旅游节，开展系列活动，把中国（温州）森林旅游节办成全国有较大影响的森林旅游产业发展和交流平台。
	继续举办2016中国（温州）森林旅游节暨温州市第十届森林旅游节，活动内容有森林旅游节开幕式、青街 “三月三”畲族风情旅游文化节、森林休闲养生工作座谈会、最喜爱平阳古道评选等系列活动。
	4月29日，在平阳县南雁荡山吴山广场隆重开幕森林旅游节暨“山海平阳·生态森林”演出，省政协副主席吴晶出席并宣布开幕，省林业厅厅长林云举、温州市市委常委任玉明、国家林业局森林公园保护与发展中心处长陈鑫峰出席并讲话，县委书记马永良致辞，县长陈永光主持开幕式。浙江各地级市林业局、温州市、平阳县领导出席开幕活动，开幕式当天，莅临开幕式的领导嘉宾、媒体代表达300多人。3-5月，青街 “三月三”畲族风情旅游文化节、森林休闲养生工作座谈会、最喜爱平阳古道评选、百家旅行社老总游满田森林公园重走红军路活动等系列活动顺利举行，各项活动内容丰富，亮点纷呈，不断把森林旅游节活动推向高潮。在国家局、省、市、县领导关心下，制定方案、分解任务、组织实施、总结缮后安全保障完成都很出色。森林旅游节举办期间，全市各森林公园主要景点接待游客增长15%；森林旅游产值为6.68亿，增长20%。

	
	6
	政策性林木保险项目
	为保障我市森林生态安全，降低林农经营风险，进一步将中央和省有关政策性林木保险举措落地实处，根据省发改委《关于进一步完善农业保险政策的通知》(浙发改综体〔2016〕6号)和省林业厅《关于共同推进林木综合保险工作的指导意见》（浙林计[2015]9号）要求，推进我市政策性林木保险工作。
	根据当年划定的生态公益林面积，全市生态公益林火灾保险参保面积达到400万亩以上，参保率达到95%；全市商品林火灾保险参保面积达到200万亩以上，参保率达到30%；积极探索油茶、毛竹、杨梅等林木综合保险试点，参加林木综合保险保单2个以上。
	一是考绩推动，将政策性林木保险纳入市对县的年度工作考核；二是落实责任，将此项工作纳入年度处室考绩，由局办公室牵头落实；三是资金配套，将政策性林木保险纳入温州市林业发展和资源保护年度考评表，通过市级财政资金转移支付方式，落实保费县级财政补贴。全年完成生态公益林火灾保险参保面积516.01万亩，参保率100%；全市商品林火灾保险参保面积309.98万亩，参保率62.03%；完成杨梅林木综合保险1341单，面积4721亩。

	
	7
	种苗保障工程
	十三五期间，全市主要造林树种良种使用率达到85%以上，绿化造林林木种苗质量抽检合格率达到95%以上，新建林木种苗花卉生产面积5000亩以上。确保我市国家森林城市创建和其他各项林业建设需求。
	做好全市绿化造林种苗保障工作, 进一步加强市级保障性苗圃建设，当年绿化造林林木种苗质量抽检合格率达到95%以上，主要造林树种良种使用率达到85%以上。开展珍贵彩色树种进村活动，每年全市赠送树苗不少于50万株，开展全市种苗花卉资源普查，新建林木种苗花卉面积1000亩以上。
	做好省亚作所等省市级重点林木良种基地和省级油茶苗木保障基地建设,进一步提高市级保障性苗圃生产经营管理水平，促进造林苗木质量提升。今年主要造林树种良种使用率达到了86%，其中油茶良种使用率达100%。在今年省市种苗专项检查中，全市林木种苗合格率达到97%。同时，扎实做好珍贵树种进万村行动，共向各县（市区）赠送珍贵树种80余万株，涉及600多个村庄。做好种苗花卉资源普查，加强温州特色林木花卉种质资源库建设。联合浙江省亚热带作物研究所等科研单位，对山区、海岛等野生花卉资源进行普查；新建林木种苗花卉面积2353亩。

	
	8
	食用林产品质量安全监管项目
	确保G20峰会期间我市食用林产品质量安全，进一步提高食用林产品质量安全监管能力，积极开展全市食用林产品安全隐患“三大一严”专项行动，有序实施《温州市餐桌安全治理行动三年计划》的食用林产品质量安全整治提升工程，加大食用林产品、产地环境和生产投入品的检测力度，加大食用林产品标准化生产建设。
	做好2016年全市食用林产品质量安全监管工作，确保G20峰会期间食用林产品质量安全。

1、完成食用林产品、产地环境和投入品的检测200批次以上，抽检合格率保持在97%以上。

2、积极开展全市食用林产品安全隐患“三大一严”专项行动。完成G20峰会期间市本级食用林产品抽检工作任务不少于10批次。

3、主要食用林产品标准化生产程度达到59%以上；积极配合省级食用林产品抽检工作，做好市级食用林产品抽检工作，不合格产品追溯查处率达到100%。
	1、完成了市本级食用林产品、产地环境和投入品的检测305批次，抽检合格率98.17%，省级食用林产品监测合格率100%。制定《2016年温州市食用林产品质量安全监测方案》（温林[2016]19号）,确定抽检计划共305批次，其中地产食用林产品抽检 206批次，食用林产品基地环境（土壤、水等）抽检75批次，食用林产品生产投入品（肥料、覆盖物等）抽检24批次。

2、积极开展全市食用林产品安全隐患“三大一严”专项行动。3月至8月底全面开展食用林产品安全隐患大抽检大排查大整治活动。印发《全市食用林产品安全隐患大抽检大排查大整治严打击专项行动方案》（温林[2016]18号）和《关于加强全市食用林产品质量安全追溯体系建设工作的通知》等系列文件，并赴泰顺、文成、永嘉开展督查，完成G20峰会期间市本级食用林产品抽检工作任务67批次。

3、加强食用林产品标准化建设。今年发布地方标准5项，组织实施完成“铁皮石斛标准化种植示范区”标准化技术推广。主要食用林产品标准化生产程度达到61.37%；配合省级食用林产品抽检工作，完成市级食用林产品抽检工作，至目前发现市本级食用林产品抽检不合格产品2个批次，已布置泰顺开展追溯查处工作。


五、市海洋与渔业局

	项目类别
	序号
	项目

名称
	项目基本情况
	2016年工作目标和进度计划
	工作完成情况

	改革
创新
项目
	1
	争取国家海域综合管理创新试点
	落实国家海洋生态文明建设战略，力争国家海域综合管理创新试点落户温州，破解我市用海管理瓶颈和难点。通过管理创新、技术创新、政策创新和项目示范四大类别，形成可复制可推广的试点成果。
	3月底前完成《温州市海域综合管理创新试点实施方案》；4月份将《实施方案》报请市委深化改革领导小组审定；5月份提请市政府向国家海洋局申报试点城市；争取6月底前获国家海洋局批复。批复后，根据实施方案工作进度，开展配套政策研究，稳步推进创新各项实施细则的出台，落实试点各项工作。
	以改革创新破解我市海洋经济发展瓶颈问题，全力争取国家海域综合管理创新试点（全国2个），编制《温州市海域综合管理创新试点实施方案》，4月底通过市委全面深化改革领导小组审定。做好与国家海洋局和省海洋与渔业局沟通对接，8月份张耕市长向省政府分管省长进行专题汇报；9月份市政府和省局联合行文《关于申报海域综合管理创新试点的请示》上报国家海洋局；10月份通过国家海洋局组织的专家论证会，瓯江口二期27平方公里以建设蓝色产业园方式列入试点内容，为获国家海洋局用海审批奠定了基础；11月份《试点方案》通过国家海洋局海域司司务会议。改革所涉及相关工作已有条不紊开展。

	亮点
项目
	2
	开展海湾整治与修复
	围绕“美丽海洋”建设，推进海港、海湾、海岛“三海联动”，率全省之先在温州全域统筹开展海湾整治与修复，在温州湾、乐清湾、沿浦湾等谋划一批海洋生态建设项目，改善我市海湾生态环境质量，助推湾区经济发展。
	做好近岸海域生态保护和修复，推进海洋生态文明示范区和海洋保护区的建设。6月底前完成《温州湾海洋生态修复规划项目研究》、《温州市海岸线整治修复规划》；7月底前完成《“蓝色温州湾”整治与修复实施方案》，争取中央海域使用金1亿元以上。实施整治海湾项目10个，整治岸线3.8公里、滩涂3000亩，种植红树林1000亩。
	投入3780万元推进海洋生态文明示范区和海洋保护区建设，及早谋划《温州湾海洋生态修复规划项目研究》、《温州市海岸线整治修复规划（2016-2020）》，为我市海湾整治建好项目储备库。

积极向上争取资金，《温州蓝色海湾整治行动实施方案》通过国家财政部、国家海洋局的联合审查，我市成为国家首批择优支持的8个沿海城市之一，获得中央财政补助3亿元，为迄今为止我市获中央财政扶持最高的单个涉海项目。已实施海洋环境监测和污染整治、洞头东岙沙滩修复等10个项目，整治岸线7公里、滩涂3.8万亩，种植红树林1000亩，渔港清淤疏浚60万方。

	亮点
项目
	3
	推进“智慧海洋”工程建设
	运用新一代互联网技术驱动海洋管理模式创新，打造“智能化”海洋与渔业管理平台，实现海洋生态环境监测、渔船动态监管、海域与渔港可视化智能监控等多重功能，使我市海洋与渔业管理信息化水平走在全省前列。
	4月底前完成项目方案，6月底完成项目立项。在此基础上，完成“智慧海洋”主体工程总投资额的40%（总投资额为1910万）。年前完成渔船动态社会化监管与服务平台、近海雷达监控系统、渔船AIS终端设备改造（480套）、温州市海洋预报发布平台升级、全市渔船修造监管信息平台等工程。同时推进海洋综合管理平台、智慧海洋监测平台等项目建设。
	率全省之先谋划“智慧海洋”项目，于6月份获市发改委立项。全年共完成投资额830万元，完成投资计划108.6%。

完成渔船社会化监管服务平台建设，安装wifi船用终端200套；完成近海小物标雷达监控系统、温州市海洋预报微信发布平台升级、全市13家钢质渔船修造企业和2家救生筏站信息监管平台等项目建设；完成船员考培中心云桌面项目建设，建成桌面虚拟化设备200套。完成海洋综合管理平台、智慧海洋监测平台等建设项目的方案编制和调研工作，并进入软件开发实施阶段。

通过“智慧海洋”项目建设，我市海洋预报、渔业监管、渔船检验、船员培训等方面信息化、集成化、智能化水平明显提高。

	
	4
	保障重点项目用海需求
	加强陆海统筹发展，梳理全市涉海工程用海需求，健全建设用海项目库，积极争取上级建设用海指标，为重点项目提供坚实用海保障。全力破解海涂垦造耕地中工业城镇建设用海功能转换的政策瓶颈问题，进一步提高我市围填海开发利用效率。
	4月底前完善建设用海项目库，全力做好向国家局和省局对接汇报，12月底前100%落实全市年度用海指标，重点解决浙江三澳核电、瓯飞一期、苍南江南围区、平阳新兴产业园、瑞安丁山二期、龙湾天然气和机场、洞头黄岙二期、乐清新山川等重点项目用海需求，全力推进瓯江口浅滩二期用海审批工作。争取“工业与城镇用海区域进行统筹耕地占补”项目获省政府审批，助力全市海涂垦造耕地1.5万亩。
	建立2016年度用海项目库，100%落实建设用海指标，计1275亩；完成填海项目竣工验收43个，计12228亩。

全力助推浙江三澳核电项目，如期完成《海洋功能区划调整方案》、《文蛤省级种质资源保护区影响评价报告》、《生态红线划定方案调整可行性研究报告》及项目听证会；完成瓯飞一期71宗养殖用海招标拍方案审核，并指导配合出让确权等工作；服务龙湾天然气、龙湾机场、城轨S2过江隧道等重大用海项目顺利获批；完成洞头黄岙二期1-3号区块公开出让。

化解重大用海难点环节，对接省政府和省海洋与渔业局，灵昆作业区招拍挂项目、浅滩一期超填历史遗留问题、龙湾二期3号区块、苍南江南围区、平阳新兴产业园等5个合1.5万亩重大用海项目获特殊支持得以破解。助力完成全市海涂垦造耕地1.57万亩。

	
	5
	深化“一打三整治”专项行动
	继续深化“一打三整治”专项行动，保持海上严打严管高压态势，巩固涉渔“三无船舶”取缔成果，全面整治“船证不符”渔船，实质性推进违禁违规渔具整治，切实维护海上渔业生产秩序。
	开展陆海联合执法行动，加强伏季休渔管理，重点打击涉渔“三无”船舶和涉渔违法违规行为。严厉开展“船证不符”整治，全面完成阶段性整治任务。组织开展全市 “幼鱼保护”专项行动，全年取缔违禁渔网具4400顶。实施捕捞渔业“减船转产”行动，压减捕捞渔船71艘、总功率9669千瓦。
	深入推进“一打三整治”行动、“幼鱼保护攻坚战” 和“伏季休渔保卫战”，成果斐然，全市查获涉渔“三无”船舶150艘，查处涉渔违法违规案件518起，移交涉刑案件37起，移送129人，其中办案数为去年3倍，渔场管控秩序明显好转。全市“船证不符”渔船678艘已全部完成整治；取缔违禁违规渔具12190顶，年度任务完成率277%。

实施捕捞渔业“减船转产”行动，全市共申报“减船转产”渔船108艘，总功率11158.41千瓦,年度任务完成率115.4%。

	
	6
	力推现代渔业转型发展
	围绕渔业绿色高效发展和资源环境保护，着力发展远洋捕捞、现代水产养殖业、海洋生态牧场、渔家乐、渔港经济区、特色渔乡小镇等新业态，挖掘产业潜能，促进“三产”融合，实现增质提效。
	建造远洋渔船，实现全市远洋渔船“零”突破。建成市级农业主导产业综合开发项目示范点3个。启动“特色渔乡小镇”创建。改造提升3个“渔家乐”休闲项目。投资2000万元推进渔港工程建设。建设温台渔场、官山岛、七星岛等三个产卵场保护区。多方筹措资金2300万元，增殖放流海洋苗种7.2亿尾（粒）、内陆苗种1.1亿尾（粒）。
	完成6艘远洋渔船主体结构建造。完成苍南石砰海参增养殖设施、乐清南美白对虾集约化无公害基地、瑞安南美白对虾产业示范区等3个示范点建设。编制“特色渔乡小镇”选划，启动苍南金乡欧乐湾、洞头鹿西特色渔乡小镇项目建设。完成永嘉东鸥治平淡水鱼养殖场等4个“渔家乐”休闲项目的改造工作。

全市投入2382万元推进渔港工程建设，完成投资计划119%。编制温台渔场、官山岛、七星岛三个产卵场保护区实施方案。投入各类资金2743万元，增殖放流海洋苗种10.2亿尾（粒）、内陆苗种1.49亿尾（粒），年度任务完成率140.8%。

	
	7
	实施惠渔支渔提效行动
	完善渔民减负长效机制，落实国家渔业油价补贴新政策，实施工作新机制和管理模式，确保渔业油价补贴改革平稳落地，引导推进渔民转产转业、渔民养老保险、渔业项目建设等工作。
	做好新油补政策的政策宣传和工作承接，安全发放油价补贴4.9亿元；完善油补资金项目库，推进海洋牧场、海洋公园建设，促进渔民增收。指导各地稳步推进渔民养老保险。组织实施“千万农民素质提升工程”，培训渔民3000人次，指导帮助渔民转产转业。
	贯彻落实新油补政策，召开全市油补工作部署会，共争取2015年度国内渔业油价补贴资金4.95亿元，已全部分解落实到各相关县（市、区）。

南麂人工渔礁、洞头人工鱼礁等30个项目列入省油补资金项目库，合计金额22.35亿元，其中2016年度已争取省油补资金9067万元。实现渔业增加值增速超3.5%。联同市人社、财政部门制定《关于加强海洋捕捞渔民养老保障工作的通知》。

组织实施“千万农民素质提升工程”，全市组织举办水产养殖实用技术培训52期，累计完成培训渔（养）民3036人次。

	
	8
	强化“三大安全”联动保障
	秉持“创建平安渔业，共筑和谐海洋”发展理念，全力保障涉海涉渔“三大安全”，着力提升海洋防灾减灾能力，健全渔业安全生产防控体系，强化初级水产品质量安全监管，筑牢公共安全底线。
	实施瓯江、飞云江、鳌江入海监测与通报，确保110个入海排污口监视监测全覆盖，90个水质监测点位季度监测与通报。深化“平安渔业示范县”创建活动，全市组织渔业船员安全培训2600人次，确保31个渔业安全生产基层管理组织考核全覆盖。加强初级水产品质量安全监管，实施抽查检测800批次以上，新增初级水产品质量安全追溯点30个。
	严密监控海洋生态安全，完成瓯江、飞云江、鳌江入海口的月度监测与通报，实施110个入海排污口的监视监测工作，完成90个水质监测点位季度监测与通报任务，我市作为全国四个之一的减灾综合示范区建设通过国家海洋局验收。

将“平安渔业示范县”创建列入年度安全责任目标考核，全市31个渔业安全生产基层组织安全生产责任书的签订率达到100%；组织渔业船员安全培训21期，4000余人次；全力做好渔业防台和渔船安全工作，全年渔业安全形势平稳，各项数据均未突破指标要求。

实施全市初级水产品“三大一严”专项行动，落实初级水产品质量抽检818批次，新建初级水产品追溯点30个。


六、市粮食局

	项目类别
	序号
	项目名称
	项目基本情况
	2016年工作目标和进度计划
	完成情况

	改革创新项目（亮点项目）
	1
	温州市本级新建储备粮库一期工程
	项目选址瓯海区潘桥镇焦下村，仓容14万吨，总征地面积约217.03亩。项目是目前全省最大储备粮库开工建设，首次采用浅圆仓、平房仓混合仓型设计，比传统高大平房仓设计节约土地50%左右。对全市乃至全省解决当前储备粮增加、储备仓容不足问题具有很大的带动作用和新仓型建设的借鉴作用。开创了储备粮库跨区域联合建设和储备粮集中管理的新模式。
	2016年，项目将理顺市区体制（项目由市、瓯海区合建），创新管理方式，创新设计应用储粮“四合一”升级新技术和充氮气调、空调控温绿色储粮技术，设计研发智慧粮库智能仓储管控平台；大幅提升粮食四散自动化作业水平和粮食物流识别追踪能力。具体进度计划如下：2016年3月中旬完成全市粮库布局专项规划和该项目设计招标；4月底前完成立项；5月底前完施工图； 6月底前完成监理与施工招标；7月份开工建设；8月份完成创新、科学保粮工艺定型设计；12月底前完成溪流改道工程。
	1、创新建仓模式。该工程在温州第五储粮生态区首次采用浅圆仓、平房仓混合仓型设计，对比传统高大平房仓设计，利用该项设计节约土地218亩，节约率58%，同时节约了建仓投资成本。该工程作为目前全省最大储备粮库开工建设项目，对全市乃至全省解决当前储备粮增加、储备仓容不足问题具有很大的带动作用和新仓型建设的借鉴作用。同时，该项目由市、瓯海区合建，也开创了储备粮库跨区域联合建设和储备粮集中管理的先河。

2、创新科学储粮工艺和信息化管理模式。争取落实财政资金680.5万，创新科学储粮工艺和信息化管理建设。率全省地市之先，与国家粮食局科学研究院签署科技合作战略协议，深入合作研究粮食储藏“四合一”升级新技术集成应用，今年我市与国家粮食局科学研究院合作率先全国地市级创建“粮食科技示范基地”，其中开展的3项技术均经国家级专家评定为国内首创；设计研发《温州市粮食信息化管理平台》，实现粮食业务管理、仓储管控、出入库、粮食物流识别追踪、应急供应等的智能化、信息化联动处理，分别经过国家级和省级论证，一致认为该平台定位高，架构合理，功能完善，建设目标符合发展要求。这二种创新模式为我市首次使用浅圆仓储备粮食提供了坚强的保障。

3、项目建设进度。（一）信息化管理模式建设进展。2016年5月，我市获国家粮食局科学研究院“科技示范基地”授牌；5月27日三项创新储粮技术通过国家级验收。《温州市粮食信息化管理平台》5月和7月分别举办了国家级及省级项目论证会，此外，各县（市、区）结合新建储备粮库，同步推进信息化项目建设，如苍南、永嘉等县信息化项目均已投入使用，平阳、乐清、瑞安等县市也均已开工建设。（二）建库项目进展。2016年3月完成全市粮库布局专项规划；3月28日在前期大量技术调研的基础上，完成浅园仓集约土地创新可行性论证；3月完成设计招标，同时将浅园仓在储粮生态第五区作为储备粮首次设计，创新组全程跟踪并参与设计全过程，共同解决技术难题；4月29日完成该项目立项，5月完成河道治理施工图，6月完成监理与施工投标，总造价1270万元；9月28日举行河道治理开工建设仪式并进场施工。10月份完成创新、科学保粮工艺定型设计，年底前基本完成溪流改道工程。该项目工作目标按计划如期完成。

	亮点
项目
	2
	储备代储安全监管工程
	鉴于我市仓容不足实际情况，我市采取本地储存和省（内）外代储相结合的方式落实。创新联合机构，融资方式，管理制度，为确保异地储备粮“监管到位，安全可控”，加强省外代储粮食监管是关键。
	1、加强省外代储粮食监管力度，实行春秋两季粮油安全大普查。
2、建立省外代储市县联动检查新机制，确保每年不少于三次对全市代储粮进行监管检查和库存检查。
3、6月底前制定省外代储管理制度，对异地储存市级储备粮食全覆盖，推动省外代储粮规范化、制度化管理。
4、加快推进远程监控系统建设进度，8月底统一建成市级储备代储库点远程监控系统。
	1、完善省外代储粮管理制度。为加强委托省外粮食企业代储的温州市级储备粮监管，结合我市实际，6月制定下发了《关于加强省外代储市级储备粮监管工作的若干意见（试行）》，明确省外代储粮的监督检查方式和库点认定办法，初步建立起新型的省外储备粮管理工作机制，推动省外代储粮规范化、制度化管理。
2、创新省外远程监控监管。全省率先创新实施省外代储库点远程监控，对异地储存市级储备粮食进行全过程监管，该项目8月通过预验收并投入试运行，并配套建成远程监控中心和实时报警系统，通过定期检查，实时掌握市本级省外代储粮储存安全情况。
3、建立省外代储市县联动检查机制。鉴于我市仓容不足、省外代储数量较多的实际，同时为提高检查效率，创新建立省外代储市县联动检查机制。4月，抽调有委托代储计划的县市检查人员，会同相关部门，组成市县联动检查组，由我局三位副局长带队，分赴江苏、山东、黑龙江等地开展检查。8月，市粮食收储有限公司组织人员赴山东对全市各县的代储粮进行检查。12月，市粮食收储公司再次分组赴省外代储库点进行满仓粮食鉴定和检查。
4、加强省外代储粮食监管力度。日常对省外代储粮实行信息化监管，要求代储企业按规定通过“温州市粮食数字化综合管理系统”填报各类数据。严格监管检查程序，检查结果填入《温州市省外代储粮食库存检查登记表》、经双方签字确认并由代储企业盖章，确保检查结果客观公正，对检查发现问题，由市粮食收储有限公司督促整改。市质检站负责对春秋两季粮油质量进行扦样检测。

	
	3
	助农增粮节损工程
	在国家供给侧改革、去粮食库存化背景下，国家调低最低收购价，给农户种粮增收带来很大影响，我市作为粮食主销区，通过实施“订单粮食”政策和农户科学储粮工程实现助农增收，调动农户种粮积极性，提高粮食生产能力。
	4月出台订单粮食政策并组织开展“五送”惠农服务活动。做好收购各项准备工作，全市计划维修20个收购库点，新增输送、除杂、计量等设备16台。7-8月、11-12月，开展早、晚稻收购，正常年景下全年订单收购量8万吨以上，争取省委托收购计划1.6万吨，助农增收4600万元。大力实施农户科学储粮专项建设，分解今明两年2.15万套农户科学储粮小粮仓建设任务，落实数量力争全省第一，积极争取财政专项资金，组织指导项目建设的政府采购招标，做好项目监督检查及竣工验收，12月底前完成1.1万套以上小粮仓建设任务，减少粮食产后损失440吨，同时加强农户储粮技术指导和服务。
	1、完善订单政策。根据我省2016年产销政策精神，出台了温州市本级订单粮食政策，提高对一般农户的早稻订单奖励标准，与种粮大户奖励标准一致，调动农民种植早稻积极性。科学制定收购价格，建立部门协商机制，根据市场行情和生产情况，结合省内地市价格，确定市本级订单收购价格，引导市场价格保持合理水平，维护粮农利益。4个产粮县市密切关注市场粮情，做好启动中晚稻最低收购价执行预案准备工作。
2、深入开展“五送”惠农服务活动。全市粮食部门共组织142个工作组542人，召开座谈会64次，走访农户4288户，发放政策宣传资料4730份，发放预购定金378万元。4月，鉴于温州“五送”成果，省局在温州召开现场会，省市两级在乐清市举办“五送”为农服务活动，把支农惠农政策、粮食购销订单、粮食预购定金、先进储粮装具、种子化肥农药送到基层农户手中，帮助农民解决春耕备耕中遇到的困难。
3、优化为农服务措施。全市各收购点统一印制悬挂“四上墙、五公开”模板，为种粮大户提供验质、入库、结算“三优先”服务，采取多种有效方式减少售粮农民排队时间。全市共对78个收购库点进行维修改造，新增一站式服务站点10个，新增输送机38台、除杂机4台、电脑累计秤10台、接粮机3台、伸缩转向机2台，减轻农户售粮劳动强度。同时，继续开展订单粮食收购创先活动，做到粮食收购与开展“创先争优”活动互促进、两不误。
4、保护种粮农民利益放首位。建立由市粮食局牵头，市市场监管局、市发改委（物价局）、市农发行共同参与的市级联席监管制度，及时召开四部门联席会议，并对晚稻收购市场进行联合监督检查。在各项政策措施强化之下，今年全市早、晚稻订单收购量达11.18万吨，再创新高，比去年增加4.4%，其中早稻订单8.12万吨（争取省委托收购计划1.6万吨）位居全省前列，助农增收6000余万元。特别是晚稻收购，前期市场价格低于国家最低收购价，我局充分发挥市场调控职能，及时启动晚稻订单收购，并进村入户宣传和公告，有力拉动市场晚稻收购价格，极大的保护了种粮农民的利益。
5、进一步推进农户科学储粮减损增收工程。我局把实施农户科学储粮工程作为助农扶农、促进农户减损增收和为农民办实事的的重要工作来抓。2016年，我市各县（市、区）及时落实各级财政资金860万元，积极开展农户科学储粮宣传，提前组织项目建设的政府采购招标，进一步加强农户储粮技术指导和服务。目前，我市已提前完成1.1万套小粮仓建设任务，合计全市配发农户科学储粮彩钢板小粮仓数量跃居全省第一，受益农户3.66万户。每年可为农民减少粮食产后损失1464吨，助农增收462万元，把助农扶农、促进农户减损增收和为农民办实事落到实处。

	
	4
	粮食仓储设施建设工程
	根据全市粮食仓储设施建设十三五专项规划，结合国家、省政府下达我市新增储备规模32.5万吨（国粮调[2014]275号）、（浙政办函[2015]18号），全市布局、增幅104.7%，全市仓容缺口严重，特别是市本级缺口达54.8%。必须补短板、促进度，加强仓储设施建设。
	2016年全市布局、谋划和建设（包括用地指标争取）涉及粮食安全关键问题的新建（续建）项目共5个，总仓容13.46万吨，全年完成投资11450万元：
1、在中心粮库扩建工程5万吨浅圆库，计划年底竣工，完成投资额4000万元。
2、平阳中心库三期，仓容1.26万吨，计划年底竣工。完成总投资1800万。
3、乐清第二中心库，仓容6万吨， 9月进场施工，完成投资额6000万元。
4、泰顺中心库三期，仓容6000吨，完成投资额650万元。
5、瑞安中心库二期，仓容6000吨，完成投资额400万元。
	1、全力推进仓储项目建设。2016年全市布局、谋划和建设（包括用地指标争取）涉及粮食安全关键问题的新建（续建）项目10个，总仓容32.16万吨，总投资额9.45亿元，分别完成目标任务的200%、239%、825%。其中已完成投入使用永嘉、苍南中心库和平阳、泰顺中心库二期4个仓储项目仓容4.7万吨；总投资1.44亿元；完成主体工程的市中心库浅圆仓扩建工程和平阳、泰顺中心库三期3个仓储项目仓容6.86万吨，总投资1.21亿元；下半年开工建设的市本级储备库一期和瑞安、乐清中心库二期3个仓储项目仓容20.6万吨，总投资6.8亿元。同时选址仓储项目3个：瑞安市粮食收储中心选址马屿河岙村，仓容6.1万吨，投资22000万元；永嘉中心库二期拟征地约47亩，仓容3万吨。市本级新建储备粮库二期，初步选址乐清市南塘，仓容18万吨；
2、扎实推进危仓老库维修改造。严格按照国家、省关于“粮安工程”危仓老库维修改造政策要求，加强质量监管，加强项目指导，加大对进度相对滞后的项目的督促，大力推进“危仓老库”维修改造项目进度。截止目前，全市已完成68个项目，计15.2万吨仓容的维修改造，其中：市本级、瑞安、苍南已全面完成维修改造任务，平阳、乐清正在进行中，其余县（市、区）已进入后期审价验收阶段。
3、认真做好粮食企业仓储设施统计工作。加强培训，全面调查，强化分析，全市统计27家企业，其中国有企业19家，民营企业8家，共计仓容44.64万吨，罐容0.9万吨，全面摸清我市仓储设施家底，为我市新建仓储设施决策提供可靠依据。

	
	5
	粮食市场安全调控能力提升工程
	完善粮食市场网络体系，加快推进现代粮食电子商务平台应用，提升粮食流通水平。创新建立与粮食主产区新型合作关系，稳定并拓展省外粮源。健全粮食应急管理体系和军粮供应保障体系，提升政府粮食应急调控能力。
	打造乐清和苍南粮食批发交易市场为南北两翼，其他粮食市场为辅助的粮食市场网络体系，特别是苍南粮食专业批发市场（整体搬迁的新建市场）年内要完成产权政策的处理并投入使用。稳定现有省外粮食生产基地，完善省外储备粮源基地管理办法。落实省、市粮食安全专项资金，鼓励企业结合自身经营情况保持合理商品库存。2016年粮食市场交易量达到70万吨，大米和面粉品牌分别保持190个和35个以上、库存量分别保持大米12000吨和面粉1200吨的规模，年内完成粮情监测直报系统建设，完善省外粮食主产区和主销区粮情监测点，高应急预警能力。实行市场粮食价格动态监控，实行每周一次，全年不少于45次，执法检查不少于12次。市军供中心实行“一批一检一报告”制度，今年对部分县军供站军粮质量实行 “一季一检一报告”制度试点和直管工作试点，年军粮检测不少于28批次。
	1、拓展产销合作区域。今年10月，我局与盐城市粮食局、东台市粮食局签订产销合作协议，进一步强化温州市与产区的合作，发挥优势互补，保障温州市粮食安全和粮食市场供应。积极与黑龙江农垦总局对接，巩固和发展粮食产销合作关系，并多次协调乌苏里江米业有限公司大米加工线事宜。严格执行必要库存量规定，鼓励市本级粮油经营大户扩大常年粮食库存。目前全市在省外建有各类粮食基地约42.79万亩，其中温州农民建立紧密稳定型粮食生产基地6.28万亩，比去年增加8.7%，粮食企业建立订单基地30.5万亩，稳定江西、安徽等省储备粮源基地6万亩；建立省际间粮食收购、加工、储存基地30个。
2、开展省市县三级联动粮食应急预案演练。10月20日，在全省率先举办省市县三级联动粮食应急预案演练，提高政府调控市场的能力、粮食综合应急处置能力和粮情预警反应能力。省粮食局和市政府领导均高度重视此次演练，邀请省、市应急办、地市粮食局和市粮食安全工作协调小组成员单位前来观摩指导，并得到肯定和好评。
3、健全粮油供应网络。全市共落实粮食应急供应点285个，粮情监测点78个，其中在山东、江苏、江西等主产省新设立省外粮情监测点3个，应急运输企业13家，将温州市复新面粉厂列为市级应急加工企业，提高我市应急加工能力，全市日应急加工能力达2355吨。开发建设温州市粮情监测直报系统，进一步提高我市粮情监测预警的及时性和准确性，年内试运行。
4、推进粮食市场网络体系。苍南粮食专业批发市场整体搬迁项目因产权等原因6年未能完成，我局主动组织力量，帮助克难攻坚，苍南新建的粮食专业批发市场已在今年下半年进场试营业。稳定现有省外粮食生产基地，完善省外储备粮源基地管理办法。落实省、市粮食安全专项资金，鼓励企业结合自身经营情况保持合理库存。2016年粮食市场监管有力、供给稳定。全年交易量达到约72万吨，大米和面粉品牌分别保持190个和35个以上、库存量分别为大米12500吨和面粉1250吨的规模，品牌基本保持大米190个和面粉35个;年内完成粮情监测直报系统建设，完善省外粮食主产区和主销区粮情监测点，提高应急预警能力。实行市场粮食价格动态监控，市场粮食粮食价格动态50刊，执法检查不少于12次，年统计粮食交易量12期，均完成年度计划。
5、圆满完成全市军粮供应任务。认真贯彻执行《浙江省军粮筹措管理办法（浙粮发【2016】40号》、《浙江省军粮采购规则（2016）7号》文件精神，完成采取军粮供应招投标，实行四统一（粮源、加工、包装、配送）采购军粮制度，并与有实力、信誉好、符合条件的大米和面粉加工粮食企业签订购置军粮合同，既保证粮源质量，又提高了粮源档次。完成军供网点改造任务，今年投入50佘万元，对市本级军供站进行改造提升，改善军供环境，得到部队官兵的好评。严把军粮质量关，让部队官兵吃上安全粮、放心粮，对全市军供站坚持质量“一批一检一报告”和质量检测制度，全年完成军粮检测34批次，并开展军供站点签订《军粮质量安全责任书》的试点。

	
	6
	储备管理提升工程
	全面落实省政府下达的地方储备粮计划，其中新增储备规模32.5万吨。加强储备粮油监管，深入省“星级粮库”创建，促进全市粮油仓储工作规范化，确保储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。
	1、2016年3月前落实到位18.89万吨，占增储总量58%；督促指导各县（市、区）制定二期落实方案，16年底前落实到位13.61万吨，全部完成省下达的增储任务。
2、组织开展国家粮食库存检查和储备粮监管检查，扎实推进省“星级粮库”创建活动，修订市级储备粮质量管理细则，完善市本级仓储例会和检查通报制度，确保全市储备粮质量良好，储存安全。
3、加强仓储队伍建设，5月组织人员参加省粮食行业职业技能大赛，11月举办全市粮食仓储管理与技术培训，提升仓储人员专业水平。
	1、稳步推进全市增储任务落实。根据省定新增地方粮食储备规模和要求，我市各级粮食部门在当地党委、政府的重视与支持下，迅速行动，精心谋划，科学布局，严格按照省政府时间节点倒排时间。为确保新增储备任务落实，我局切实加强对县市落实工作的督促，加大对县市省外代储工作的指导与协调力度。全市一期新增粮食储备规模18.89万吨（含先期新增5.28万吨）于3月底前按时按规全部落实到位。全市新增粮食储备已入库32.54万吨，全部完成任务。
2、强化储备粮监督管理。严格贯彻实施《粮油储存安全责任暂行规定》，落实粮油储存安全责任，确保粮油安全储存。全市坚持粮食仓储“每周保管员检查，每月储粮企业自查，每季县市局四无检查，每年市局监督检查”制度，并加强全国粮食库存检查、春秋两季粮油安全大普查，深入推进省“星级粮库”创建，建立检查定期通报制度和督促整改机制，不断夯实粮食仓储基础工作，全面提升粮食仓储规范化管理水平。今年我市12家“星级粮库”均通过省级复评检查。
3、加强仓储队伍建设。11月，组织开展粮食仓储技术与管理培训，这次培训作为国家粮食局科学研究院年度新经验新技术推广培训计划—“温州专场”，该院委派囊括首席专家曹阳、教授级高工魏雷等在内的10位专家讲师团来温进行授课与培训，培训期间，我市创新性开展了粮食仓储及质检技术的实操培训，有效提升了我市仓储人员理论水平和检验技术水平，取得良好成效。同时，我局还于5月份组织参加第四届全国粮食行业职业技能大赛浙江省预选赛，获得团体优胜奖和优秀组织奖。
4、加强储备粮制度建设。根据国家、省粮食安全责任制考核要求，为加强和规范市级储备粮管理，结合我市实际，我局陆续研究制定了：《加强省外代储市级储备粮监管工作的若干意见》、《温州市级储备粮出库损耗处理规定》、《温州市级储备粮食轮换竞价交易规则》；修订完善了《温州市级储备粮质量管理细则》,并进一步健全粮油仓储单位备案制度、仓储例会和检查通报制度，初步建立新型储备粮管理工作机制、长效的库存管理机制和科学的仓储绩效评价考核体系。同时，为加强粮食质量安全管理，制定了《温州市粮食质量安全事故（事件）应急处置预案》并组织演练。

	
	7
	粮食质量安全保障工程
	根据省局粮食质量安全监管要求，围绕市食安委G20峰会食品安全保障目标，切实履行粮油质量安全监管职能，发展放心粮油配送中心和放心粮油店，切实保障广大群众“舌尖上的安全”。
	提升市粮油质检站综合检测能力，落实资金120万元购置无机砷检验监测设备；加强永嘉、苍南等县基层粮油化验室建设，构建覆盖全市的粮食质量安全监管体系。8月修订温州市级储备粮质量管理细则，建立和完善粮食质量安全检测结果通报机制。开展粮食质量安全重点环节的监管，7月、11月开展新收获早、晚籼稻质量调查、品质测报和质量安全监测，监测样品300件以上；全面完成市政府食品安全风险监测任务；加强储备粮油质量安全监管，确保入库储备粮质量达标率、储备粮宜存率、出库储备粮检验率达到三个100%；加强政策性供应粮油、放心粮油质量安全监管、市场粮油产品质量抽检，全年监测样品200件以上。 12月底前建成配送中心7个、新建放心粮油店5个以上，提升放心粮油工程示范作用。
	1、推进全市粮食质量安全检验检测体系建设。指导提升市粮油质检站食品安全检验检测能力，积极争取财政资金327.2万元用于市质检站购置无机砷检验监测设备，近五年累计投入资金达1033万元。加强对各县（市、区）粮油质检机构建设指导，要求各地要建设县级粮油质检站并内部挂牌，整合粮油质检资源，充实质检人员，落实检测经费，加大设备投入，落实检测监测计划，真正做到监测全覆盖、监管无盲区。
2、完善制度建设。根据国家发改委修订公布的《粮食质量安全监管办法》，及时修订完善《温州市级储备粮质量管理细则》,有效强化了市级储备粮质量监管；健全完善粮食质量安全检测结果通报机制，向农产品安全监督管理工作领导小组办公室、市食安办及卫计委等部门定期通报监测结果，加强粮食质量安全风险管控。
3、开展收获粮食质量监测。根据全年监测检测计划，组织开展全市新收获早、晚籼稻质量调查、品质测报和质量安全监测工作，重点开展常规质量、重金属、真菌毒素和农药残留等扦样与监测，做到统一组织、统一分析、统一评判、统一报送，已扦样检测384件，按时完成省下达计划任务。
4、实施市政府食品安全风险监测任务。将监测范围由我市收获环节粮食扩大到粮油批发市场粮油、政策性供应粮油、放心粮油等环节，并对前几年度发现异常的种植地进行重点监测，截止目前已监测318件样品，超额完成任务数的59%，经监测，在收获环节监测发现共计20件样品超标，其中：重金属镉超标8件，农药残留超标12件，总合格率为93.71%，监测结果已第一时间通报有关部门。
5、强化储备粮油质量安全监管。健全储备粮质量档案制度，严格粮食（出）入库、储存期间质量安全监管，加强省外代储粮食质量监管。改革储备粮入库质量安全验质预测流程与方式，充分发挥重金属、新鲜度快速检测设备功效，提升储备入库效率。全年监测储备粮食1906件，市级储备粮入库质量达标率、宜存率及出库检验率均为100%，储备粮质量良好，储存安全。
6、加强政策性粮油、“放心粮油”和市场粮油质量监管。加强监管抽检，扩大检查频次、范围和品种，配合有关部门加强粮油批发市场等定期不定期巡查抽检，切实保障百姓吃粮安全。已扦样检测275批次，监测合格率100%。与此同时，加强粮油质量安全宣传，结合食品安全宣传周活动，开展粮油食品安全进企业、进市场宣传，并通过市粮油产品质量检测站实验室开放日等活动，引导民众科学食粮，树立安全、健康、营养、节约的消费理念。落实专项扶持资金用于放心粮油工程维护和发展，制定放心粮油申报通知，健全放心粮油系列管理制度21项，加强日常监管检查，发现问题及时整改，确保放心粮油工程规范发展；强化粮油质量抽查，全年抽查样品309个，质量指标全部合格。全市今年新建放心粮油店14家、配送中心1家，配送中心总数达到7家，其中市本级放心粮油店归集配送中心管理比例达到70%，提升了放心粮油工程示范作用。推荐8家粮食企业申报省级“放心粮油示范企业”。

	
	8
	粮油产业提升项目
	民营粮食企业在日常粮食供应中处于主导地位，要将民营企业纳入保障粮食安全体系统筹、协调发展，鼓励和扶持重点骨干企业加强投入，加快转型升级，实施产业链经营，带动粮食行业发展壮大，为保障我市粮食安全做贡献。
	加强调研和服务，落实扶持政策，突出重点扶持对象和项目，支持企业投资创新、技术改造、品牌创建、信息化等项目建设和产业链经营，其中：粮食加工产能提升方面，重点完成温州复新面粉厂生产线自动化改造，万云粮油公司新建并投产日产300吨大米生产线，丰登米业建成大米加工配套散粮自动进料仓等。组织企业参加相关展会、专题宣传2次以上，提升企业品牌形象和知名度。发挥联合粮食产业联合会作用，交流学习先进经验和技术，引导企业增强社会信用和安全生产意识。12月底前全市培育粮食经营量超万吨或产值超亿元的重点粮油骨干企业10家，粮食加工企业实施产业链前伸、后伸企业各1家。粮油骨干企业获省、市农业龙头企业20家以上。
	1、加强调研服务。树立“大粮食安全观”理念，针对粮食产业发展薄弱环节，组织开展粮油产业化企业专项调查，多次深入民营粮油骨干企业专题调研服务，摸清企业生产经营状况、制约粮油产业发展存在的问题，征求加快促进粮油产业发展的建议，帮助企业争取和落实相关扶持政策，引导开展产销合作，协助申报省市荣誉等。完成《温州市粮食仓储行业民间投资情况》、《温州市粮食加工企业情况》两件国办约稿，制定《粮食安全发展“十三五”规划》，研究提出补齐产业发展短板的思路和意见。

2、落实扶持政策。做好沟通协调，争取落实专项资金340万元，突出扶持重点，合理设置销售额、粮油类销售量、粮食库存量、项目投资、荣誉和创新等考评项目结构，全面落实社会信用体系建设，引导和鼓励粮油骨干企业企业投资创新、做强做大。

3、重宣传提形象。组织企业参与粮食科技周、世界粮食日、温州农博会等活动，宣传粮油科技知识、市场信息，提升企业品牌形象和知名度。发挥粮食产业联合会的作用，通过建立微信群、QQ群、企业间交流学习等，宣传粮油产业发展政策，引导企业强化现代管理和安全生产理念，树立品牌和社会信用意识，提高企业管理水平，加快转型升级。

今年我市15家粮食产业化企业投资1800余万元用于粮食加工生产线、放心粮油配送中心、主食产业化建设及生产经营设施购置或改造。其中温州复新面粉厂生产线自动化改造投资400余万元，万云粮油公司完成建设、改造大米生产线两条日产达300吨，丰登米业投资300余万元建设散粮自动进料仓、色选机等。全市粮食经营量万吨或产值亿元以上的企业达到12家，乐清虹丰粮农、乐清仙虹粮贸、温州快鹿集团等单位实施产业链延伸经营。粮油骨干企业获省及以上农业龙头企业4家，获市百龙企业22家。温州快鹿集团公司、温州市复新面粉厂、温州正虹饲料有限公司等3家企业获温州市“百佳诚信企业”荣誉，是粮油企业首次获得该项荣誉。


七、市供销社

	项目类别
	序号
	项目名称
	项目基本情况
	2016年工作目标和进度计划
	完成情况

	改革
创新
项目
	1
	“三位一体”农村合作体系建设
	深入推进生产、供销、信用“三位一体”新型合作组织体系建设，以农合联为平台，创新基层农业服务体系，开展农村合作互助资金联合会建设，探索我市农村互助资金余缺调剂机制，加快推进现代农业发展。
	1、推进 “三位一体”改革试点县、推进县体制机制改革工作。

2、加强农民合作经济组织建设，加强专业合作社规范化建设，发展建设专业合作社30家；开展“三位一体”建设培训。

3、发挥农村资金互助会联合会的平台作用，制定农村资金互助会自律公约。积极探索资金互助会余缺调剂机制，促进会员单位之间的联合合作。
	1、“三位一体”改革工作扎实推进。积极推进农合联建设工作，争取市两办发文（温委办发〔2016〕114号）；《市农合联改造提升实施方案》已上报省“三位一体”领导小组待批。瑞安作为全省“三位一体”改革试点县率先完成换届选举，依托供销社组建农合联执委会，打响“瑞安农产”区域农产品公共品牌，参股保险互助社。苍南、泰顺作为全省推进县，强化农合联建设，加强农民专业合作社等组织联合，推进基层供销社参股领办资金互助会，改组完成乡镇农合联换届选举。瓯海区农合联完成换届选举。瑞安、瓯海、永嘉、文成、乐清等地落实农民合作基金1.3亿。

2、培育示范典型。重点培育瓯海区供销社（农合联）、瑞安市供销社（农合联）打造“三位一体”综合服务平台等,创新了农村信用合作新模式，中央委员、全国供销总社主任王侠等领导先后来温调研，充分肯定了温州的创新做法。全省“三位一体”信用合作现场会年底准备在瓯海区召开。

3、加强基层组织建设。提升专业合作社规范化建设水平，新发展专业合作社144家。开展基层组织建设培训班1期。资金互助会联合会组织开展活动4次，印制了行业自律公约，促进了会员单位之间的联合合作。

4、规范发展农村互助金融。全市农村资金互助会已有56家营业，形成了较完备的政策支撑体系，引领了全省农村互助金融发展。 

	亮点
项目
	2
	“掌上温州供销”电商平台进社区项目
	通过“掌上温州供销”社区便民服务(中心)站的设立，形成布局合理，联结农产品产地（合作社）到消费终端的电商市场销售网络，实现网上交易，仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。
	通过社区便民服务(中心)站设立,对接专业合作社和农业企业, 探索与全国供销E家合作，促进优质放心农产品进社区。全年建设20个社区便民服务(中心)站。上半年完成10个,下半年完成10个。
	市供销电子商务有限公司以“掌上温州供销”电商为平台，推进社区便民服务（中心）站建设，服务当地农民专业合作社、农业企业，引导优质放心农产品进社区，并开展与全国供销总社供销E家合作，促进供销社电商发展。全年建成21个（上半年13个、下半年8个）“掌上温州供销” 社区便民服务(中心)站。

“掌上温州供销”吸收227家专业合作社、农业企业、近300种农产品入驻电商平台销售，实现销售257万元，提高农产品销售利润7%，为农户增收20%。为我市低收入村的专业合作社、农业企业及家庭农场（农户）搭建一个对外销售渠道。培育572人农村青年参与平台的经营和建设，为农村电商发展提供人才支撑。

实践证明，发展农村电子商务是新时期供销社服务“三农”的重要抓手，是供销社适应经济新常态、迈向“互联网+”时代的必然要求。“掌上温州供销”农村社区双向服务体系的建设，切实帮助农民解决农产品网上销售，减少中间环节，提高农民经济效益，助农“三农”发展。同时，对完善我市农村现代流通体系建设具有重要的借鉴意义。 

	
	3
	农资经营服务创新项目
	整合系统基层社、农资经营网点，完善农资经营服务网络，开展农资社会化服务，不断创新农业生产资料经营服务体系，充分发挥供销社农资供应主渠道作用。
	1、创新农资服务方式，完善农资销售服务网络，做好农资储备，确保农业生产需求，保障农资市场稳定。

2、推动农资销售与技术服务有机结，推进供销社庄稼医院建设，为农业经营主体提供农技咨询、病虫害防治等综合性服务，全年改造新建庄稼医院14个。

3、改进农资供给，坚持绿色发展，全年完成农资销售5亿元，销售化肥18万吨。
	1、创新农资服务方式，完善农资销售服务网络，积极组织各类农资商品货源，发挥农资流通主渠道作用，确保全市农业生产所需，春夏期间储备各类农资化肥4.2万吨，加上各经营企业在春耕期间购进货源3.1万吨，共计各类化肥达7.3万吨。其中尿素4.3万吨、钾肥0.2万吨、复合肥2.1万吨、碳氨0.2万吨、磷肥0.5万吨，货源充足，品种齐全，满足了全年农业生产用肥需求。

2、指导各地开展支农惠农送服务活动，开展“送农资、送信息、送政策、送服务、送科技”等活动，树立起“供销农资 放心农资”的良好形象。以系统涉农企业、基层供销社为主体，建设区域性现代农业综合服务中心5个，全年改造新建庄稼医院14个，瑞安马屿庄稼医院﹢农资超市，庄稼医院面积120㎡，农资超市面积1100㎡，有农业生产资料商品2000多种，为温州市规模最大的农资平价超市，在 2月24日温州全市农村工作会议上受到温州市委书记徐立毅的点赞。

3、完成农资销售7.16亿元，同比增长17.1%，化肥销售29.24万吨，同比增长12.3%。

	
	4
	农村流通助农服务项目
	加强供销社农村流通网络建设，创新流通方式，开展多种形式的产销对接，发展供销合作社电子商务，促进农产品购销，助推农业增产增收。
	1、延伸流通网络，加强农产品购销，全年从生产者购进农副产品18亿元，农业产品销售额20亿元。

2、积极推进农批市场与农贸市场改造，全年实现农产品市场交易额70亿元。

3、引导农产品企业应用电子商务，改进传统经营方式，推动农产品020线上线下融合的网销新模式,全年实现电商销售额超1亿元。
	1、发挥流通网络优势，力促农产品购销，解决农产品“卖难”问题，全市系统从生产者购进农副产品35.51亿元，同比增长24.4%，农业产品销售39.37亿元，同比增长36.9%。

2、加快农产品批发市场的升级改造，投资2.48亿元，建设用地面积100.1亩，建筑面积72613㎡的瑞安农贸城已落成开业；投资1000万元的泰顺三魁农贸市场提升工程已开工建设。全系统实现农产品市场交易额82.67亿元。

3、引导农产品企业应用电子商务，改进传统经营方式，推动农产品020线上线下融合的网销模式,3月14日在平阳主办的第三届温州早茶网络节暨“平阳黄汤”推介活动。6月21日，召开全市供销电子商务发展工作推进会，11月份积极参与承办第七届温州特色农业博览会，实现电商销售额1.38亿元，同比增长254%。

	
	5
	基层社振兴计划
	基层社是供销社的基础，当前经济实力薄弱，人才缺乏，历史遗留问题多，政策支持基层社力度不够。通过基层社振兴计划，加大基层扶持力度，建设一批基层社强社，改善薄弱基层社面貌。
	1、加快基层社建设，制定推出扶持基层社建设的扶持政策，新设立100万元基层社发展专项资金，用于基层社为农服务项目建设，开展助农增收活动。

2、推进基层社经营发展，实现营业收入3亿元，利润300万元。

3、大力推进基层社盘活调整资产和优化资源配置，加强经营设施建设，规范提升经营服务综合体10家。
	市供销社制定《关于组织推荐2015年度基层供销合作社发展专项资金项目的通知》（温供〔2016〕16号）文件，从社有资产收益中新设立100万元基层社发展专项资金，出台基层社帮扶资金管理办法，全年已下拨资金81万帮扶7个基层社开展项目建设，对4个县下拨基层组织抗台救灾恢复生产应急资金35万元。

全年基层社以贯彻落实省委省政府17号文件为抓手，促进基层社的项目开发和业务发展，取得了明显的成效。帮扶结对基层社7家，落实重点项目8个，累计完成投资额650万元。同时，抓好基层组织提升发展，大力推进基层社盘活调整资产和优化资源配置，加强经营设施建设，扶持基层社参与农业产业化、农业综合开发项目、社有资产改造新建、推进基层社改造重组与建设，增加经营服务内容，为农民提供生产生活综合服务，在全市规范提升经营服务综合体10家，全年预计实现营业收入3.3亿元，利润310万元。


八、市气象局

	项目

类别
	序号
	项目名称
	项目基本情况
	2016年工作目标和进度计划
	完成情况

	改革创新项目（亮点项目）
	1
	开展重污染天气监测预报预警服务
	建设大气污染预报预警平台，开展雾霾、空气质量AQI预报预警服务，为政府和有关部门适时启动大气重污染应急预案以及民生保障提供依据。
	1.借鉴国内先进省市预报预警体系建设经验，引进大气污染数值模式进行本地化研发，建设大气（重）污染预报预警业务服务平台，四季度实现试运行； 

2.深化气象与环保合作，共享空气质量和气象要素资料，一季度实现日常联合预报会商，四季度联合开展大气雾霾、空气质量AQI预报服务；

3.年底前开展全市大气（重）污染预报预警系统业务培训。
	1.市气象和市环保实现数据共享、大气重污染协同监测、联合会商、预警发布常年业务化；全年空气污染气象条件等级预报每日3次在气象外网发布；3月份开展日常预报联合会商试运行，并联合开展了G20专题、国庆节假日等空气质量预报服务，12月份开展明日空气质量AQI试预报。

2.开展温州本地化大气污染预报预警技术研发；总结一套外来污染源输入气象因子判别技术；创新性提出大气污染动力因子统计模式预报思路，建立包括大气混合层高度、污染输送通量、大气湍流对流指数等气象扩散因子体系，相关研究成果在业务中得到实践应用和推广。

3.建立大气（重）污染预报、预警系统平台，该平台10～12月份在市本级、洞头气象环保部门投入业务化试运行，12月下旬全市气象环保部门启动业务化运行。

	亮点
项目
	2
	健全多部门灾害监测预警信息共享机制
	推进相关部门气象监测设施统筹规划和共建共享，建立畅通、有序、高效的灾害预警发布机制和平台，提升预警信息覆盖面和利用率。
	1.整合气象、海洋、水文、国土、海事、环保等部门监测预警数据信息，建成集综合门户、监测信息、预测预报为一体的灾害监测预警信息共享平台（全年），年底前实现试运行。

2.推进部门共享数据与气象观测数据的资料同化与融合应用。

3.开展部门相关监测设施建设项目联合布局设计和备案（全年）。
	1.气象、水文、国土、环保等部门的数据信息已经集中到预警中心平台，部分部门因资料保密性，暂时无法共享。门户网站、手机网站10月初基本完成，10月底听取修改意见，11月初再次进行讨论，根据修改意见完善项目内容，12月初上线测试、应用和推广。

2.资料都以统一的形式完成同化，用于平台后端资料处理、展示。

3.作为常规工作加强管理。截止当前，已与10家单位开展部门相关监测设施建设项目联合布局设计和备案。

	
	3
	加强气象灾害监测预警提升公共安全气象保障能力
	落实省政府《关于深化改革加强公共安全气象保障服务能力建设的意见》，推进气象灾害监测、气象灾害预警、气象信息传播接收、气象防灾减灾工作体系“四个全覆盖”建设。
	1.全力做好防灾减灾气象保障服务（全年）。及时发布台风、暴雨、高温、干旱、低温、雨雪冰冻、雾霾等灾害性、极端性、高影响天气气候的监测、预报预测信息，为防灾减灾、应急救援、公共安全提供气象服务保障。

2.完善重大灾害性天气预警机制。修订气象灾害应急预案（8月），编制公众气象灾害防御指南，加强气象科普宣传，提升社会公众气象防灾减灾的意识和能力；提升气象预警信息传播覆盖面，年内实现公共传播设施气象预警信息覆盖率30%以上。

3.深化气象监测预警“全覆盖县”建设（全年）。年底洞头达到90分以上并通过验收，其他县达到85分以上。
	1.全力做好防灾减灾气象保障服务。做好1月21－26的寒潮及冰冻雨雪、3月9-11日强冷空气、汛期暴雨、1号台风“尼伯特”、14号台风“莫兰蒂”、17号台风“鲇鱼”、22号台风“海马”等重大天气过程的监测、预报预测信息，为防灾减灾、应急救援、公共安全提供气象服务保障。

2.完善重大灾害性天气预警机制。修订完善以“1+Ｎ”为框架结构的《温州市气象灾害应急预案》，编制公众气象灾害防御指南，加强气象科普宣传，提升社会公众气象防灾减灾的意识和能力；提升气象预警信息传播覆盖面，年内实现公共传播设施气象预警信息覆盖率30%以上。

3.深化气象监测预警“全覆盖县”建设（全年）。2016年全覆盖建设已经进入审核验收阶段。

	
	4
	推进气象现代化建设提升气象保障能力
	落实省政府《关于加快推进气象现代化的意见》和市政府实施意见，编制好“十三五”气象事业发展规划，完成气象现代化年度重点建设任务。
	1.推进气象综合监测系统建设（全年）。全市建成自动雪深、交通气象等监测站12个，升级改造区域自动站58个，启动多普勒雷达大修。

2.推进气象基础业务体系建设。开展市县暴雨洪涝和大风灾害风险普查及区划业务（全年），启动市级暴雨精准工程建设。

3.推进基层气象基础设施建设。年底前洞头、泰顺气象预警中心主体竣工，完成文成山洪业务平台配套设施建设、瑞安观测站业务楼综合改造、乐清观测场改造（一期）、苍南业务楼配套综合改造等工程。 
	1.全面推进气象综合监测系统建设，2016年全市新建自动雪深站10个、区域站7个、农田小气候站4个、水产养殖气象站1个，共建共享交通气象站4个、机场站1个，升级改造区域自动站58个。温州多普勒雷达已于12月9日启动大修工作。

2.气象基础业务工作稳步推进。开展了市县暴雨洪涝和大风灾害风险普查及区划业务，市级暴雨精准工程建设稳步推进，完成投资额158.4万元，完成率105.6%。

3.基层气象基础设施建设扎实推进。年内洞头气象预警中心主体已结顶，泰顺主体已完成，目前在进行装修、附属和业务平台建设；文成已完成业务平台配套设施建设，瑞安、乐清、苍南已完成工程改造。

	
	5
	扩大开放合作提升气象科技支撑能力
	贯彻市委市政府开放合作、招才引智要求，推进温州与省内外科研院所、大学院校和业务机构合作，促进我市气象科技创新、防灾减灾、人才培养和技术保障工作。
	1.与中国气象局上海台风研究所合作，共建温州台风预报技术应用联合实验室（全年）。

2.与浙江大学地球科学学院合作，共建温州大气科学实践基地（3月启动）。

3.与浙江省气象科学研究所合作，共建温州气象科学开放实验室（6月启动）。

4.与浙江省大气探测技术保障中心合作，共建温州气象仪器标校实验室（8月启动）。

5.承办好闽浙赣皖四省毗邻地区军队地方气象联防年会，推进灾害性天气区域联防合作（11月完成）。
	1.与中国气象局上海台风研究所合作共建温州台风预报技术应用联合实验室获省气象局批复并核拨专项经费支持，组建了创新团队和咨询委员会，12月15日举行联合实验室揭牌仪式暨工作交流会，中国工程院陈联寿院士、上海市气象局、浙江省气象局、上海台风所有关专家领导等60余人出席。

2.已与浙江大学地球科学学院合作共建温州大气科学实践基地已签订合作协议并揭牌运行。

3.与浙江省气象科学研究所合作合作共建温州气象科学开放实验室已签订合作协议并启动实施。

4.与浙江省大气探测技术保障中心合作共建温州气象仪器标校实验室已签订合作协议并启动实施。

5.与世界气象组织南京区域培训中心共建温州教学实践基地已签订合作协议并揭牌运行。
6.闽浙赣皖四省毗邻地区军队地方气象联防年会已于11月9-11日在洞头顺利召开。

	
	6
	推进市气象灾害监测预警中心建设
	上级气象部门与市政府共同投资建设的气象基础设施重点工程（2013年开工的续建项目，计划2016年底竣工，总投资20368万元）。
	1.做好工程建设管理，确保业务平台建设与其他子项工程建设协调穿插进行，年底前竣工；2016年度完成投资额4700万元。

2.工程建设进度：7月份完成机房工程； 8月份完成雷电磁脉冲防护工程；       9月份完成附属景观绿化工程及网络工程；9-10月份完成空调系统、弱电系统、二次装修工程；12月完成份整体业务平台系统。
	市气象预警中心工程完成投资4233万元（完成目标计划的90.1%），已完成机房、雷电防护弱电工程等项目，由于中途业务布局功能调整及进场十几个专业互相牵制，二次装修完成率90%，景观绿化、网络工程、空调、业务平台等待二次装修完成后进行扫尾工作。


PAGE  

